## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2024 |  | года | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | [11 empty] | АО "ЮТЭК"
[6 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [11 empty] | __________А.В. Стукалов
(подпись)
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год | [6 empty] | «___»________ 20__ года
М.П.
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 50.8701 | 32.4752 | 18.395 | 5.775 | 1.9635 | 0 | 0 | 0.38608 | 0.5775 | 0.40447 | 0.64487 | 4.9844 | 0.74113 | 3.8115 | -3.8115 | -66
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 22.7601 | 22.7601 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 27.9656 | 9.5707 | 18.395 | 5.775 | 1.9635 |  |  | 0.38608 | 0.5775 | 0.40447 | 0.64487 | 4.9844 | 0.74113 | 3.8115 | -3.8115 | -66
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 0.045774 | 0.045774 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 0.098595 | 0.098595 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | IV |  | квартал | 2024 |  | года | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | [13 empty] | АО "ЮТЭК"
[8 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [13 empty] | __________А.В. Стукалов
(подпись)
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год | [8 empty] | «___»________ 20__ года
М.П.
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 5.775 |  |  | 5.775 |  | 1.9635 |  |  | 1.9635 |  | -3.8115 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8115 | -66 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 5.775 |  |  | 5.775 |  | 1.9635 |  |  | 1.9635 |  | -3.8115 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8115 | -66 | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2024 | года | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | [13 empty] | АО "ЮТЭК"
[6 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [13 empty] | __________А.В. Стукалов
(подпись)
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год | [9 empty] | «___»________ 20__ года
М.П.
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | 27.2785 | нд | 15.4518 | 4.851 | 1.6493 | 0.4851 | 0.4851 | 0.33957 | 0.5417 | 1.8191 | 0.28298 | 2.2072 | 0.33957 | 0 | 13.8024 | -3.2017 | -66
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | нд | 19.1179 | нд |  | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | нд | 8.0394 | нд | 15.4518 | 4.851 | 1.6493 | 0.4851 | 0.4851 | 0.33957 | 0.5417 | 1.8191 | 0.28298 | 2.2072 | 0.33957 | нд | 13.8024 | -3.2017 | -66
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | нд | 0.03845 | нд |  | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | нд | 0.08282 | нд |  | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0 | 0 | 0

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2024 | года
УТВЕРЖДАЮ:
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | [63 empty] | Генеральный директор
[13 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [63 empty] | АО "ЮТЭК"
__________А.В. Стукалов
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год | [57 empty] | (подпись)
«___»________ 20__ года
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022 | [60 empty] | М.П.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 0; 2: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 4: 42.7302; 5.2: 4.851 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4.851 | [6 empty] | 1.6493 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2017 | 194.1176
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 19.1179
1: 2; 2: «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)); 3: K_ЮТЭК-ХМАО-02; 4: 23.6124; 5.2: 4.851 | [22 empty] | 4.851 | [6 empty] | 1.6493 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 1.6493 | [7 empty] | 3.2017 | 66
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2024 |  | года
УТВЕРЖДАЮ:
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания" | [29 empty] | Генеральный директор
[22 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [29 empty] | АО "ЮТЭК"
__________А.В. Стукалов
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год | [24 empty] | (подпись)
«___»________ 20__ года
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022 | [27 empty] | М.П.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 5.775 | 1.9635 | 0 | 1.1735 | 0 | 0.048895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.0231 | 0.64487 | 0 | 0.61908 | 0 | 0.025795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 1.6493 | 0 | 1.5708 | 0 | 0.07854 | 0.4851 | 0 | 0.462 | 0 | 0.0231 | 0.5417 | 0 | 0.5159 | 0 | 0.025795 | 0.28298 | 0 | 0.2695 | 0 | 0.013475 | 0.33957 | 0 | 0.3234 | 0 | 0.01617
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 5.775 | 1.9635 | 0 | 1.1735 | 0 | 0.048895 | 0 |  |  |  |  | 0.5775 |  | 0.5544 |  | 0.0231 | 0.64487 |  | 0.61908 |  | 0.025795 | [5 empty] | 4.851 | 1.6493 | 0 | 1.5708 | 0 | 0.07854 | 0.4851 |  | 0.462 |  | 0.0231 | 0.5417 |  | 0.5159 |  | 0.025795 | 0.28298 |  | 0.2695 |  | 0.013475 | 0.33957 |  | 0.3234 |  | 0.01617
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 20
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Субъект Российской Федерации: | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2024 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2024 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 564.813 | 549.8248 | -14.9881 | -2.6536
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 564.813 | 549.8248 | -14.9881 | -2.6536
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей |  |  | 0 | 0
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 505.6902 | 494.739 | -10.9512 | -2.1656
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 505.6902 | 494.739 | -10.9512 | -2.1656
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей |  |  | 0 | 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 230.9297 | 225.9015 | -5.0282 | -2.1774
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 229.7643 | 224.8754 | -4.8889 | -2.1278
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 229.7643 | 224.8754 | -4.8889 | -2.1278
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | 229.7643 | 224.8754 | -4.8889 | -2.1278
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1.1653 | 0.73312 | -0.43222 | -37.0894
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей |  | 0.293 | 0.293 | 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 189.4757 | 186.1199 | -3.3557 | -1.7711
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 183.8463 | 185.4925 | 1.6462 | 0.89542
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | 0.65709 | 0.62746 | -0.029634 | -4.5098
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 4.9723 | 0 | -4.9723 | -100
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 51.4724 | 50.034 | -1.4384 | -2.7946
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 5.378 | 8.7689 | 3.3909 | 63.0515
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 0.048858 | 0.007996 | -0.040862 | -83.6343
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.048858 | 0.007996 | -0.040862 | -83.6343
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 28.4467 | 23.854 | -4.5927 | -16.145
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 26.019 | 21.0501 | -4.9689 | -19.097
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 2.4277 | 2.5269 | 0.099228 | 4.0873
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей |  | 0.2769 | 0.2769 | 0
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 0 | 0.052733 | 0.052733 | 0
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей |  | 0.052733 | 0.052733 | 0
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей |  |  | 0 | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей |  |  | 0 | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 59.1227 | 55.0858 | -4.0369 | -6.828
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 59.1227 | 55.0858 | -4.0369 | -6.828
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -8.424 | -27.6602 | -19.2361 | 228.3482
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 13.1506 | 0 | -13.1506 | -100
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей |  |  | 0 | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 1.638 |  | -1.638 | -100
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 10.1003 | 0 | -10.1003 | -100
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 10.1003 |  | -10.1003 | -100
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 1.4123 |  | -1.4123 | -100
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 21.5747 | 27.6602 | 6.0855 | 28.2068
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 1.0754 | 15.6627 | 14.5873 | 1356.4122
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей |  |  | 0 | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 8.2793 | 0 | -8.2793 | -100
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 8.2793 |  | -8.2793 | -100
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 12.2199 | 11.9974 | -0.22246 | -1.8205
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 50.6987 | 27.4256 | -23.2731 | -45.9047
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 50.6987 | 27.4256 | -23.2731 | -45.9047
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей |  |  | 0 | 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 10.1275 | 6.0755 | -4.052 | -40.0102
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | 10.1275 | 6.0755 | -4.052 | -40.0102
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей |  |  | 0 | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 40.5712 | 21.3502 | -19.221 | -47.3761
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 40.5712 | 21.3502 | -19.221 | -47.3761
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 40.5712 | 21.3502 | -19.221 | -47.3761
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 4.5891 | 1.3874 | -3.2017 | -69.7674
8.2 | Резервный фонд | млн рублей |  |  | 0 | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей |  |  | 0 | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 35.9821 | 19.9628 | -16.0194 | -44.5203
IX | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 56.0156 | 36.1945 | -19.8211 | -35.3849
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 677.7755 | 662.9473 | -14.8282 | -2.1878
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 677.7755 | 662.9473 | -14.8282 | -2.1878
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 624.3664 | 628.767 | 4.4005 | 0.7048
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей |  |  | 0 | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 275.7172 | 270.763 | -4.9542 | -1.7968
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 275.7172 | 270.763 | -4.9542 | -1.7968
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  | 0 | 0 | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 220.6155 | 237.182 | 16.5664 | 7.5092
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 39.5333 | 33.8477 | -5.6856 | -14.3819
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 11.9391 | 11.9115 | -0.027529 | -0.23058
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 20.9763 | 43.5155 | 22.5392 | 107.4509
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 10.1275 | 16.9826 | 6.855 | 67.6872
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 1.3984 | 1.1492 | -0.24918 | -17.8186
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 6.7552 | 2.2455 | -4.5097 | -66.7588
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2.9132 | 3.5014 | 0.58818 | 20.1897
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 44.5181 | 24.6511 | -19.8671 | -44.6269
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0.395 | 0.31416 | -0.08084 | -20.4658
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей |  |  | 0 | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 0.395 | 0.31416 | -0.08084 | -20.4658
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 5.8212 | 1.9635 | -3.8577 | -66.2698
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 5.8212 | 1.9635 | -3.8577 | -66.2698
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 5.8212 | 1.9635 | -3.8577 | -66.2698
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей |  |  | 0 | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 1.638 | 0 | -1.638 | -100
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 1.638 | 0 | -1.638 | -100
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.4.2 | вексели | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей |  |  | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей |  |  | 0 | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей |  |  | 0 | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей |  |  | 0 | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей |  |  | 0 | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей |  |  | 0 | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей |  |  | 0 | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 53.4091 | 34.1803 | -19.2288 | -36.0028
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -2.065 | -1.6493 | 0.41566 | -20.1288
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -2.065 | -1.6493 | 0.41566 | -20.1288
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей |  |  | 0 | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 3.2761 | 0 | -3.2761 | -100
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 1.638 | 0 | -1.638 | -100
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 1.638 | 0 | -1.638 | -100
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей |  |  | 0 | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 54.6202 | 32.531 | -22.0892 | -40.4414
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 153.1631 | 4.3275 | -148.8356 | -97.1746
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 207.7832 | 36.8585 | -170.9247 | -82.2611
XXIII | Иные сведения: | - |  |  | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей |  | 0 | 0
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей |  |  | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей |  |  | 0
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей |  |  | 0
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей |  |  | 0
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей |  |  | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей |  |  | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей |  | 0 | 0
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % |  |  | 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 0
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | 105.577 | 99.4742 | -6.1028 | -5.7804
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час |  |  | 0 | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 151.9524 | 138.8295 | -13.1229 | -8.6362
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей |  |  | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - |  |  | 0
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт |  |  | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт |  |  | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт |  |  | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт |  |  | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей |  |  | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 39 | 35 | -4 | -10.26%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2024 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 4.851 | 1.6493 | -3.2017 | -66
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 4.851 | 1.6493 | -3.2017 | -66
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 4.5891 | 1.3874 | -3.2017 | -69.7674
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 4.5891 | 1.3874 | -3.2017 | -69.7674
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 4.5891 | 1.3874 | -3.2017 | -69.7674
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
2.2 | Облигационные займы | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.3 | Вексели | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.4 | Займы организаций | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.6 | Использование лизинга | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
III | Иные сведения: | - |  |  | 0 |  |  | TRUE
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
3.1.3 | кредитов | млн рублей |  |  | 0 |  |  | TRUE
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка