## K_ЮТЭК-ХМАО-02_Модерн. ИСУЭЭ
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (Модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_ЮТЭК-ХМАО-02
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ №33-Пр-98 от 01.10.2020 Приказ №42-Пр-6 от 06.10.2022
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2025 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | V этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Ед.изм. |  | Примечание (характеристики и пр.)
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  | План |  | Факт
| 1 | Оборудование ИСУЭЭ | [5 empty] | 2022 |  |  | 2025 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | ИСУЭЭ согласно проекту - трехуровневая территориально-распределенная система, функционирующая круглосуточно, без постоянного присутствия специалиста по обслуживанию на объектах: • нижний уровень - приборы учета; • промежуточный уровень - комплекс средств для сбора данных от нижнего уровня, промежуточной обработки и передачи информации на верхний уровень (УСПД); • верхний уровень - центр сбора и обработки данных - сама система с установленным программным обеспечением (ПО). Характеристики системы и входящего в состав системы дополнительно устанавливаемого оборудования приведены в пакете документов:J0522_1048600001141_86\4. Документы (обоснование проекта ИП)\4.4. Иные документы
в составе:
|  | Резервный сервер | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | компл
|  | Коммутатор | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
|  | Коммуникатор | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
|  | АРМ | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
|  | СХД | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 2 | Дополнительные модули к ПО «Энергосфера» (по Постановлению Правительства РФ №1852 от 29.10.2021г.) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2022 |  | 1 |  | 1 |  | шт |  | 1. Для формирования отчетной документации: s.3.2.2 Программа «Центр экспорта/импорта». Макеты 63002, ФОПД s.3.2.3 Программа «Центр экспорта/импорта». Макеты АСКП s.3.2.4 Программа «Центр экспорта/импорта». Макеты KEGOC s.3.2.5 Программа «Центр экспорта/импорта». Контроль импорта\экспорта 2.Сбор данных в ручном режиме с приборов учета и импорт данных в ПО Энергосфера s.3.5 Программа «Электроколлектор». Опрос кодовых счетчиков с помощью ноутбука Характеристики системы и входящего в состав системы дополнительно устанавливаемого оборудования приведены в пакете документов:J0522_1048600001141_86\4. Документы (обоснование проекта ИП)\4.4. Иные документы
| 3 | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" на период 2022 - 2025 гг. | [5 empty] | 2022 |  |  | 2024 |  | 1 |  | 1 |  | услуга |  | Общее фактическое количество интегрируемых в систему приборов учета за 2021-2025гг составит 1430шт. Доработка нижнего уровня трехуровневой системы автоматизированного коммерческого учета обусловлена необходимостью создания единой системы учета электроэнергии, путем заведения в созданную в 2021 году систему (паспорт К-ЮТЭК-ХМАО-01) приборов учета электроэнергии и импорта данных из других системы в ПК «Энергосфера». Согласно учетной политики АО "ЮТЭК" для достоверного учета и отчетности приборы учета электроэнергии учитываются как основные средства (независимо от стоимости ПУ)
в том числе:
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2022г | [10 empty] | 225 |  | 225 |  | шт
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2023г | [10 empty] | 1100 |  | 797 |  | шт
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2024г | [10 empty] | 1200 |  | 408 |  | шт
| 4 | Обслуживание ИСУЭЭ 2021 год | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  | 1 |  | 1 |  | услуга |  | выполнено
| 5 | Обеспечение сбора данных со счётчиков (связь) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  | 900 |  | 900 |  | шт |  | выполнено
ИТОГО за 2021-2025гг.:
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [12 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [6 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | без НДС |  | с НДС |  |  |  | № договора |  |  | Дата договора |  |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 23.6124 |  |  | 28.11 |  |  |  | 9.6887 |  | 11.5342
| 1.2. | Строительные, монтажные, пусконаладочные работы |  |  |  |  | 10.5242 |  |  | 12.629 |  |  |  | 5.7741 |  | 6.9289 |  |  |  | 13050.20 |  |  | 28.12.2020г. |  |  | АО "Горсвет" (реорганизация ООО "ИТЦ "Электроком")
| 1.3. | Оборудование, ПО |  |  |  |  | 11.9638 |  |  | 14.3565 |  |  |  | 3.4532 |  | 4.1439 |  |  |  | 13050.20 13031.21 |  |  | 28.12.2020г. 13.10.2021г. |  |  | АО "Горсвет" ООО "Центр 2М"
| 1.5. | Прочие затраты |  |  |  |  | 1.1244 |  |  | 1.1244 |  |  |  | 0.46137 |  | 0.46137 | [9 empty] | АО "Горсвет" ООО "Центр 2М"
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Локальный сметный расчет составлен Ресурсно-индексным методом в текущих ценах I квартала 2025 года в Федеральной сметной нормативной базе ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр., в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №421/пр от 04.08.2020г., в редакции Приказов Минстроя РФ N 557/пр, N 55/пр от 30.01.2024 г. Стоимость оборудования в смете принята по результату закупки оборудования от поставщика «ООО «Крона-КС».
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021-2025гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  | Факт |  | План | Факт | План |  | Факт |  | План | Факт
3.1. | Освоение* |  |  | Млн.руб. |  | 0.30133 | 4.273 |  | 4.273 | 6.389 |  | 4.9963 |  | 5.775 | 1.9635 | 11.2273 |  |  |  | 27.9656 | 11.5342 |  |  | 0.14437
3.2. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. |  | 0.30133 | 4.2741 |  | 4.273 | 6.389 |  | 4.9963 |  | 5.775 | 1.9635 | 11.2273 |  |  |  | 27.9667 | 11.5342 |  |  | 0.14437
3.3. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. |  |  | 4.7187 |  | 4.7187 | 6.389 |  | 4.9963 |  | 5.775 | 1.9635 | 11.2273 |  |  |  | 28.11 | 11.6785
3.4. | Ввод в ОФ |  |  | шт
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [8 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) |  |  | Причины невыполнения |  |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендеров на электронной площадке |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 41.24%
| 3 |  | Строительство и пусконаладочные работы
| 3.1 |  | Установка и настройка ПО |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 41.24%
| 3.2 |  | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 41.24%
| 3.3 |  | Настройка личного кабинета |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 41.24%
| 3.4 |  | Завершение работ |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 41.24%
| 4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 4.1 |  | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 41.55%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД