## Р_ЮТЭК-ХМАО-01_Создание АИС
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения, расширение лицензий)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | Р_ЮТЭК-ХМАО-01
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т. Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т. Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Автоматизация основных бизнес-процессов: преддоговорной и договорной работы, сбора, хранения и обработки данных приборов учёта, расчёта объёмов и стоимости поставленного ресурса, процедур по ограничению и возобновлению подачи ресурса, претензионно-исковой работы; • Обеспечение быстроты и прозрачности расчётов с потребителями, выставления первичных бухгалтерских документов, обоснования правильности начислений; • Формирование необходимой аналитической, статистической и бухгалтерской отчётности; • Обеспечение возможности гибкой настройки и конфигурирования функциональности для удовлетворения потребностей клиентов, бизнеса и оперативного реагирования на изменения законодательства; • Обеспечение полноты информационно-аналитического решения, автоматизации бизнес-процессов в соответствии с функциональными требованиями в едином решении, сквозной логики комплекса, единой методологии, единой отчетности, интеграции с внедряемой системой всех сопутствующих внутренних информационных комплексов, не включенных в состав решения и сопутствующих внешних информационных комплексов.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестпроекта будут достигнуты следующие цели: 1) Обеспечение расчета (полного цикла, включая все виды начисления услуг (объемы и стоимость), зачеты авансов и т.д.) по 17 000 лицевых счетов не более, чем за 5 часов; 500 договоров юр.лиц не более, чем за 5 часов. 2) Обеспечение формирования первичных документов (счет-фактуры, УПД, Акты объемов и т.п.) для абонентов – юридических лиц пакетным процессом 500 договоров не более, чем за 5 часов. 3) Обеспечение прозрачности схемы проведения расчетов и возможности обоснования правильности начислений. Обеспечение наличия информационно-аналитического модуля для сотрудников компании, которые осуществляют подготовку информации по запросу контролирующих и надзорных органов, пояснений потребителям. 4) Реализация инструментов оперативного контроля и управления финансовыми показателями сбытовой деятельности.
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2026 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2029 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | IV этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Ед.изм. |  | Примечание (характеристики и пр.)
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  | План |  | Факт
|  | АИС | [5 empty] | 2026 |  |  | 2029
| I | Оборудование АИС | [5 empty] | 2026 |  |  | 2026 | [7 empty] | Требования к оборудованию: Сервер не менее 384 ГБ, процессор 16 ядер 3,6 ГГц, модуль памяти 32 Гб частота 5600, объединительная плата до 8 дисков SFF, диск 480 Гб SSD, адаптер на 2 порта 25 Гб/с, 2 блока питания 800 Вт, модуль удалённого управления iLO, комплект направляющих для крепления в стойку, техподдержка серверов на 3 года, коммутатор на 48 портов 10/100/1000 BASE-T, СХД ДатаРу 256 Гб, адаптер на 4 порта 25 ГБ/с, 8 дисков 3,84 ТБ, лицензия san basic, сертификат на техподдержку СХД на 3 года Характеристики системы и входящего в состав системы устанавливаемого оборудования приведены в пакете документов:J0522_1048600001141_86\4. Документы (обоснование проекта ИП)\4.4. Иные документы
в составе:
| 1 | Основной сервер | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 1.1 | Сервер ДатаРу ПЛ360 на базе G6544Y 384ГБ | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 2 | Система хранения данных | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 2.1 | Система хранения данных ДатаРу ОД5000 | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 3 | Коммутатор для управления сбором данных | [10 empty] | 2 |  |  |  | компл.
| 3.1 | Коммутатор MES2300B-48, 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP),L3, 100-240 В AC, 12 В DC - 2шт | [10 empty] | 2 |  |  |  | компл.
| II | Программный комплекс "Автоматизированная информационная система 2.0". Внедрение, миграция данных, предоставление неисключительного права пользования (лицензия), в том числе 2026 год | [5 empty] | 2026 |  |  | 2026 |  | 1 |  |  |  | компл. |  | Конфигурация АИС 2.0: 1 ПК «Центр сбора данных» Загрузка показаний 2 1С Бизнес-платежи Обмен данными 3 ПК СУД Обмен данными 4 Пирамида Обмен данными 6 ГИС Энергоучет Обмен данными 7 Сетевые компании Загрузка показаний 8 IVR Загрузка показаний 9 Внешних источники (ЛК, Планшет, АСКУЭ) Загрузка показаний 10 Реестр платежей ФЛ Загрузка оплат 11 On-line кассы Загрузка оплат 12 Системы банков Загрузка оплат 13 WSS Система внутреннего электронного документооборота 14 Диадок Система юридически-значимого документооборота 15 СБИС Бухгалтерский комплекс 16 ФНС Получение статуса ЮЛ 17 АМИРС АМИРС – государственная система мировых судей 18 Арбитр Система Арбитр для получения актуальной информации о судебных делах. 19 ФИАС ФИАС – Федеральная информационная адресная система, для сверки адресов 20 СПАРК Получение статуса ЮЛ 21 Почтовая система, оператор сотовой связи Системами рассылки СМС, email, сообщений в мессенджеры и социальными сетями 22 Электронный архив документов Характеристики системы и входящего в состав системы устанавливаемого оборудования приведены в пакете документов:J0522_1048600001141_86\4. Документы (обоснование проекта ИП)\4.4. Иные документы
| III | Иные характеристики проекта | [5 empty] | 2027 |  |  | 2029
| 1 | Приведение ПО к условиям действующего законодательства и планового роста точек поставки: | [5 empty] | 2027 |  |  | 2029
|  | - 2027г | [5 empty] | 2027 |  |  | 2027 |  | 1 |  |  |  | шт.
|  | - 2028г | [5 empty] | 2028 |  |  | 2028 |  | 1 |  |  |  | шт.
|  | - 2029г | [5 empty] | 2029 |  |  | 2029 |  | 1 |  |  |  | шт.
ИТОГО:
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [12 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [6 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | без НДС |  | с НДС |  |  |  | № договора |  | Дата договора |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 22.5234 |  |  | 27.028
| 1.1. | Оборудование |  |  |  |  | 9.4794 |  |  | 11.3753
| 1.2. | Монтажные работы |  |  |  |  | 0.041253 |  |  | 0.049504
| 1.3. | Прочие затраты |  |  |  |  | 13.0027 |  |  | 15.6033
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Локальный сметный расчет составлен Ресурсно-индексным методом в текущих ценах I квартала 2025 года в Федеральной сметной нормативной базе ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр., в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №421/пр от 04.08.2020г., в редакции Приказов Минстроя РФ N 557/пр, N 55/пр от 30.01.2024 г. Стоимость оборудования в смете принята по результатам проведенного мониторинга технико-коммерческих предложений нескольких поставщиков.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2026-2029гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  | Факт |  | План | Факт | План |  | Факт
3.1. | Освоение |  |  | Млн.руб. | 19.0877 |  | 1.0941 |  |  | 1.1444 |  |  |  | 1.1971 |  | 22.5234 |  | 0
3.2. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 22.9052 |  | 1.3129 |  |  | 1.3733 |  |  |  | 1.4365 |  | 27.028 |  | 0
3.3. | Ввод в НМА |  |  | Млн.руб. | 9.414 |  | 1.0941 |  |  | 1.1444 |  |  |  | 1.1971 |  | 12.8497 |  | 0
3.4. | Ввод в ОС |  |  | шт | 9.6737 | [10 empty] | 9.6737 |  | 0
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
В результате реализации инвестпроекта будут достигнуты следующие цели: 1) Обеспечение расчета (полного цикла, включая все виды начисления услуг (объемы и стоимость), зачеты авансов и т.д.) по 17 000 лицевых счетов не более, чем за 5 часов; 500 договоров юр.лиц не более, чем за 5 часов. 2) Обеспечение формирования первичных документов (счет-фактуры, УПД, Акты объемов и т.п.) для абонентов – юридических лиц пакетным процессом 500 договоров не более, чем за 5 часов. 3) Обеспечение прозрачности схемы проведения расчетов и возможности обоснования правильности начислений. Обеспечение наличия информационно-аналитического модуля для сотрудников компании, которые осуществляют подготовку информации по запросу контролирующих и надзорных органов, пояснений потребителям. 4) Реализация инструментов оперативного контроля и управления финансовыми показателями сбытовой деятельности.
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [8 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 1 кв. 2026г. |  |  | 2 кв. 2026г.
| 1.2 |  | Размещение тендеров на электронной площадке |  |  |  |  | 1 кв. 2026г. |  |  | 2 кв. 2026г.
| 1.3 |  | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров |  |  |  |  | 1 кв. 2026г. |  |  | 2 кв. 2026г.
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка помещений для размещения оборудования |  |  |  |  | 2 кв. 2026г. |  |  | 3 кв. 2026г.
| 3 |  | Монтаж основного оборудования
| 3.1 |  | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2 кв. 2026г. |  |  | 3 кв. 2026г.
| 3.2 |  | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2 кв. 2026г. |  |  | 3 кв. 2026г.
| 3.3 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2 кв. 2026г. |  |  | 3 кв. 2026г.
| 3.4 |  | Завершение строительства |  |  |  |  | 3 кв. 2026г. |  |  | 4 кв. 2026г.
| 4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 4.1 |  | Настройка программного обеспечения |  |  |  |  | 4 кв. 2026г |  |  | 4 кв. 2026г.
| 4.2 |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 4 кв. 2026г. |  |  | 4 кв. 2026г.
| 5 |  | Модернизация ПО
| 5.1 |  | Модификация, модернизация/доработка (приведение ПО к условиям действующего законодательства и планового роста точек поставки) |  |  |  |  | 1 кв. 2027г. |  |  | 4 кв. 2029г.
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестпроекта будут достигнуты следующие цели: 1) Обеспечение расчета (полного цикла, включая все виды начисления услуг (объемы и стоимость), зачеты авансов и т.д.) по 17 000 лицевых счетов не более, чем за 5 часов; 500 договоров юр.лиц не более, чем за 5 часов. 2) Обеспечение формирования первичных документов (счет-фактуры, УПД, Акты объемов и т.п.) для абонентов – юридических лиц пакетным процессом 500 договоров не более, чем за 5 часов. 3) Обеспечение прозрачности схемы проведения расчетов и возможности обоснования правильности начислений. Обеспечение наличия информационно-аналитического модуля для сотрудников компании, которые осуществляют подготовку информации по запросу контролирующих и надзорных органов, пояснений потребителям. 4) Реализация инструментов оперативного контроля и управления финансовыми показателями сбытовой деятельности.