## ст-ть K_ЮТЭК-ХМАО-02
Расчет стоимости инвестиционного проекта:
«Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ)
Идентификатор инвестиционного проекта: K_ЮТЭК-ХМАО-02
Выполнен на основании заключенных договоров и ЛСР
Начало строительства 2021 г., окончание 2025 г.
№ п/п | Наименование подрядчика/затрат |  | Договор подряда | [6 empty] | Финансирование, млн.руб. с НДС |  |  |  | Освоение, млн.руб. без НДС |  |  |  | Ввод, млн.руб. без НДС |  |  |  | Примечание
|  |  | № и дата | Ст-ть по договору без НДС, млн.руб. | в т.ч. ПИР | в т.ч. Оборудование | в т.ч. СМР | в т.ч. Прочие | Ст-ть по договору с НДС, млн.руб. | Профинансировано на 01.01.2024 | Факт финансирования в 2024 г. | Ожидаемое финансирование 2025 г. | Итого за период реалиации проекта | Освоение по титулу на 01.01.2024 | Факт освоения в 2024г. | Ожидаемое освоение 2025г. | Итого за период реалиации проекта | Ввод по титулу на 01.01.2024 | Факт ввода в 2024 г. | Ожидаемый ввод 2025г. | Итого за период реалиации проекта
1 | ООО "ИТЦ "Электроком" (Подрядчик с 2023г. -АО "Горсвет" (реорганизация ООО "ИТЦ "Электроком")) | Строительно-монтажные работы | 13050.20 от 28.12.2020 г. ( в ред. Доп.соглашения №5) | 27.3921 |  |  |  |  | 32.8705 | 9.3264 | 1.885 | 0 | 11.2114 | 7.772 | 1.5708 | 0 | 9.3428 | 7.772 | 1.5708 | 0 | 9.3428 | В проекте учтены затраты на обслуживание УУ и обеспечение сбора данных за 2021г. (на общую сумму 144 368,70 руб. с учетом НДС), перенесены из проектов К_ЮТЭК-ХМАО-03 и К_ЮТЭК-ХМАО-04. Указанные проекты с 2022г. объединены с К_ЮТЭК-ХМАО-02 при корректировке инвестпрограммы
2 | ООО "Крона-КС" | Поставка | 13016.25 от 13.05.2025г. | [8 empty] | 10.178 | 10.178 |  |  | 8.4816 | 8.4816 |  |  | 8.4816 | 8.4816 | поставка СХД
3 | Монтаж СХД | Строительно-монтажные работы | [9 empty] | 0.23998 | 0.23998 |  |  | 0.19998 | 0.19998 |  |  | 0.19998 | 0.19998 | в т.ч. заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% (согласно сметы №01_Ю). Договор в стадии заключения
4 | Содержание службы Заказчика-застройщика | [8 empty] | 0.3886 | 0.07854 |  | 0.46714 | 0.3886 | 0.07854 | 0 | 0.46714 | 0.3886 | 0.07854 | 0 | 0.46714
| Итого стоимость по расчету | [8 empty] | 9.715 | 1.9635 | 10.4179 | 22.0965 | 8.1606 | 1.6493 | 8.6816 | 18.4916 | 8.1606 | 1.6493 | 8.6816 | 18.4916
| в т.ч. НДС 20% | [8 empty] | 1.5544 | 0.31416 | 1.7363 | 3.6049 |  |  |  |  | 1.5544 | 0.31416 | 1.7363 | 3.6049

## K_ЮТЭК-ХМАО-02_2025
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 15.02.2024 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 15.02.2024 № 6 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 15.02.2024 № 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [10 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | [10 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона)
Инвестиционная программа АО "Югорская терриориальная энергетическая компания" на период 2026-2029 гг.
(наименование стройки)
«Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01_Ю
«Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ) | [29 empty] | ЮТЭК монтаж СХД
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [28 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 98.2 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 43.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 35.95 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.11 | тыс.руб.
| оборудования |  | 8583.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 59.97 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 62.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.2 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж СХД | [31 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг | [30 empty] | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10751.98; 12: 10751.98 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг // Модули ввода-выводи и NVMe диски |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [18 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=2+18 | [32 empty] | Объем=2+18
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1260.06; 12: 25201.13 | [19 empty] | Всего по позиции
3 * О | Прайс-лист | Система хранения данных МАЯК серии SS-OKA-OS5 2U,Dual Ctrl,NVMe,2*4*25Gb SFP28, 10*25Gb SFP28 SR, 18*7.68TB SSD NVMe,D5V6-LBS-Super,D5V6-DDCM-C-SUP-R ES2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8481643.88 | 1.012 | 8583423.61 | [18 empty] | Система хранения данных МАЯК серии SS-OKA-OS5 2U,Dual Ctrl,NVMe,2*4*25Gb SFP28, 10*25Gb SFP28 SR, 18*7.68TB SSD NVMe,D5V6-LBS-Super,D5V6-DDCM-C-SUP-R ES2
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [33 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8583423.61 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [18 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
|  | Объем=12+1 | [32 empty] | Объем=12+1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4788.3; 12: 62247.89 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтаж СХД |  |  |  | 12: 8681624.61 | [21 empty] | Всего по разделу 1 Новый раздел
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 45248.2 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 35953.11 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 8583423.61 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 62247.89 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Всего |  |  |  | 12: 8681624.61 | [24 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 43907.12 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 35431.26 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 17521.54 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Оборудование заказчика -ОБЗАК |  |  |  | 12: -8583423.61 | [23 empty] | Оборудование заказчика -ОБЗАК
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 98201 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [35 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 59,97 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,2 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 49798.31 | [23 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 12449.58 | [23 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | Оборудование заказчика | [35 empty] | Оборудование заказчика
|  | Оборудование | [35 empty] | Оборудование
| Прайс-лист | Система хранения данных МАЯК серии SS-OKA-OS5 2U,Dual Ctrl,NVMe,2*4*25Gb SFP28, 10*25Gb SFP28 SR, 18*7.68TB SSD NVMe,D5V6-LBS-Super,D5V6-DDCM-C-SUP-R ES2, "шт" Кол-во: 1 |  |  |  | 12: 8583423.61 | [23 empty] | Система хранения данных МАЯК серии SS-OKA-OS5 2U,Dual Ctrl,NVMe,2*4*25Gb SFP28, 10*25Gb SFP28 SR, 18*7.68TB SSD NVMe,D5V6-LBS-Super,D5V6-DDCM-C-SUP-R ES2, "шт" Кол-во: 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР_Создание+рекИСУЭЭ-21-23
Приложение №2
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Монтаж, наладка и модернизация интеллектуальной системы учёта электрической энергии (мощности) потребителей АО «ЮТЭК» в г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, в части поставки, монтажа и наладки серверного оборудования (создание системы ИСУЭЭ - 2021г., реконструкция - 2022-2023гг.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18786,679 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________913,890 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2235,407 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15637,382 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1353,947 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3751,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. СМР
ИСКУЭ 2021 год
Сервер №1
1 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Сервер основной) НР (1833,52 руб.): 97% от ФОТ (1890,23 руб.) СП (1228,65 руб.): 65% от ФОТ (1890,23 руб.) | шт | 1 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 2073.45 | 1890.23
2 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (Сервер основной) НР (6974,61 руб.): 84% от ФОТ (8303,11 руб.) СП (4981,87 руб.): 60% от ФОТ (8303,11 руб.) | сетевой элемент | 1 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 8309.03 | 8303.11
3 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Комплект из 2-х трансиверов 10 Гбит/с (SFP+) и оптического патч-корда) НР (491,19 руб.): 97% от ФОТ (506,38 руб.) СП (329,15 руб.): 65% от ФОТ (506,38 руб.) | шт | 2 | 256.91 | 249.82 | 6.91 | 3.37 | 513.82 | 499.64 | 13.82 | 6.74
Телекоммуникационный шкаф
4 | ФЕРм10-04-100-01 | Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг (Телекоммуникационный шкаф) НР (3405,12 руб.): 97% от ФОТ (3510,43 руб.) СП (2281,78 руб.): 65% от ФОТ (3510,43 руб.) | шт | 1 | 3512.93 | 3510.43 |  |  | 3512.93 | 3510.43
5 | ФЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Блок силовых розеток) НР (1764,64 руб.): 84% от ФОТ (2100,76 руб.) СП (1260,46 руб.): 60% от ФОТ (2100,76 руб.) | шт | 4 | 578.48 | 502.73 | 75.38 | 22.46 | 2313.92 | 2010.92 | 301.52 | 89.84
6 | ФЕРм10-01-001-13 | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами (Кабельный органайзер) НР (183,22 руб.): 84% от ФОТ (218,12 руб.) СП (130,87 руб.): 60% от ФОТ (218,12 руб.) | шт | 7 | 31.18 | 31.16 |  |  | 218.26 | 218.12
7 | ФЕРм11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг (Модуль вентиляторный) НР (736,51 руб.): 97% от ФОТ (759,29 руб.) СП (493,54 руб.): 65% от ФОТ (759,29 руб.) | шт | 1 | 770.62 | 749.47 | 20.63 | 9.82 | 770.62 | 749.47 | 20.63 | 9.82
8 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Модуль SFP с интерфейсом RJ45 Cisco) НР (3438,32 руб.): 97% от ФОТ (3544,66 руб.) СП (2304,03 руб.): 65% от ФОТ (3544,66 руб.) | шт | 14 | 256.91 | 249.82 | 6.91 | 3.37 | 3596.74 | 3497.48 | 96.74 | 47.18
9 | ФЕРм10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу (Кабель силовой) НР (653,73 руб.): 84% от ФОТ (778,25 руб.) СП (466,95 руб.): 60% от ФОТ (778,25 руб.) | 10 шт | 2.5 | 312.66 | 311.3 |  |  | 781.65 | 778.25
Источник бесперебойного питания
10 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (ИБП) НР (7580,11 руб.): 84% от ФОТ (9023,94 руб.) СП (5414,36 руб.): 60% от ФОТ (9023,94 руб.) | шт | 3 | 3320.22 | 2895.14 | 376.92 | 112.84 | 9960.66 | 8685.42 | 1130.76 | 338.52
Система хранения данных
11 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Сетевое хранилище без дисков) НР (1833,52 руб.): 97% от ФОТ (1890,23 руб.) СП (1228,65 руб.): 65% от ФОТ (1890,23 руб.) | шт | 1 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 2073.45 | 1890.23
12 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Диски для СХД + Комплект из 2-х трансиверов 10 Гбит/с (SFP+) и оптического патч-корда ) НР (7859,02 руб.): 97% от ФОТ (8102,08 руб.) СП (5266,35 руб.): 65% от ФОТ (8102,08 руб.) | шт | 32 | 256.91 | 249.82 | 6.91 | 3.37 | 8221.12 | 7994.24 | 221.12 | 107.84
АРМ
13 | ФЕРм20-01-035-01 | Автоматизированное рабочее место: ПК+Монитор НР (4267,7 руб.): 97% от ФОТ (4399,69 руб.) СП (2199,85 руб.): 50% от ФОТ (4399,69 руб.) | компл | 1 | 4435.02 | 4399.69 |  |  | 4435.02 | 4399.69
Мобильное АРМ
14 | ФЕРм20-01-035-01 | Автоматизированное рабочее место: Ноутбук НР (8535,4 руб.): 97% от ФОТ (8799,38 руб.) СП (4399,69 руб.): 50% от ФОТ (8799,38 руб.) | компл | 2 | 4435.02 | 4399.69 |  |  | 8870.04 | 8799.38
Мониторинг серверный
15 | ФЕРм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации (Устройство мониторинга) НР (1975,66 руб.): 97% от ФОТ (2036,76 руб.) СП (1323,89 руб.): 65% от ФОТ (2036,76 руб.) | устройство | 1 | 2051.18 | 2036.76 |  |  | 2051.18 | 2036.76
16 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Датчик температуры и влажности) НР (571,56 руб.): 84% от ФОТ (680,43 руб.) СП (408,26 руб.): 60% от ФОТ (680,43 руб.) | шт | 3 | 228.09 | 226.81 |  |  | 684.27 | 680.43
17 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (Датчик наличия электропитания) НР (1405,77 руб.): 84% от ФОТ (1673,53 руб.) СП (1004,12 руб.): 60% от ФОТ (1673,53 руб.) | шт | 1 | 1680.79 | 1673.53 |  |  | 1680.79 | 1673.53
Коммуникатор
18 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Коммуникатор) НР (3667,05 руб.): 97% от ФОТ (3780,46 руб.) СП (2457,3 руб.): 65% от ФОТ (3780,46 руб.) | шт | 2 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 4146.9 | 3780.46
19 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) НР (13949,22 руб.): 84% от ФОТ (16606,22 руб.) СП (9963,73 руб.): 60% от ФОТ (16606,22 руб.) | сетевой элемент | 2 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 16618.06 | 16606.22
Межсетевой экран
20 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Межсетевой экран) НР (3667,05 руб.): 97% от ФОТ (3780,46 руб.) СП (2457,3 руб.): 65% от ФОТ (3780,46 руб.) | шт | 2 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 4146.9 | 3780.46
21 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) НР (13949,22 руб.): 84% от ФОТ (16606,22 руб.) СП (9963,73 руб.): 60% от ФОТ (16606,22 руб.) | сетевой элемент | 2 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 16618.06 | 16606.22
Головные маршрутизаторы
22 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг НР (14668,18 руб.): 97% от ФОТ (15121,84 руб.) СП (9829,2 руб.): 65% от ФОТ (15121,84 руб.) | шт | 8 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 16587.6 | 15121.84
23 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) НР (55796,9 руб.): 84% от ФОТ (66424,88 руб.) СП (39854,93 руб.): 60% от ФОТ (66424,88 руб.) | сетевой элемент | 8 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 66472.24 | 66424.88
24 | ФЕРм10-07-001-02 | Антенна Г-образная НР (8190,21 руб.): 97% от ФОТ (8443,52 руб.) СП (4221,76 руб.): 50% от ФОТ (8443,52 руб.) | антенна | 16 | 527.72 | 527.72 |  |  | 8443.52 | 8443.52
25 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Блок питания) НР (2295,04 руб.): 100% от ФОТ (2295,04 руб.) СП (1491,78 руб.): 65% от ФОТ (2295,04 руб.) | шт | 8 | 287.26 | 286.88 |  |  | 2298.08 | 2295.04
Расходные материалы
26 | ФЕРм10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу (Патч-корды) НР (706,03 руб.): 84% от ФОТ (840,51 руб.) СП (504,31 руб.): 60% от ФОТ (840,51 руб.) | 10 шт | 2.7 | 312.66 | 311.3 |  |  | 844.18 | 840.51
Сервер точного времени
27 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг НР (1833,52 руб.): 97% от ФОТ (1890,23 руб.) СП (1228,65 руб.): 65% от ФОТ (1890,23 руб.) | шт | 1 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 2073.45 | 1890.23
28 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) НР (6974,61 руб.): 84% от ФОТ (8303,11 руб.) СП (4981,87 руб.): 60% от ФОТ (8303,11 руб.) | сетевой элемент | 1 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 8309.03 | 8303.11
Прочее
29 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Управляемый USB концентратор + KVM консоль) НР (5500,57 руб.): 97% от ФОТ (5670,69 руб.) СП (3685,95 руб.): 65% от ФОТ (5670,69 руб.) | шт | 3 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 6220.35 | 5670.69
30 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (Управляемый USB концентратор + KVM консоль) НР (20923,84 руб.): 84% от ФОТ (24909,33 руб.) СП (14945,6 руб.): 60% от ФОТ (24909,33 руб.) | сетевой элемент | 3 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 24927.09 | 24909.33
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 237772.41 | 232289.84 | 1784.59 | 599.94
Накладные расходы | [8 empty] | 205631.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 140308.56
Итого по разделу 1 СМР | [8 empty] | 577874.89
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником, в текущих ценах
Серверы
31 | Прайс-лист | Комплект из 2-х трансиверов 10 Гбит/с (SFP+) и оптического патч-корда | шт. | 2 | 5270.83 |  |  |  | 10541.66
СХД
32 | Прайс-лист | Комплект из 2-х трансиверов 10 Гбит/с (SFP+) и оптического патч-корда | шт. | 8 | 5270.83 |  |  |  | 42166.64
Коммутаторы
33 | Прайс-лист | Кабель патч-корд FTP 6 кат. 1,5м. Cabeus | шт. | 27 | 239.58 |  |  |  | 6468.66
34 | Прайс-лист | Кабель для стекирования 2-х коммутаторов (10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter) | шт. | 1 | 8050 |  |  |  | 8050
35 | Прайс-лист | Кабель для стекирования 2-х коммутаторов | шт. | 2 | 8050 |  |  |  | 16100
Шкаф
36 | Прайс-лист | Блок силовых розеток | шт. | 4 | 1161.5 |  |  |  | 4646
37 | Прайс-лист | Полка консольная | шт. | 2 | 1953.08 |  |  |  | 3906.16
38 | Прайс-лист | Стоечный блок распределения электропитания, базовый, 0U, 16 А, 230 В, (20) C13 и (4) C19; IEC C20 AP7552 | шт. | 1 | 38894.92 |  |  |  | 38894.92
39 | Прайс-лист | Кабель силовой C13 -> C20 Tripp Lite P032-007 2.1 метра | шт. | 3 | 6986.24 |  |  |  | 20958.72
40 | Прайс-лист | Кабель силовой IEC-320-C14, IEC-320-C13 ExeGate EC-1.8P 10А 1мм2 1.8 метра | шт. | 12 | 2369 |  |  |  | 28428
41 | Прайс-лист | Кабель силовой IEC-320-C14, IEC-320-C13 VCOM CE001-CU0.5-3 3 метра | шт. | 10 | 2683.33 |  |  |  | 26833.3
42 | Прайс-лист | Сетевой фильтр для UPS Ippon BK-112 <Black> <1.8м> (6 розеток, вход IEC320-C14) | шт. | 3 | 1147.13 |  |  |  | 3441.39
43 | Прайс-лист | Сетевой фильтр ZIS Pilot-S 3 метра Белый | шт. | 3 | 2400.63 |  |  |  | 7201.89
44 | Прайс-лист | ЦМО <КМ-2-50> Комплект монтажный №2-50 (Винт, шайба, гайка с защёлкой, уп.50шт) | шт. | 1 | 1147.13 |  |  |  | 1147.13
45 | Прайс-лист | Колпачок на коннектор 5bites US016-BK | компл. | 1 | 216.58 |  |  |  | 216.58
46 | Прайс-лист | Колпачок на коннектор 5bites US016-RE | компл. | 1 | 216.58 |  |  |  | 216.58
47 | Прайс-лист | Колпачок на коннектор 5bites US016-BL | компл. | 1 | 249.17 |  |  |  | 249.17
48 | Прайс-лист | Коннектор Cabeus 8P8C | шт. | 50 | 3.83 |  |  |  | 191.5
49 | Прайс-лист | Адаптер 5bites LY-US022 | шт. | 10 | 35.46 |  |  |  | 354.6
50 | Прайс-лист | Маркер кабельный 0-9 комплект 10 роликов | шт. | 1 | 421.68 |  |  |  | 421.68
51 | Прайс-лист | Кабельный органайзер горизонтальный | шт. | 3 | 619.08 |  |  |  | 1857.24
52 | Прайс-лист | Кабельный органайзер - скоба | шт. | 1 | 867.29 |  |  |  | 867.29
53 | Прайс-лист | Кабельный органайзер горизонтальный | шт. | 3 | 418.79 |  |  |  | 1256.37
54 | Прайс-лист | Стяжки-липучки | компл. | 11 | 681.38 |  |  |  | 7495.18
Ноутбук
55 | Прайс-лист | Сумка для ноутбука | шт. | 2 | 1725 |  |  |  | 3450
56 | Прайс-лист | Комплект: Клавиатура+мышь | шт. | 2 | 1766.67 |  |  |  | 3533.34
57 | Прайс-лист | Кабель HDMI - HDMI, 5 м | шт. | 2 | 766.67 |  |  |  | 1533.34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 240427.34
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником, в текущих ценах | [8 empty] | 238023.07
Раздел 3. Оборудование, в текущих ценах
58 О | Прайс-лист | Сервер HPE DL 380 | компл. | 1 | 2742197.47 |  |  |  | 2742197.47
59 О | Прайс-лист | Коммутатор #1 Cisco SX550X | шт. | 1 | 329137.67 |  |  |  | 329137.67
60 О | Прайс-лист | Коммутатор #1 Cisco SG250 | шт. | 1 | 23103.5 |  |  |  | 23103.5
61 О | Прайс-лист | Межсетевой экран №1 | компл. | 1 | 2823753.09 |  |  |  | 2823753.09
62 О | Прайс-лист | Межсетевой экран №2 | компл. | 1 | 994366.67 |  |  |  | 994366.67
63 О | Прайс-лист | Система хранения данных (в комплекте с HDD и ПО "Acronis" (3 шт.)) | компл. | 1 | 2647893.7 |  |  |  | 2647893.7
64 О | Прайс-лист | Телекоммуникационный шкаф | компл. | 1 | 134431.92 |  |  |  | 134431.92
65 О | Прайс-лист | ИБП APC 6000 VA (в комплекте с модулем card, дополнительным батарейным модулем, монтажными рельсами) | компл. | 1 | 1354967.5 |  |  |  | 1354967.5
66 О | Прайс-лист | ИБП APC Back UPS 900 | шт. | 2 | 23536.67 |  |  |  | 47073.34
67 О | Прайс-лист | Мониторинг серверной (в комплекте с датчиком наличия электропитания (1 шт.), датчиком температуры (2 шт.), датчиком влажности (1 шт.)) | компл. | 1 | 31567.5 |  |  |  | 31567.5
68 О | Прайс-лист | АРМ в сборе | шт. | 1 | 126646.81 |  |  |  | 126646.81
69 О | Прайс-лист | Ноутбук | шт. | 2 | 94980.39 |  |  |  | 189960.78
70 О | Прайс-лист | Головные маршрутизаторы (в комплекте: роутер 1 шт. + антенна 2 шт. + блок питания 1 шт.) | компл. | 8 | 26800 |  |  |  | 214400
71 О | Прайс-лист | Сервер точного времени | шт. | 1 | 377124.54 |  |  |  | 377124.54
72 О | Прайс-лист | Управляемый USB over IP концентратор с 16 портами USB №#1 | шт. | 2 | 71875 |  |  |  | 143750
73 О | Прайс-лист | Модуль SFP с интерфейсом RJ45 Cisco | шт. | 14 | 23000 |  |  |  | 322000
74 О | Прайс-лист | KVM-консоль Procase E1708HD 1U выдвижная однорельсовая с LCD 17" + 8-port KVM Switch USB | компл. | 1 | 71875 |  |  |  | 71875
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 12574249.49
Итого по разделу 3 Оборудование, в текущих ценах | [8 empty] | 12448507
Раздел 4. ПНР
75 | ФЕРп02-01-002-13 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 НР (602991,63 руб.): 68% от ФОТ (886752,39 руб.) СП (354700,96 руб.): 40% от ФОТ (886752,39 руб.) | система | 1 | 886752.39 | 886752.39 |  |  | 886752.39 | 886752.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 886752.39 | 886752.39
Накладные расходы | [8 empty] | 602991.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 354700.96
Итого по разделу 4 ПНР | [8 empty] | 1826000.53
Раздел 5. СМР
ИСКУЭ 2022 год
Сервер №2
76 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Сервер резервный) НР (1833,52 руб.): 97% от ФОТ (1890,23 руб.) СП (1228,65 руб.): 65% от ФОТ (1890,23 руб.) | шт | 1 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 2073.45 | 1890.23
77 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (Сервер резервный) НР (6974,61 руб.): 84% от ФОТ (8303,11 руб.) СП (4981,87 руб.): 60% от ФОТ (8303,11 руб.) | сетевой элемент | 1 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 8309.03 | 8303.11
78 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Комплект из 2-х трансиверов 10 Гбит/с (SFP+) и оптического патч-корда) НР (491,19 руб.): 97% от ФОТ (506,38 руб.) СП (329,15 руб.): 65% от ФОТ (506,38 руб.) | шт | 2 | 256.91 | 249.82 | 6.91 | 3.37 | 513.82 | 499.64 | 13.82 | 6.74
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 10896.3 | 10692.98 | 13.82 | 6.74
Накладные расходы | [8 empty] | 9299.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 6539.67
Итого по разделу 5 СМР | [8 empty] | 26467.94
Раздел 6. Оборудование, в текущих ценах
Серверы
79 О | Прайс-лист | Сервер HPE DL 380 | компл. | 1 | 2619067.69 |  |  |  | 2619067.69
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 2619067.69
Итого по разделу 6 Оборудование, в текущих ценах | [8 empty] | 2592877.01
Раздел 7. Материалы, не учтенные ценником, в текущих ценах
Сервер
80 | Прайс-лист | Комплект из 2-х трансиверов 10 Гбит/с (SFP+) и оптического патч-корда | шт. | 2 | 5270.83 |  |  |  | 10541.66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 10541.66
Итого по разделу 7 Материалы, не учтенные ценником, в текущих ценах | [8 empty] | 10436.24
Раздел 8. СМР
ИСКУЭ 2023 год
Коммуникатор
81 | ФЕРм10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Коммуникатор) НР (3667,05 руб.): 97% от ФОТ (3780,46 руб.) СП (2457,3 руб.): 65% от ФОТ (3780,46 руб.) | шт | 2 | 2073.45 | 1890.23 |  |  | 4146.9 | 3780.46
82 | ФЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) НР (13949,22 руб.): 84% от ФОТ (16606,22 руб.) СП (9963,73 руб.): 60% от ФОТ (16606,22 руб.) | сетевой элемент | 2 | 8309.03 | 8303.11 |  |  | 16618.06 | 16606.22
АРМ
83 | ФЕРм20-01-035-01 | Автоматизированное рабочее место: ПК+Монитор НР (4267,7 руб.): 97% от ФОТ (4399,69 руб.) СП (2199,85 руб.): 50% от ФОТ (4399,69 руб.) | компл | 1 | 4435.02 | 4399.69 |  |  | 4435.02 | 4399.69
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 25199.98 | 24786.37
Накладные расходы | [8 empty] | 21883.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 14620.88
Итого по разделу 8 СМР | [8 empty] | 61087.78
Раздел 9. Оборудование, в текущих ценах
Серверы
84 О | Прайс-лист | Коммутатор #2 Cisco SX550X | шт. | 1 | 436267.44 |  |  |  | 436267.44
85 О | Прайс-лист | Коммуникатор #2 Cisco SG250 | шт. | 1 | 39103.51 |  |  |  | 39103.51
86 О | Прайс-лист | АРМ в сборе | шт. | 1 | 126646.81 |  |  |  | 126646.81
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 602017.76
Итого по разделу 9 Оборудование, в текущих ценах | [8 empty] | 595997.58
Раздел 10. ПНР
87 | ФЕРп02-01-002-14 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-002-13 НР (135196,51 руб.): 68% от ФОТ (198818,4 руб.) СП (79527,36 руб.): 40% от ФОТ (198818,4 руб.) | канал | 80 | 2485.23 | 2485.23 |  |  | 198818.4 | 198818.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 198818.4 | 198818.4
Накладные расходы | [8 empty] | 135196.51
Сметная прибыль | [8 empty] | 79527.36
Итого по разделу 10 ПНР | [8 empty] | 409406.85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 17405743.42 | 1353339.98 | 1798.41 | 606.68
Накладные расходы | [8 empty] | 975002.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 595697.41
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 913889.91
Итого Оборудование | [8 empty] | 15637381.59
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 2235407.38
Итого | [8 empty] | 18786678.88
Справочно, в текущих ценах:
Материалы | [8 empty] | 255270.09
Машины и механизмы | [8 empty] | 1798.41
ФОТ | [8 empty] | 1353946.66
Оборудование | [8 empty] | 15795334.94
Накладные расходы | [8 empty] | 975002.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 595697.41
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 18786678.88
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР_Доп.ПО21
Приложение №3.1
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор | [8 empty] | Генеральный директор
ООО "ИТЦ "Электроком" | [8 empty] | АО "ЮТЭК"
________________Р.З.Бикташев | [8 empty] | ________________А.В.Стукалов
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Монтаж, наладка и модернизация интеллектуальной системы учёта электрической энергии (мощности) потребителей АО «ЮТЭК» в г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган. Поставка и наладка дополнительного программного обеспечения (по Постановлению Правительства РФ №1852 от 29.10.2021г.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________241,064 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,900 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________232,164 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,279 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________IV квартал 2020 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Программное обеспечение (в текущих ценах)
1 О | Прайс-лист | ПО Энергосфера ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Раздел II Приложения к Распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2020 года № 585-рп «Об установлении прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на IV квартал 2020 года (индекс к СМР) ОЗП=28,07; ЭМ=10,47; ЗПМ=28,07 | компл. | 1 | 232164 |  |  |  | 232164
Раздел 2. Наладка верхнего уровня ИСКУЭ (Установка и настройка ПО Энергосфера)
2 | ФЕРп02-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Раздел II Приложения к Распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2020 года № 585-рп «Об установлении прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на IV квартал 2020 года (индекс к ПНР) ОЗП=24,66 НР (2909,72 руб.): 68% от ФОТ СП (1711,6 руб.): 40% от ФОТ | шт | 4 | 43.38 | 43.38 |  |  | 173.52 | 173.52
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 232337.52 | 173.52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 236443 | 4279
Накладные расходы | [8 empty] | 2909.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 1711.6
Итоги по смете:
Итого Оборудование | [8 empty] | 232164
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 8900.32
Итого | [8 empty] | 241064.32
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 4279
Оборудование | [8 empty] | 232164
Накладные расходы | [8 empty] | 2909.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 1711.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 241064.32
Составил: Инженер ПТО ООО "ИТЦ "Электроком"___________________________Дьяченко М.В.
(должность, подпись, расшифровка)

## Расчет расходов на интеграцию
Приложение №2.6
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №2
Расчёт расходов АО "ЮТЭК" на интеграцию приборов учета в ПО "Энергосфера" на период 2022 - 2025 гг.
2022 год
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО за год
Стоимость интеграции 1 ПУ в ПО | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505
Количество ПУ | [9 empty] | 225 |  |  | 225
Итого за 2022г., руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788625 | 0 | 0 | 788625
Итого за 2022г., руб. с НДС 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946350 | 0 | 0 | 946350
2023 год
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО за год
Стоимость интеграции 1 ПУ в ПО | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677 | 3677
Количество ПУ |  |  | 84 |  |  | 88 |  |  | 216 |  |  | 409 | 797
Итого за 2023г., руб. без НДС | 0 | 0 | 308868 | 0 | 0 | 323576 | 0 | 0 | 794232 | 0 | 0 | 1503893 | 2930569
Итого за 2023г., руб. с НДС 20% | 0 | 0 | 370641.6 | 0 | 0 | 388291.2 | 0 | 0 | 953078.4 | 0 | 0 | 1804671.6 | 3516682.8
2024 год
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО за год
Стоимость интеграции 1 ПУ в ПО | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850
Количество ПУ |  |  | 120 |  |  | 134 |  |  | 70 |  |  | 84 | 408
Итого за 2024г., руб. без НДС | 0 | 0 | 462000 | 0 | 0 | 515900 | 0 | 0 | 269500 | 0 | 0 | 323400 | 1570800
Итого за 2024г., руб. с НДС 20% | 0 | 0 | 554400 | 0 | 0 | 619080 | 0 | 0 | 323400 | 0 | 0 | 388080 | 1884960
2025 год
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО за год
Стоимость интеграции 1 ПУ в ПО | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027
Количество ПУ | [12 empty] | 0
Итого за 2025г., руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за 2025г., руб. с НДС 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за 2022-2025гг, руб. без НДС | 0 | 0 | 770868 | 0 | 0 | 839476 | 0 | 0 | 1063732 | 788625 | 0 | 1827293 | 5289994
Итого за 2022-2025гг, руб. с НДС 20% | 0 | 0 | 925041.6 | 0 | 0 | 1007371.2 | 0 | 0 | 1276478.4 | 946350 | 0 | 2192751.6 | 6347992.8

## ЛСР_Интеграция-22
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Приложение №2.5
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №2
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ИТЦ "Электроком" | [8 empty] | Генеральный директор АО "ЮТЭК"
| Р.З.Бикташев | [11 empty] | А.В. Стукалов
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" (расчет на 1 единицу в 2022г.) | [14 empty] | заведение ПУ в систему разово
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3.51 | (0,09) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,04) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2.76 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.51 | (0,09) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР | [15 empty] | Раздел 1. ПНР
1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | [14 empty] | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.38; 10: 43.38 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,76; 7: 2,76 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.38; 10: 43.38 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.38 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 32.54 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.62 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.54 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 91.54; 12: 3505 | [9 empty] | Прочие затраты
| 2 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 91.54; 11: 38,29; 12: 3505 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 32.54 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.62 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 32.54 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15.62 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 91.54; 12: 3505 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Инженер ПТО ООО "ИТЦ "Электроком" М.В.Дьяченко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР_Интеграция-23
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Приложение №2.5
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №2
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ИТЦ "Электроком" | [8 empty] | Генеральный директор АО "ЮТЭК"
| Р.З.Бикташев | [11 empty] | А.В. Стукалов
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" (расчет на 1 единицу в 2023г.) | [14 empty] | заведение ПУ в систему разово
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3.68 | (0,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,04) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2.76 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.51 | (0,09) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР | [15 empty] | Раздел 1. ПНР
1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | [14 empty] | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.38; 10: 43.38 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,76; 7: 2,76 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.38; 10: 43.38 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.38 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 32.54 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.62 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.54 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 91.54; 12: 3505 | [9 empty] | Прочие затраты
| 2 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 91.54; 11: 38,29; 12: 3505 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 32.54 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.62 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 32.54 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15.62 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс-дефлятор на 2023 год 1,049 |  |  | 10: 96.03; 12: 3677 | [10 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 год 1,049
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 96.03; 12: 3677 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Инженер ПТО ООО "ИТЦ "Электроком" М.В.Дьяченко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР_Интеграция-24
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Приложение №2.5
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №2
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ИТЦ "Электроком" | [8 empty] | Генеральный директор АО "ЮТЭК"
| Р.З.Бикташев | [11 empty] | А.В. Стукалов
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" (расчет на 1 единицу в 2024г.) | [14 empty] | заведение ПУ в систему разово
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3.85 | (0,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,04) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2.76 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.51 | (0,09) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР | [15 empty] | Раздел 1. ПНР
1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | [14 empty] | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.38; 10: 43.38 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,76; 7: 2,76 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.38; 10: 43.38 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.38 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 32.54 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.62 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.54 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 91.54; 12: 3505 | [9 empty] | Прочие затраты
| 2 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 91.54; 11: 38,29; 12: 3505 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 32.54 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.62 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 43.38 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 32.54 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15.62 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс-дефлятор на 2023 год 1,049*1,047 |  |  | 10: 100.54; 12: 3850 | [10 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 год 1,049*1,047
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 100.54; 12: 3850 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Инженер ПТО ООО "ИТЦ "Электроком" М.В.Дьяченко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## СВОД_обслуживание
Приложение №2.1
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №2
Расчёт расходов АО "ЮТЭК" на обслуживание ИСУЭЭ на период 2021г.
(опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ)
|  | Количество ПУ | Цена обслуживания 1го ПУ в месяц | Стоимость ежемесячного обслуживания | Стоимость контракта в квартал | Стоимость контракта на год, руб. без НДС | Стоимость контракта на год, руб. с НДС
2021 год | 1 квартал |  |  | 0 | 0 | 36618.96 | 43942.752
| 2 квартал |  |  | 0 | 0
| 3 квартал |  |  | 0 | 0
| 4 квартал | 614 | 59.64 | 36618.96 | 36618.96
| ИТОГО: |  |  |  |  | 36618.96 | 43942.752

## Калькуляц_Обсл-2021факт
Приложение №2.1
к договору №13050.20
в ред. Дополнительного соглашения №2
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ
на работы по модернизации ИСУЭЭ на 2021 год
1 | Инженер | чел.-час | 0.065833 | 72.0375 | 4.7525
2 | Электромонтер | чел.-час | 0.065833 | 60.9558 | 4.0229
| Итого | руб. |  |  | 8.7654
3 | Премия |  | 75% |  | 6.584
| Итого |  |  |  | 15.3494
4 | Районный коэффициент |  | 70% |  | 10.7546
5 | Северная надбавка |  | 50% |  | 7.6847
| ИТОГО ФОТ |  |  |  | 33.7788
6 | Страховые взносы |  | 30% |  | 10.1336
7 | Страхование от несчастных случаев |  | 0.7% |  | 0.23645
| ИТОГО |  |  |  | 44.1489
8 | Накладные расходы |  | 20% |  | 8.8498
9 | Рентабельность |  | 15% |  | 6.6423
10 | Всего без НДС |  |  |  | 59.6409
| Трудоемкость на 1 ПУ | чел-час | 0.065833

## Затраты на связь-2021факт
Расчёт расходов АО "ЮТЭК" на предоставление услуг связи на 2021г.
(опытная эксплуатация ИСУЭЭ)
Год | Наименование |  | IV квартал | Итого, руб. без НДС | Итого, руб. с НДС
2021 | Кол-во счетчиков |  | 900 | 78876 | 94651.2
| Тариф | Услуга М2М (ежемесячно) | 10
|  | Безлимитный трафик (ежемесячно) | 30
|  | Получение внутреннего IP адреса (разово при подключении) | 100
| Связь |  | 78876
| ИТОГО: |  |  | 78876 | 94651.2
|  |  | Получение внутреннего IP-адреса | 74997 | 89996.4
|  |  | Доступ к платформе М2М (ежемесячно) | 969.75 | 1163.7
|  |  | Абонентская плата (ежемесячно) | 2909.25 | 3491.1