|  |
| --- |
| Акционерное общество  «Югорская территориальная энергетическая компания»  АО «ЮТЭК» |

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

**«Интеллектуальная система учета электрической энергии**

**потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.»**

**(обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь)**

**(наименование инвестиционного проекта)**

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

**K\_ЮТЭК-ХМАО-04**

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Прочее строительство (Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2020 год

**Оглавление**

1. Общая информация.........................................................................................................................3

2. Темпы реализации инвестиционного проекта...........................................................................3

3. Основные показатели инвестиционного проекта......................................................................4

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР....................................................................................................................................5

5. График реализации инвестиционного проекта..........................................................................5

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом………………………………………............6

7. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта..................................................................8

# Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | * + - Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). * Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей * Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % * Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. * Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков. |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган» «ИСУЭЭ» |

# Темпы реализации инвестиционного проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Сроки реализации | * Начало работ: 2021 год; * Окончание работ: 2025 год. |
| 2.2. Этапы реализации | 1. Заключение договоров предоставления услуг мобильной связи с оператором связи. 2. Получение внутренних IP-адресов 3. Опрос счётчиков через GSM-каналы для передачи данных в ИСУЭЭ |
|  |  |

# 

# Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Единицы измерения** |
|  | **Приобретение SIM-карт** |  |  |
| 1 | Приобретение SIM-карт 2021 год | 1996 | Шт. |
| 2 | Приобретение SIM-карт 2022 год | 1056 | Шт. |
| 3 | Приобретение SIM-карт 2023 год | 1916 | Шт. |
| 4 | Приобретение SIM-карт 2024 год | 335 | Шт. |
| 5 | Приобретение SIM-карт 2025 год | 301 | Шт. |
|  | ИТОГО 2021-2025 г.г. | 5604 | Шт. |
|  |  |  |  |
|  | **Иные характеристики проекта** |  |  |
| 6 | Получение внутреннего IP-адреса | 5604 | Шт. |
| 7 | Настройка | 5604 | Шт. |
| 8 | Опрос счётчиков | 5604 | Шт. |
|  |  |  |  |

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено:

* + - предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
    - снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
    - обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
    - повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
    - соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
    - снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
  1. Показатели сметной стоимости:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Плановая стоимость проекта, млн. руб. с НДС** |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 13,615111 |
| 1.1. | Получение внутреннего IP-адреса (разово при подключении) | 0,716503 |
| 1.2. | Доступ к платформе М2М (ежемесячно) | 3,224652 |
| 1.3. | Абонентская плата (ежемесячно) | 9,673955 |

* 1. Показатели энергетической эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Единицы измерения** |
| 1 | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта |  |  |

# Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

* + - предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
    - снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5%
    - обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД)
    - повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации
    - соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
    - снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

# График реализации инвестиционного проекта

* 1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР АО «ЮТЭК» на плановый период 2021 года\*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика** | **Выполнение (план)** | | | **Процент исполнения работ за весь период (%)** | **Основные причины невыполнения** | |
| **начало (дата)** | **окончание (дата)** | |  |  | |
| **1** | **Этап закупки** | | | | | | |
| **1.1** | Подготовка закупочной документации | 2021  I квартал | 2021  I квартал | |  |  | |
| **1.2** | Размещение тендеров на электронной площадке | 2021  I квартал | 2021  I квартал | |  |  | |
| **1.3** | Утверждение оператора связи, заключение договоров | 2021  II квартал | 2021  II квартал | |  |  | |
| **2** | **Организационный этап** | | | | | | |
| **2.1** | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных | 2021  III квартал | | 2021  III квартал |  | |  |
| **3** | **Испытания и ввод в эксплуатацию** |  |  | |  |  | |
| **3.1** | Ввод в эксплуатацию (начало опроса счётчиков) | 2021  IV квартал | 2021  IV квартал | |  |  | |

\* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР АО «ЮТЭК», выполненном в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 №114.


5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства, млн. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **ИТОГО** |
| 1 | Освоение | млн. руб. с НДС | 1,337664 | 1,903003 | 2,986223 | 3,499019 | 3,889202 | 13,615111 |
| 2 | Финансирование | млн. руб. с НДС | 1,337664 | 1,903003 | 2,986223 | 3,499019 | 3,889202 | 13,615111 |
| 3 | Ввод в ОФ | млн. руб. с НДС | 1,337664 | 1,903003 | 2,986223 | 3,499019 | 3,889202 | 13,615111 |
| 4 | Ввод в ОФ | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

6.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

**г.Радужный**



7 .Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

7.1. Состояние ИРД, ППТ:

* Заключен договор на разработку ИРД от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.2. Состояние ПИР:

* Заключен договор на разработку ПИР от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в мае 2021г.;

7.3. Выполнение СМР

* Заключен договор на выполнение СМР (под ключ) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021г.;

7.4. Поставка оборудования:

* Заключен договор на поставку оборудования от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Освоено на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС;
* Профинансировано на 01.01.2021г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в августе 2021 г.

\* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.