## прил 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России №114
от «24» марта 2010г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Югорская территориальная энергетическая компания" за 2021 год с НДС
№№ по утв. программе | Наименование объекта | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2021 год] млн.руб с НДС |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 51.4191 | 23.2306 | 23.2048 | 23.2058 | 22.7601 | 28.2143 | -0.025824 | -0.11117
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 16.6174 | 16.6174 | 22.7601 | 22.7601 | 22.7601 | -6.1428 | 6.1428 | 36.9658
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 3.6689 | 3.4776 | 0.30133 | 0.30133 | 0 | 3.3675 | -3.1763 | -91.3351
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 17.5177 | 1.7956 | 0.045774 | 0.045774 | 0 | 17.472 | -1.7499 | -97.4508
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 13.6151 | 1.34 | 0.097544 | 0.098595 | 0 | 13.5176 | -1.2425 | -92.7206
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## прил.6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России №114
от «24» марта 2010г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (2021 года)
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2021 год |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
| В С Е Г О, | 23.2306 | 23.2048
I | Собственные средства всего, в том числе: | 23.2306 | 23.2048
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в гом числе: | 23.2306 | 23.2048
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 23.2306 | 23.2048
1.1.1.1 | Реализация электрической энергии и мощности | 23.2306 | 23.2048
1.1.2. | Прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 0 | 0
1 2.1.1. | Реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0
1.2.2. | прочая амортизация | 0 | 0
1.2.2.1. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1. | средства дополнительной эмиссии акций | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Векселя | 0 | 0
2.4. | Займы организаций | 0 | 0
2.5. | бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1. | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (привлечение "+” / возврат" -" денежных средств акционеров) | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил.6.3
Приложение №6.3.
к приказу Минэнерго России №114
от «24» марта 2010г.
УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Генеральный директор АО "Горэлектросеть" | Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Югорская территориальная энергетическая компания" за 2021 год (представляется ежегодно)
№ п/п по утв. ИП | Наименование проекта | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2021 год
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 22 | 23 | 38 | 39 | 48 | 49
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## прил 7.2 (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г. Нижневартовска за IV квартал 2018 года. (представляется ежеквартально) с НДС
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
|  | -23.825 | -0.023825 | [5 empty] | 694.056 | [24 empty] | __________________Елин Ю.А.
|  |  | Н-В | [5 empty] | 694.0798 | 27.444 | 498.2589 | 23.4404 | 144.9366 | 694.0798 |  |  |  |  | 621.6584 | 31.0555 | 235.5099 | 210.1351 | 144.958 | 621.6584 | [9 empty] | (подпись)
|  |  | РГЭС | [5 empty] | 110.977 | 9.154 | 73.84 | 9.72 | 18.263 | 110.977 |  |  |  |  | 113.114 | 9.593 | 36.39 | 46.57 | 20.561 | 113.114 | [9 empty] | «___»________ 20__ года
|  |  | ПЭС | [5 empty] | 107.6396 | 4.3562 | 40.135 | 53.3578 | 9.7906 | 107.6396 |  |  |  |  | 75.4134 | 4.3562 | 20.4577 | 40.4118 | 10.1877 | 75.4134 | [6 empty] | 203.066 |  |  | М.П. |  | 214.2877
[9 empty] | 912.6964 | 40.9542 | 612.2339 | 86.5181 | 172.9902 | 912.6964 |  |  |  |  | 810.1858 | 45.0047 | 292.3575 | 297.1169 | 175.7067 | 810.1858
| №№ | Наименование объекта* | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и мате- риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и мате- риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и мате- риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протя- женность, км
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 900.2482 | 51.5554 | 384.4733 | 328.1183 | 136.1002 | 912.6964 | 40.9542 | 612.2339 | 86.5181 | 172.9902 | 13.9602 | -9.321 | 226.0039 | -239.3931 | 36.6686 | 810.1858 | 45.0047 | 292.3575 | 297.1169 | 175.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 |  | 0 | 90.463 |  |  |  |  | 107.0269 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего: |  | 594.4993 | 39.0296 | 333.7771 | 218.1841 | 3.5089 | 572.5801 | 34.6761 | 480.1721 | 42.2138 | 15.5182 | -20.4072 | -3.0733 | 144.6383 | -173.7633 | 11.788 | 511.3626 | 36.7236 | 232.8962 | 225.9392 | 15.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.99 |  |  |  |  | 39.2302 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 114.9178 | 7.4868 | 30.4689 | 71.6124 | 5.3493 | 98.8794 | 6.0788 | 65.3828 | 25.456 | 1.9618 | -16.0384 | -1.408 | 34.9138 | -46.1564 | -3.3875 | 75.5102 | 8.0818 | 10.8272 | 54.7793 | 1.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 |  | 0 | 2.4 |  |  |  |  | 1.09 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 42.31 | 0 | 19.9273 | 22.3627 | 0.02 | 35.6075 | 0.1993 | 20.6791 | 14.4484 | 0.28076 | -6.7025 | 0.1993 | 0.75175 | -7.9143 | 0.26076 | 36.3225 | 0.1993 | 21.2905 | 14.4484 | 0.38433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.41 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 138.5211 | 5.039 | 0.3 | 15.9591 | 117.222 | 205.6294 | 0 | 46 | 4.4 | 155.2294 | 67.1083 | -5.039 | 45.7 | -11.5591 | 38.0074 | 186.9905 | 0 | 27.3436 | 1.95 | 157.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.073 |  |  |  |  | 65.2967 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 594.4993 | 39.0296 | 333.7771 | 218.1841 | 3.5089 | 572.5801 | 34.6761 | 480.1721 | 42.2138 | 15.5182 | -20.4072 | -3.0733 | 144.6383 | -173.7633 | 11.788 | 511.3626 | 36.7236 | 232.8962 | 225.9392 | 15.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.99 |  |  |  |  | 39.2302 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 75.46 | 9.585 | 51.056 | 14.264 | 0.552 | 130.6084 | 12.424 | 93.7333 | 18.3404 | 6.1107 | 55.1484 | 2.839 | 42.6773 | 4.0764 | 5.5587 | 134.1485 | 12.42 | 88.2017 | 27.424 | 6.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.13 |  |  |  |  | 25.4032 | 0
| 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 51.86 | 8.405 | 28.752 | 14.264 | 0.434 | 33.7202 | 6.539 | 21.5701 | 4.7368 | 0.87429 | -18.1398 | -1.866 | -7.1819 | -9.5272 | 0.44029 | 35.8482 | 6.535 | 22.8101 | 5.6368 | 0.86629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.12 |  |  |  |  | 15.773 | 0
| 1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | H_1н | 11.8 | 0.59 | 11.152 |  | 0.059 | 4.6331 | 0.2325 | 3.6253 | 0.18879 | 0.58649 | -7.1669 | -0.3575 | -7.5267 | 0.18879 | 0.52749 | 4.6331 | 0.2325 | 3.6253 | 0.18879 | 0.58649 | [8 empty] | 2018 | 25 | Пб10-1, Кб10-1 ., Пт 10-1 -7 шт, Уат 10-1 - 1шт., Ат 10-1 - 3 шт., ПАт 10-1 5шт., Кт 10-1 - 1шт., Стойка металлическая -1шт., Стойка Стм-1 - 8шт. | Провод СИП-2А 3х50+1х54,6 СИП-2А 3х95+1х70., СИП-3 1х70 | 1.303 | РЛНД-1-10/400., ОПН-6кВ., РЛНД1-10/400 УХЛ1-1комп., РДИП-10 - 17шт
| 1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | H_2н | 11.8 | 0.59 | 11.152 |  | 0.059 | 2.2151 | 0.1225 | 0.99484 | 1.068 | 0.0298 | -9.5849 | -0.4675 | -10.1572 | 1.068 | -0.0292 | 2.2151 | 0.1225 | 0.99484 | 1.068 | 0.0298 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ12-630/10-У1., ТМГ-40кВА | 0.67 | [5 empty] | ЩРНМ-6
| 1.1.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4кВ мкр. Южный | H_3р | 3.73 | 0.519 | 0.837 | 2.336 | 0.035 | 3.45 | 0.52 | 2.66 | 0.27 |  | -0.28 | 0.001 | 1.823 | -2.066 | -0.035 | 3.45 | 0.52 | 2.66 | 0.27 | [9 empty] | 2018 | 25 | ж/б | Провод СИП-2А 3х35+1х50, СИП-2А 3х50+1х70 | 2.24
| 1.1.1.1. | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» до КТПН-145А, КТПН -145А, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОНТ «Здоровье» | H_4р | 5.91 | 1.475 | 1.107 | 3.292 | 0.035 | 7.66 | 1.16 | 5.51 | 0.99 |  | 1.75 | -0.315 | 4.403 | -2.302 | -0.035 | 7.66 | 1.16 | 5.51 | 0.99 | [5 empty] | 2018 | 25 | ТМГ-400кВА - 1шт | 0.4 | 2018 | 25 | ж/б | Провод СИП-2А 3х50+1х54,6; СИП-3 1х70-20 | 3.7
| 1.1.1.1. | Строительство ВЛ 10кВ ф.112 ПС 220/110/35/10кВ "Промзона" до КТПН-92, КТПН-92 | H_5р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.1. | Строительство КТПН-130, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОО «Кедровый», СОНТ «Энергетик» (общество «Энергонефть») | I_1р | 6.36 | 1.2 | 1.319 | 3.799 | 0.047 | 5.87 | 1.03 | 3.92 | 0.92 |  | -0.49 | -0.17 | 2.601 | -2.879 | -0.047 | 6.06 | 1.03 | 3.92 | 1.11 | [5 empty] | 2018 | 25 | ТМГ-400кВА - 1шт | 0.4 | 2018 | 25 | ж/б | Провод СИП-2А 3х35+1х50 | 2.08
| 1.1.1.1. | Строительство КТПН 10/0,4кВ №152, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОО «Кедровый», СОНТ «Энергетик» (общество «Энергонефть») | I_2р | 3.79 | 0.873 | 0.649 | 2.194 | 0.07 | 3.722 | 0.922 | 2.74 | 0.06 |  | -0.068 | 0.049 | 2.091 | -2.134 | -0.07 | 3.78 | 0.92 | 2.8 | 0.06 | [5 empty] | 2018 | 25 | ТМГ-400кВА - 1шт | 0.4 | 2018 | 25 | ж/б | Провод СИП-2А 3х35+1х50 | 1.74
| 1.1.1.1. | Строительство электросетевого комплекса садового некоммерческого товарищества «Радужное» | I_3р | 1.79 | 1.79 |  |  |  | 1.452 | 1.452 |  |  |  | -0.338 | -0.338 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0
| 1.1.1.1. | Строительство ВЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ «Причал» от опоры № 48 до КТПН 6/0,4кВ №147, КТПН 6/0,4кВ №147, ВЛИ-0,4кВ до участков ОДНП «Баклажан» | I_4р | 4.52 | 0.814 | 1.203 | 2.419 | 0.082 | 2.834 | 0.55 | 1.22 | 0.92 | 0.144 | -1.686 | -0.264 | 0.017 | -1.499 | 0.062 | 4.4 | 0.55 | 2.08 | 1.63 | 0.14 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-250кВА - 1шт | 0.25 | 2018 | 25 | ж/б | Провод СИП-2А 3х35+1х50, СИП-3 1х70-20 | 2.48
| 1.1.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-155 до участков СОО «Кедровый» | I_5р | 2.16 | 0.554 | 1.333 | 0.224 | 0.047 | 1.884 | 0.55 | 0.9 | 0.32 | 0.114 | -0.276 | -0.004 | -0.433 | 0.096 | 0.067 | 2.2 | 0.55 | 1.22 | 0.32 | 0.11 | [8 empty] | 2018 | 25 | ж/б | Провод СИП-2А 3х35+1х50 | 2.23
| 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 23.6 | 1.18 | 22.304 | 0 | 0.118 | 96.8882 | 5.885 | 72.1632 | 13.6036 | 5.2364 | 73.2882 | 4.705 | 49.8592 | 13.6036 | 5.1184 | 98.3002 | 5.885 | 65.3916 | 21.7872 | 5.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 | 0 | 7.01 | 2018 | 25 | 0 | 0 | 9.6302 | 0
| 1.1.1.2. | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | H_6н | 11.8 | 0.59 | 11.152 |  | 0.059 | 60.1294 | 4.1308 | 51.5662 | 0.67702 | 3.7553 | 48.3294 | 3.5408 | 40.4142 | 0.67702 | 3.6963 | 60.1875 | 4.1308 | 51.6086 | 0.69275 | 3.7553 | [8 empty] | 2018 | 25 | УАб10-1+1, Кб10-1, Ом-1-Р, ОбСВ110-3,5, Пб10-1, Аб10-1, Кб-0,4+2 1шт.,Аб10-1+2, Пб-0,4, Аб-0,4, Кб10-1-Р, Кб-0,4, Уаб-0,4 | Провод СИП-2А 3х120+1х95, СИП-2А 3х50+1х54,6, СИП-3 1х70 , СИП-3 1х95, СИП-4 4х25,СИП-2А, 2АСБ-14× 150, Провод АС-95/16, 2АСБ-1 4х240, АВБбШв 4х95., АСБл-4х185., АС70/11, АСБ-6 3х150, ,АВВГнг 4х24 | 9.6302 | Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 -12шт. Разрядник РДИП-10-IV УХЛ11 23шт. Щит ЩРНМ-6 1шт. ВА57-35-100А 1шт. , ЩР-0,4кВ типа ЩРНМ-8, ЩМП., Щ-0,4 кВ типа ЩРС., РЛК-1б-IV-10/400-УХЛ1., ОПН-10., ОПН-6кВ
| 1.1.1.2. | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | H_7н | 11.8 | 0.59 | 11.152 |  | 0.059 | 36.7588 | 1.7542 | 20.5969 | 12.9266 | 1.4811 | 24.9588 | 1.1642 | 9.4449 | 12.9266 | 1.4221 | 38.1128 | 1.7542 | 13.783 | 21.0945 | 1.4811 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ11-400кВА -4шт, ТМГ11-250/10-УХЛ-6шт., ТМГ2-630/10-У1 | 7.01 | [5 empty] | КРМФ-0,4-100-10 У1
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2. | РП-СПУ, сети 10кВ | H_8н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 519.0393 | 29.4446 | 282.7211 | 203.9201 | 2.9569 | 441.9717 | 22.2521 | 386.4387 | 23.8734 | 9.4075 | -75.5556 | -5.9123 | 101.961 | -177.8397 | 6.2293 | 377.2142 | 24.3036 | 144.6944 | 198.5151 | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108 | 150 | 0 | 21.86 | 48432 | 600 | 0 | 0 | 13.827 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 519.0393 | 29.4446 | 282.7211 | 203.9201 | 2.9569 | 441.9717 | 22.2521 | 386.4387 | 23.8734 | 9.4075 | -75.5556 | -5.9123 | 101.961 | -177.8397 | 6.2293 | 377.2142 | 24.3036 | 144.6944 | 198.5151 | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108 | 150 | 0 | 21.86 | 48432 | 600 | 0 | 0 | 13.827 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7,8,9 | H_9н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1 панель 16, ЗПУг, Нижневартовска | H_10н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | H_11н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | H_12н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | H_13н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | H_14н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 | H_15н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | H_16н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | H_17н | [5 empty] | 0.01977 |  |  |  | 0.01977 | 0.01977 | 0 | 0 | 0 | 0.01977 | 0.01977 |  |  |  | 0.01977
| 1.1.4.1. | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | H_18н | [5 empty] | 0.0040549 |  |  |  | 0.0040549 | 0.0040549 | 0 | 0 | 0 | 0.0040549 | 0.0040549 |  |  |  | 0.0040549
| 1.1.4.1. | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | H_19н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | H_20н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | H_21н | 39.9793 | 2 | 22.26 | 15.52 | 0.2 | 21.1565 | 1.9942 | 19 |  | 0.16233 | -18.8228 | -0.0058 | -3.26 | -15.52 | -0.037667 | 2.1565 | 1.9942 |  |  | 0.16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | H_22н | [5 empty] | 0.015434 |  |  |  | 0.015434 | 0.015434 | 0 | 0 | 0 | 0.015434 | 0.015433 |  |  |  | 0.015433
| 1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП | H_23н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.ТП-10/0,4кВ с КЛ- 10кВ | H_24н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | H_25н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 2 очередь. Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16; В-15, В-16, В-17, К-6. Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС для РТС | H_26н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | H_27н | 11.17 | 0.19 | 3.3325 | 7.65 |  | 10.2715 |  | 9.4968 |  | 0.77464 | -0.89855 | -0.19 | 6.1643 | -7.65 | 0.77464 | 10.2715 |  | 3.3769 | 6.12 | 0.77464 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ21-630/10-У1 | 1.26 | 2018 | 25 |  | Кабель АСБ 3х150 | 0.455 | УКРМ КРМФ-0,4-100У1
1.1.2 | 1.1.4.1. | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | H_28н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 1.1.4.1. | Распред.сети 10кВ от РП-СПУ | H_29н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | 1.1.4.1. | 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП,сети 10кВ | H_30н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 1.1.4.1. | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | H_31н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 1.1.4.1. | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | H_32н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 1.1.4.1. | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | H_33н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | 1.1.4.1. | Электроснабжение кварталов 31(а,б), 32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | H_34н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 1.1.4.1. | ВПР IV очередь квартал 33. РП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | H_35н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1.1.4.1. | ВПР IV очередь квартал 33. КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 стр. | H_36н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Застройка старого Вартовска 1 очередь от пер.Обской до пер Больничный.Квартала В-9, 10,11,12,13,14 ТП,сети 10/0,4кВ | H_37н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 3 очередь ТП, сети от ПС -35/10кВ Совхозная. Квартала 11П, 12П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 23П, П-17 | H_38н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | H_39н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | H_40н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | H_41н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | БКТП-5/4 | H_42н | 14.58 | 0.7316 | 2.9854 | 10.797 | 0.0708 | 14.7018 | 0.095 | 5.8323 | 8.58 | 0.19446 | [5 empty] | 14.7018 | 0.095 | 5.8323 | 8.58 | 0.19446 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ12-1000/10-У1 | 2 | [5 empty] | УКРМ-0,4-100У1
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4 кВ от БКТП 5/4 | H_43н | 14.37 | 1.4986 | 12.803 |  | 0.0708 | 12.7362 | 0.855 | 11.7128 |  | 0.16846 | [5 empty] | 12.7362 | 0.855 | 11.7128 |  | 0.16846 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АСБ 4х240 ., АСБ 4х95., АСБ 4х150 | 2.361
| 1.1.4.1. | ПС-35/6 Дивный | H_44н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | ПС 35/6 Татра | H_45н | [5 empty] | 2.4037 | 2.314 |  |  | 0.089718 | 2.4037 | 2.314 | 0 | 0 | 0.089718 | 3.0397 | 2.95 |  |  | 0.089718
| 1.1.4.1. | ПС 35/6 Энергонефть | H_46н | 173.39 | 7.7487 | 88.49 | 76.28 | 0.87 | 147.0096 | 2.95 | 141.0435 |  | 3.0161 | -26.3804 | -4.7987 | 52.5535 | -76.28 | 2.1461 | 147.0096 | 2.95 | 32.8518 | 108.1917 | 3.0161 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМН-6300/35/6 УХЛ1 | 12.6 | [5 empty] | КТПБМ-35-5AH-2х6300-85ХЛ., АУКРМ-6,3кВ-КРМ-7,2-600-100 ХЛ., РЛНД-1-10/400 УХЛ1., ПРНЗ-10 ХЛ1., ОПН-6
| 1.1.4.1. | РПП-11 | H_47н | 38.82 | 1.9421 | 6.1721 | 30.5123 | 0.1903 | 52.2915 | 1.9352 | 49.3038 |  | 1.0525 | 13.4715 | -0.0069 | 43.1317 | -30.5123 | 0.86219 | 52.2915 | 1.9352 | 11.6238 | 37.68 | 1.0525 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-1000/6/0,4-У1 | 2 | [5 empty] | УКРМ КРМ-6,3-150-50 УХЛ4- 2шт
| 1.1.4.1. | РПП-3 | H_48н | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-6кВ от ПЛУ-6кВ до ВЛ-6кВ ф.8 ПС "Татра"оп.41 | H_49н | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ Мира 66а-БКТП-12/6 | H_50н | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4 кВ от БКТП-13/8 | H_51н | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | РПЖ-11 | Н-52н | 38.82 | 1.9421 | 6.1721 | 30.5123 | 0.1903 | 45.1893 | 1.9352 | 41.6 |  | 1.6541 | 6.3693 | -0.0069 | 35.4279 | -30.5123 | 1.4638 | 45.1893 | 1.9352 | 22.6567 | 18.9433 | 1.6541 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ 12 - 1000/10/0,4-У1 | 2 | [5 empty] | КРУ 305-УЗ -20 шт., ЩО-70-3М-УЗ., КРМ-10,5-150-50У3
| 1.1.4.1. | Строительство ВЛ-10кВ (ф-302 ПС Обская (ГПП-2)) | Н-53н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КТПН-78/з | Н-54н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 15/13 (Департамент образования) | H_69н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Двухцепная ВЛ-10кВ в габарите 35кВ для электроснабжения СОТ РЭБ. | H_70н | 47.18 | 2.45 | 44.49 |  | 0.24 | 42.6554 | 2.4544 | 40 |  | 0.20099 | -4.5246 | 0.0044 | -4.49 | 0 | -0.039005 | 2.6554 | 2.4544 | 0 | 0 | 0.20099
| 1.1.4.1. | Отпаечные одноцепные ВЛ-10кВ проводом СИП-3 для электроснабжения СОТ РЭБ. | H_71н | 25.4 | 1.01 | 24.26 |  | 0.13 | 0 |  |  |  |  | -25.4 | -1.01 | -24.26 | 0 | -0.13 | 0
| 1.1.4.1. | РПЖ-6 | H_80н | 2.01 | 2.009 |  |  |  | 2.0709 | 2.0001 |  |  | 0.0708 | 0.0609 | -0.0089338 | 0 | 0 | 0.0708 | 2.0709 | 2.0001 |  |  | 0.0708
| 1.1.4.1. | РПЖ-3 | H_82н | 2.01 | 2.009 |  |  |  | 2.0885 | 2.0051 |  |  | 0.083447 | 0.078547 | -0.0039341 | 0 | 0 | 0.083447 | 2.3835 | 2.3001 |  |  | 0.083447
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Д/сад №64 | H_185н | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445 | 0.0016445 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0013445 | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ от ТП-3/7(137) | H_187н | 1.35 |  | 1.3545 |  |  | 1.3651 | 0.0049997 | 1.3381 |  | 0.022035 | 0.015116 | 0.0049997 | -0.016385 | 0 | 0.022035 | 1.4601 | 0.1 | 1.3381 |  | 0.022035 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150 | 0.28
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-15/5 - Чапаева 9 | H_188н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 26, общ.1 | H_189н | 2.46 |  | 2.4617 |  |  | 2.5536 | 0.0049997 | 2.4616 |  | 0.08701 | 0.093622 | 0.0049997 | -4.602e-05 | 0 | 0.08701 | 2.6486 | 0.1 | 2.4616 |  | 0.08701 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х120 | 0.476
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Мира 18а, общ.29 | H_190н | 1.21 |  | 1.2108 |  |  | 1.2568 | 0.0049997 | 1.2107 |  | 0.041175 | 0.046838 | 0.0049997 | -8.968e-05 | 0 | 0.041175 | 1.3518 | 0.1 | 1.2107 |  | 0.041175 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.241
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28, общ.28 | H_191н | 1.674 |  | 1.674 |  |  | 1.7363 | 0.0049997 | 1.6737 |  | 0.057598 | 0.062326 | 0.0049997 | -0.00027148 | 0 | 0.057598 | 1.8313 | 0.1 | 1.6737 |  | 0.057598 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150 | 0.317
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28а | H_192н | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.62492 | 0.0049997 | 0.60028 |  | 0.019648 | 0.024923 | 0.0049997 | 0.00027544 | 0 | 0.019648 | 0.71992 | 0.1 | 0.60028 |  | 0.019648 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АСБ-1 (4х150) | 0.13
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6б | H_193н | 1 | 0.095 | 0.90991 |  |  | 1.0766 | 0.095 | 0.90299 |  | 0.07858 | 0.076573 | -1.2667e-09 | -0.0069124 | 0 | 0.07858 | 1.0766 | 0.095 | 0.90299 |  | 0.07858 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АСБ-1 (4х185) | 0.19
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6 | H_194н | 3.93 | 0.095 | 3.8391 |  |  | 3.5829 | 0.095 | 3.228 |  | 0.2599 | -0.34708 | -1.2667e-09 | -0.61106 | 0 | 0.2599 | 3.5829 | 0.095 | 3.228 |  | 0.2599 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х185) | 0.86
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6а | H_195н | 1.21 | 0.095 | 1.1176 |  |  | 1.2997 | 0.095 | 1.1173 |  | 0.087341 | 0.089666 | -1.2667e-09 | -0.00029972 | 0 | 0.087341 | 1.2997 | 0.095 | 1.1173 |  | 0.087341 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х185) | 0.241
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4а | H_196н | 1.16 | 0.095 | 1.0651 |  |  | 1.1769 | 0.095 | 1.065 |  | 0.016907 | 0.016925 | -1.2667e-09 | -6.49e-05 | 0 | 0.016907 | 1.1769 | 0.095 | 1.065 |  | 0.016907 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х120 | 0.211
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4 | H_197н | 2.6 | 0.095 | 2.5074 |  |  | 2.6175 | 0.095 | 2.4811 |  | 0.041458 | 0.017532 | -1.2667e-09 | -0.026362 | 0 | 0.041458 | 2.6175 | 0.095 | 2.4811 |  | 0.041458 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х185) | 0.67
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4б | H_198н | 0.65 | 0.095 | 0.5531 |  |  | 0.61499 | 0.095 | 0.51019 |  | 0.0097991 | -0.03501 | -1.2667e-09 | -0.042911 | 0 | 0.0097991 | 0.61499 | 0.095 | 0.51019 |  | 0.0097991 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 | 0.132
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2 | H_199н | 1.6 | 0.095 | 1.5053 |  |  | 1.7011 | 0.095 | 1.5053 |  | 0.10089 | 0.10115 | -1.2667e-09 | -3.304e-05 | 0 | 0.10089 | 1.7011 | 0.095 | 1.5053 |  | 0.10089 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.3
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2б | H_200н | 0.99 | 0.095 | 0.89151 |  |  | 1.0422 | 0.095 | 0.89149 |  | 0.055723 | 0.052216 | -1.2667e-09 | -1.652e-05 | 0 | 0.055723 | 1.0422 | 0.095 | 0.89149 |  | 0.055723 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.18
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2а | H_201н | 1.79 | 0.095 | 1.6949 |  |  | 1.8739 | 0.095 | 1.6781 |  | 0.10077 | 0.083892 | -1.2667e-09 | -0.016757 | 0 | 0.10077 | 1.8739 | 0.095 | 1.6781 |  | 0.10077 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.352
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Школа №11 | H_202н | 0.83 |  | 0.82919 |  |  | 0.81495 | 0.0049997 | 0.77193 |  | 0.038016 | -0.015054 | 0.0049997 | -0.057263 | 0 | 0.038016 | 0.90995 | 0.1 | 0.77193 |  | 0.038016 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.233
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21а, 23 | H_203н | 2.808 |  | 2.8087 |  |  | 2.9616 | 0.0049997 | 2.8018 |  | 0.15481 | 0.15359 | 0.0049997 | -0.0068759 | 0 | 0.15481 | 3.0566 | 0.1 | 2.8018 |  | 0.15481 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.584
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21 | H_204н | 1.96 |  | 1.9558 |  |  | 2.0783 | 0.0049997 | 1.955 |  | 0.11827 | 0.11829 | 0.0049997 | -0.00081656 | 0 | 0.11827 | 2.1733 | 0.1 | 1.955 |  | 0.11827 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х150) | 0.352
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/2 - Комс.бульвар 8б | H_205н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/2 - Комс.бульвар 8а | H_206н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/3 - Жукова 16б | H_207н | 0.1 | 0.097332 |  |  |  | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445 | 0.0016445 | 0.0029677 | 0 | 0 | 0.0013445 | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/4 - Мира 25 | H_208н | 0.542 |  | 0.54154 |  |  | 0.557 | 0.0049997 | 0.54065 |  | 0.011346 | 0.015001 | 0.0049997 | -0.00088972 | 0 | 0.011346 | 0.652 | 0.1 | 0.54065 |  | 0.011346 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | 2АСБ-1 (4х185) | 0.184
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-7/3 - Интернациональная 6б | H_209н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/4 - Интернациональная 57 | H_210н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/4 - Интернациональная 53 | H_211н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/4 - Чапаева 79а | H_212н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/7 - Чапаева 93 | H_213н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/7 - Чапаева 91 | H_214н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 43 | H_215н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45б | H_216н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45а | H_217н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 43а | H_218н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45 | H_219н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45в | H_220н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Мира 19 | H_221н | 0.08 | 0.079308 |  |  |  | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445 | 0.021644 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.0013445 | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445
| 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Школа №31 | H_222н | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445 | -0.098356 | -0.0997 | 0 | 0 | 0.0013445 | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445
2.2.11 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Мира 23 | H_223н | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445 | 0.0016445 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0013445 | 0.10164 | 0.1003 |  |  | 0.0013445
2.2.12 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Дзержинского 15 | H_224н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Дзержинского 15б | H_225н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.28 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-З - Спортивная 13 | H_226н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.29 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 13а | H_227н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.30 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Дзержинского 15а | H_228н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.38 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 11 | H_229н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.39 | 1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 11а | H_230н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.40 | 1.1.4.1. | ВЛ-6кВ РПП-4 ф.18 (до рек. ф.1А п/ст №1) | H_231н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.41 | 1.1.4.1. | КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 | H_234н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.42 | 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/2 - ТП-6/3 | H_235н | 0.12 | 0.11896 |  |  |  | 0.15187 | 0.14986 |  |  | 0.0020088 | 0.031869 | 0.030898 | 0 | 0 | 0.0020088 | 0.15187 | 0.14986 |  |  | 0.0020088
2.2.43 | 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-1/4 - ТП-2/11 | H_237н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-7/1 - ТП-7/2 | H_238н | 3.859 |  | 3.8612 |  |  | 0.016336 | 0.0049997 |  |  | 0.011336 | -3.8427 | 0.0049997 | -3.8612 | 0 | 0.011336 | 0.28184 | 0.2705 |  |  | 0.011336
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-13/2 - ТП-13/3 | H_239н | 2.065 |  | 2.066 |  |  | 2.1541 | 0.0049997 | 2.0575 |  | 0.091572 | 0.089054 | 0.0049997 | -0.0085031 | 0 | 0.091572 | 2.2491 | 0.1 | 2.0575 |  | 0.091572 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АСБ-10(3х150), | 0.346
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/4 - ТП-6/5 | H_240н | 1.487 |  | 1.485 |  |  | 1.5133 | 0.0049997 | 1.4843 |  | 0.023996 | 0.026324 | 0.0049997 | -0.00071862 | 0 | 0.023996 | 1.6083 | 0.1 | 1.4843 |  | 0.023996 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АСБ-10(3х150) | 0.184
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/1 - ТП-6/2 | H_241н | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 0.15187 | 0.14986 |  |  | 0.0020088 | -0.018131 | -0.02014 | 0 | 0 | 0.0020088 | 0.15187 | 0.14986 |  |  | 0.0020088
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/3 - ТП-6/4 | H_242н | 0.27 | 0.26986 |  |  |  | 0.15187 | 0.14986 |  |  | 0.0020088 | -0.11813 | -0.12 | 0 | 0 | 0.0020088 | 0.15187 | 0.14986 |  |  | 0.0020088
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ от ГПП-4 ф.121,212 (каб.выход) в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-4 | H_243н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | КЛ-10кВ ГПП-4 ф.113,234 (каб.вых) | H_244н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | ПС-35/6кВ Литейная | I_1н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | I_2н | 26.26 | 1.2862 | 15.6704 | 9.1686 | 0.1398 | 25.3946 | 0.285 | 24.7825 |  | 0.32712 | -0.86536 | -1.0012 | 9.1121 | -9.1686 | 0.18732 | 25.3946 | 0.285 | 17.2065 | 7.576 | 0.32712 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ12-1000/10-У1 | 2 | 2018 | 25 |  | АСБ 3х150 | 1.753 | УКРМ-0,4-100-У1
| 1.1.4.1. | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | I_3н | 0.573 | 0.57332 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.573 | -0.57332 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. ТП, сети 10/0,4кВ. Квартал 5П. | I_4н | 19.452 | 0.65836 | 10.1933 | 8.5999 |  | 0.19255 | 0.19 |  |  | 0.0025468 | -19.2595 | -0.46836 | -10.1933 | -8.5999 | 0.0025468 | 0.19255 |  | 0.19 |  | 0.0025468
| 1.1.4.1. | Электроснабжение общеобразовательной школы в 7 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6 и 0,4кВ | Н-55п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов в 3А микрорайоне №68,69,70,76,97/1,97/2. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. | Н-56п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение поликлиники в 5 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ и кабельных линий 6кВ для электроснабжения поликлиники в 5 микрорайоне | Н-57п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ. I этап. | H_58п | 5.57 | 0.28 | 2.17 | 2.95 | 0.17 | 7.4491 | 0.24 | 1.9453 | 5.1467 | 0.11702 | 1.8791 | -0.04 | -0.2247 | 2.1967 | -0.052985 | 7.4491 | 0.24 | 1.9453 | 5.1467 | 0.11702 | [8 empty] | 2018 | 25 | Металлические | СИП-2 3х95+1х95мм² ; СИП-4 4х95мм² | 2.795
| 1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ для электроснабжения строящегося многоквартирного проектируемого жилых домов №18, №19, №20 в 3Б микрорайоне. | H_59п | 11.93 | 0.6 | 4.65 | 6.32 | 0.36 | 12.2015 | 0.6018 | 5.7967 | 5.7967 | 0.0064046 | 0.27151 | 0.0018 | 1.1467 | -0.52335 | -0.3536 | 8.3406 | 0.6018 | 3.7858 | 3.7873 | 0.16574
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов мв микрорайоне Дорожник. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. | H_60п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ в 8 микрорайоне гп. Пойковский для электроснабжения индивидуального жилищного строительства с прокладкой кабельных линий 6кВ | H_61п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство комплектного распределительного устройства наружной установки для секционирования воздушных линий 6кВ Ф.1403/1416 – 102/119 | H_62п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство комплектного распределительного устройства наружной установки для секционирования воздушных линий 6кВ Ф.805/214 – 102/119 | H_63п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ для электроснабжения строящегося многоквартирного жилого дома №39,40 в 3Б микрорайоне. | H_64п | 10.61 | 0.5251 | 4.14 | 5.62 | 0.3249 | 10.5377 | 0.531 | 5.65 | 4.35 | 0.006716 | -0.072284 | 0.0059 | 1.51 | -1.27 | -0.31818 | 6.3996 | 0.531 | 3.2376 | 2.4901 | 0.14091
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома в 3Б микрорайоне.Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. (Взамен ТП-31) | H_65п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося индвивидуального жилого строительства в 6 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ.(Взамен ТП-9) | H_72п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома в 3Б микрорайоне.Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. (Взамен ТП-41) | H_73п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося индвивидуального жилого строительства в 6 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ.(Взамен ТП-64/1 и 64/2) | H_74п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство ВЛ-35кВ КНС-35-1,2 | H_110п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство отпайки ВЛ-6/кВ Ф.1403/1416 на ТП-6/0,4кВ №57 | H_112п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство ВЛ-6кВ Ф.1318 от ПС-35/6кВ №13 | H_113п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство ВЛЗ-6кВ от ЗРУ-6кВ НПС-1 от ПС-220/10/6кВ Каркатеевы до РП-6кВ Каркатеевы | H_114п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительство кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ. 2 этап | I_1п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительство кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ. 3 этап | I_2п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов №38/1, 38/2, 36, 37 во 2 микрорайоне гп. Пойковский. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. | I_3п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Лемпино, ул. Дорожная, д.4. Строительство распределительного пункта с выходами ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. | I_4п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. | I_5п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Монтаж системы АСКУЭ СОК "Ветеран" в сп. Сингапай | I_6п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1. | Строительство ВЛ-10кВ с оп. 7 ф.112 ПС 110/35/10кВ «Промзона» до ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | H_66р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2. | КТПН-11/з, 2х630кВА | H_67н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2. | КТПН-156/з, 1х630кВА | H_68н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2. | Реконструкция ТП-41 | H_76р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 114.9178 | 7.4868 | 30.4689 | 71.6124 | 5.3493 | 98.8794 | 6.0788 | 65.3828 | 25.456 | 1.9618 | -16.0384 | -1.408 | 34.9138 | -46.1564 | -3.3875 | 75.5102 | 8.0818 | 10.8272 | 54.7793 | 1.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 50 | 0 | 2.4 | 10090 | 125 | 0 | 0 | 1.09 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 100.58 | 4.051 | 25.321 | 66.513 | 4.695 | 90.0141 | 3.7641 | 60.514 | 24.156 | 1.58 | -10.5659 | -0.28692 | 35.193 | -42.357 | -3.115 | 65.0718 | 4.1941 | 7.5784 | 51.8393 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 50 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция распределительной промежуточной подстанции РПП-2С инв.№021.12.020.01.1 | H_81н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 мкр." в составе объекта: ТП-6/2 (606) инв.№ 006.056007.01 | H_88н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 мкр." в составе объекта: ТП-6/5 (603) инв.№ 006.056004.01 | H_89н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 мкр. и общ. центра II оч. застройки (от ул. Чапаева до ул. Пермская)" в составе объекта: ТП-11/5 (253) инв.№ 011.061006.01 | H_93н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 мкр." в составе объекта: ТП-3/8 (145) инв.№ 003.053008.15 | H_94н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" в составе объекта: ТП-5/6 (217) инв.№ 005.055005.01 | H_95н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6кВ №8 | H_116п | 55.76 | 2.78 | 21.75 | 29.55 | 1.68 | 43.7841 | 2.7841 | 17.384 | 23.616 | 0 | -11.9759 | 0.00408 | -4.366 | -5.934 | -1.68 | 18.8418 | 2.7841 | 1.5184 | 14.5393 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 | H_117п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №49 | H_118п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Город-2» | H_125р | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.65 | 0.5 | 0 |  | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.65 | 0.65
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Поселок» | H_126р | 35.32 | 0.3 | 1.86 | 30.46 | 2.7 | 36.4 | 0.3 | 34.92 |  | 1.18 | 1.08 | 0 | 33.06 | -30.46 | -1.52 | 36.4 | 0.3 | 5.16 | 29.75 | 1.19
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Город-1» | H_127р | 5.64 | 0.28 | 0.47 | 4.66 | 0.23 | 5.79 |  | 5.64 |  | 0.15 | 0.15 | -0.28 | 5.17 | -4.66 | -0.08 | 5.79 | 0.28 | 0.52 | 4.76 | 0.23
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-141 | H_128р | 2.44 | 0.141 | 1.191 | 1.073 | 0.035 | 2.45 | 0.13 | 1.7 | 0.54 | 0.08 | 0.01 | -0.011 | 0.509 | -0.533 | 0.045 | 2.45 | 0.13 | 0.27 | 2.02 | 0.03 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-1000/6/0,4кВ, 2шт. | 2
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-42 | H_133р | 0.92 | 0.05 | 0.05 | 0.77 | 0.05 | 0.94 | 0.05 | 0.87 |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.82 | -0.77 | -0.03 | 0.94 | 0.05 | 0.11 | 0.77 | 0.01 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМГ-400кВА, 1шт. | 0.4
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-3 | H_134р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-5 | H_135р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-6 | H_136р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-10 | H_137р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Новоаганская" | H_138р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ «Рославльская» | H_139р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-23 | H_140р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-31 | H_141р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-115 | H_142р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-116 | H_143р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-118 | H_144р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-119 | H_145р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | H_146р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Кирпичная" | H_147р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ «Лесная» | H_148р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 10/6кВ "Перевёртыш" | H_149р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Дачная" | H_150р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПЛУ-2 35 кВ | H_151р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-2 | H_152р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-109 | H_153р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-9 | H_154р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-9А | H_155р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-101 | H_156р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-115А | H_157р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-33 | H_158р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-24 | H_159р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-75 | H_160р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-73 | H_161р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Аэропорт" | H_162р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Котельная-3" | H_163р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Котельная-4" | H_164р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Причал" | H_165р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-4 | H_166р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-1 | H_167р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-55 | H_168р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-114 | H_169р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-1101 | H_170р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-1102 | H_171р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-22 | H_172р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-31 | H_173р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-156 | H_174р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-1004 | H_175р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ «Город-3» | H_176р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ «Котельная-2» | H_177р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-7 | H_178р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-8 | H_179р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция РП-11 | H_180р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 | H_181р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-76 | H_182р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 13.8378 | 3.4358 | 5.1479 | 4.5994 | 0.65433 | 8.8653 | 2.3147 | 4.8688 | 1.3 | 0.38184 | -4.9725 | -1.1211 | -0.27915 | -3.2994 | -0.27249 | 10.4383 | 3.8877 | 3.2488 | 2.94 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 125 | 0 | 0 | 1.09 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 13.8378 | 3.4358 | 5.1479 | 4.5994 | 0.65433 | 8.8653 | 2.3147 | 4.8688 | 1.3 | 0.38184 | -4.9725 | -1.1211 | -0.27915 | -3.2994 | -0.27249 | 10.4383 | 3.8877 | 3.2488 | 2.94 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 125 | 0 | 0 | 1.09 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №5 для электроснабжения ИЖС | H_111п | 3.09 | 0.28 | 0.98123 | 1.6594 | 0.16933 | [5 empty] | -3.09 | -0.28 | -0.98123 | -1.6594 | -0.16933 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Поселок 1,2 (оп.№1-4; 11-19) | H_115п | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 мкр. и КСЗ" в составе объекта: КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Чапаева 87 инв.№ 100.040044.01 | H_183н | [5 empty] | 0.0091581 | 0.0049997 |  |  | 0.0041585 | 0.0091581 | 0.0049997 | 0 | 0 | 0.0041585 | 0.10416 | 0.1 |  |  | 0.0041585
| 1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 мкр. и КСЗ" в составе объекта: КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Чапаева 87а инв.№ 100.040038.01 | H_184н | [5 empty] | 0.0091581 | 0.0049997 |  |  | 0.0041585 | 0.0091581 | 0.0049997 | 0 | 0 | 0.0041585 | 0.10416 | 0.1 |  |  | 0.0041585
| 1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 мкр. и 16А мкр., квартала "Прибрежный-2" в составе объекта: КЛ-0,4кВ ТП-16/6 - Д/сад №73 Др.Нар.12 инв.№ 016.046068.01 | H_186н | [5 empty] | 0.0091581 | 0.0049997 |  |  | 0.0041585 | 0.0091581 | 0.0049997 | 0 | 0 | 0.0041585 | 0.10416 | 0.1 |  |  | 0.0041585
| 1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции" в составе объекта: ВЛ-6кВ РПП-3 ф.9,18 инв.№ 112.048098.01 | H_232н | [5 empty] | 0.0091581 | 0.0049997 |  |  | 0.0041585 | 0.0091581 | 0.0049997 | 0 | 0 | 0.0041585 | 0.10416 | 0.1 |  |  | 0.0041585
| 1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции в составе объекта: ВЛ-6кВ РПП-1 ф.15,16 инв.№ 112.048028.01 | H_233н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10кВ (РПЖ)". в составе объекта: КЛ-10кВ ГПП-2 - РПЖ-5, ф.309,409 инв.№ 130.030012.01 | H_236н | [5 empty] | 0.05521 | 0.0049997 |  |  | 0.05021 | 0.05521 | 0.0049997 | 0 | 0 | 0.05021 | 1.2352 | 1.185 |  |  | 0.05021
| 1.2.2.1. | Реконструкция ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10кВ (РПЖ)"в составе объектов: Кабельная эстакада инв.№130.030029.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-1А, ф.105, 414 инв.№130.030001.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-16 ф.106,410 инв.№130.030028.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-2, ф.109,203 инв.№130.030002.01 | H_245н | 3.486 |  | 3.4857 |  |  | 2.4288 |  | 2.4288 |  |  | -1.0572 | 0 | -1.0569 | 0 | 0 | 2.4288 | 0 | 2.4288
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ от яч.№13 РПЖ-17 | H_247н | 0.6018 | 0.6018 |  |  |  | 0.29972 | 0.29972 |  |  |  | -0.30208 | -0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0.29972
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3 | H_248н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | H_250р | 1.68 | 1.68 |  |  |  | 1.05 | 1.03 | 0 |  | 0.02 | -0.63 | -0.65 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 1.05
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | H_252р | 1.36 | 0.094 | 0.052 | 0.967 | 0.247 | 1.36 | 0.1 | 1.24 |  | 0.02 | 0 | 0.006 | 1.188 | -0.967 | -0.227 | 1.36 | 0.09 | 0.27 | 0.97 | 0.03
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Город-3» | H_253р | 1.78 | 0.118 | 0.152 | 1.286 | 0.224 | 1.77 | 0.12 | 0.12 | 1.3 | 0.23 | -0.01 | 0.002 | -0.032 | 0.014 | 0.006 | 1.77 | 0.12 | 0.12 | 1.3 | 0.23
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.ф.101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | H_254р | 0.56 | 0.56 |  |  |  | 0.675 | 0.65 |  |  | 0.025 | 0.115 | 0.09 | 0 | 0 | 0.025 | 0.675 | 0.65 |  |  | 0.025
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | H_255р | 0.08 | 0.01 | 0.027 | 0.04 | 0.003 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0.043 | -0.04 | -0.003 | 0.083 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.003 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АВБбШв 4х95 | 0.07
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №20 | H_256р | 0.42 | 0.035 | 0.197 | 0.188 |  | 0.31 | 0.03 | 0.27 |  | 0.01 | -0.11 | -0.005 | 0.073 | -0.188 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АВБбШв 4х120 | 0.32
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18 | H_257р | 0.16 | 0.011 | 0.055 | 0.094 |  | 0.165 | 0.01 | 0.155 |  |  | 0.005 | -0.001 | 0.1 | -0.094 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АВБбШв 4х185 | 0.14
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27 | H_258р | 0.43 | 0.035 | 0.124 | 0.271 |  | 0.445 | 0.03 | 0.405 |  | 0.01 | 0.015 | -0.005 | 0.281 | -0.271 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.16 | 0.26 | 0 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АВБбШв 4х185 | 0.4
| 1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №1 | H_259р | 0.19 | 0.011 | 0.074 | 0.094 | 0.011 | 0.19 | 0.01 | 0.18 |  |  | 0 | -0.001 | 0.106 | -0.094 | -0.011 | 0.19 | 0.013 | 0.07 | 0.1 | 0.007 | [8 empty] | 2018 | 25 |  | АВБбШв 4х120 | 0.16
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | H_260р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.15 ПС 35/10кВ "Котельная-3" | H_261р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-11 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №9 | H_262р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №17 | H_263р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18 | H_264р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №14 | H_265р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Посёлок" | H_266р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ ф.2, 8, 10, 16, 18, 22 КРУН "Варьёган" | H_267р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.16 ПС 35/10кВ "Город-3" | H_268р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-22 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №26 | H_269р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №5 | H_270р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №1 | H_271р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №4 | H_272р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ ф.16 ПС 35/6кВ "Посёлок" | H_273р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №6 | H_274р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №12 | H_275р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-11 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №2 | H_276р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-26 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №6 | H_277р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от РП-2 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №12 | H_278р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №2 | H_279р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №3 | H_280р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 4 КЛ 0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №46 | H_281р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 4 КЛ 0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №1 | H_282р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 6 кВ от ТП-23 до ТП-24 | H_283р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2. | Модернизация Диспетчерского пункта управления энергетическими объектами | H_284н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2. | Модернизация АСДУ ОМЬ 200 | H_285н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2. | Расширение АСДУ/АСТУЭ 5 очередь. 3этап. Оптоволоконные линии | H_286н | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4.1 | Комплексный програмный продуктдля организации взаимодействия технических прикладных программ с выходными формами для анализа разработок перспективных решений | H_305н | 10 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |  | -10 | 0 | 0 | 0 | -10
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе |  | 42.31 | 0 | 19.9273 | 22.3627 | 0.02 | 35.6075 | 0.1993 | 20.6791 | 14.4484 | 0.28076 | -6.7025 | 0.1993 | 0.75175 | -7.9143 | 0.26076 | 36.3225 | 0.1993 | 21.2905 | 14.4484 | 0.38433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 50 | 0 | 0 | 1.41 | 0
| 1.4. | Производственный корпус | H_287п | 11.99 |  | 4.7908 | 7.1992 |  | 10.7499 |  | 3.1709 | 7.35 | 0.22895 | -1.2401 | 0 | -1.6199 | 0.15085 | 0.22895 | 10.7499 | 0 | 3.1709 | 7.35 | 0.22895
| 1.4. | Открытый склад для хранения, очистки и осушения трансформаторного масла. | H_288п | 7 |  | 2.7968 | 4.2032 |  | 4.4807 | 0.0995 | 0.78534 | 3.5959 | 0 | -2.5193 | 0.0995 | -2.0115 | -0.60725 | 0 | 4.8308 | 0.0995 | 1.0796 | 3.5959 | 0.055812
| 1.4. | Благоустройство территории базы РЭС | H_289п | 6 |  | 2.401 | 3.599 |  | 5.0044 |  | 4.9526 |  | 0.051812 | -0.99558 | 0 | 2.5516 | -3.599 | 0.051812 | 5.0044 |  | 4.9526 |  | 0.051812
| 1.4. | Открытый неотапливаемый склад для хранения трансформаторов с кран-балкой 5тн. | H_290п | 6 |  | 2.3986 | 3.6014 |  | 4.0524 | 0.0998 | 0.45018 | 3.5024 | 0 | -1.9476 | 0.0998 | -1.9485 | -0.098936 | 0 | 4.4174 | 0.0998 | 0.76742 | 3.5024 | 0.047759
| 1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-22 до ТП-21 | H_291р | 6.97 |  | 4.66 | 2.3 | 0.01 | 6.97 |  | 6.97 |  |  | 0 | 0 | 2.31 | -2.3 | -0.01 | 6.97 |  | 6.97 | [10 empty] | 2018 | 25 |  | ААБл 3х185 | 0.87
| 1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-25 до ТП-21 | H_292р | 4.35 |  | 2.88 | 1.46 | 0.01 | 4.35 |  | 4.35 |  |  | 0 | 0 | 1.47 | -1.46 | -0.01 | 4.35 |  | 4.35 | [10 empty] | 2018 | 25 |  | ААБл 3х185 | 0.54
| 1.4. | Строительство 2КЛ 0,4кВ от ТП-33 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №19 | H_293р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-13 | H_294р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-93 | H_295р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от РП-1 до ТП-32 | H_296р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-15 | H_297р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-13 до ТП-21 | H_298р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | Строительство 2 КЛ 10кВ кВ от ТП-53 до ТП-63 | H_299р | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 138.5211 | 5.039 | 0.3 | 15.9591 | 117.222 | 205.6294 | 0 | 46 | 4.4 | 155.2294 | 67.1083 | -5.039 | 45.7 | -11.5591 | 38.0074 | 186.9905 | 0 | 27.3436 | 1.95 | 157.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.073 |  | 25 | 0 |  | 65.2967 | 0
| 1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ). Первый этап организации нижнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ) | H_300н | 16.6516 | 3.639 |  | 13.0126 |  | 23.9962 |  | 23.4854 |  | 0.5108 | 7.3446 | -3.639 | 23.4854 | -13.0126 | 0.5108 | 20.735 |  | 20.2242 |  | 0.5108
| 1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ). Второй этап организации нижнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ) | H_301н | 0 |  |  |  |  | 20.1163 |  | 20 |  | 0.1163 | 20.1163 | 0 | 20 | 0 | 0.1163 | 4.7212 |  | 4.6049 |  | 0.1163
| 1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ)Организация верхнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ) | H_302н | 2.2964 | 1.4 |  | 0.89642 |  | 2.5781 |  | 2.5146 |  | 0.06351 | 0.28166 | -1.4 | 2.5146 | -0.89642 | 0.06351 | 2.5781 |  | 2.5146 |  | 0.06351 | [13 empty] | Шкаф мир ЦСИ-01.151 М05.03.00.000-151
| 1.6. | Видеонаблюдение | H_303н | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0
| 1.6. | Приобретение электросетевых объектов | H_304н | 51.52 |  |  |  | 51.52 | 95.7967 |  |  |  | 95.7967 | 44.2767 | 0 | 0 | 0 | 44.2767 | 95.8182 |  |  |  | 95.8182 |  |  |  |  | 2018 | 20 | ТМ-400 - 10шт., ТМ-250 -6 шт., ТМ-160-10 шт., ТМ-10-1 шт., ТМГ-630-4 шт, ТМГ-1000-2 шт. | 57.073 | 2018 | 25 |  | АСБ 3х240, ААБл 3х120 , АС-120 , АС-70, АС95/16, АВБбШв 3х70, АС-95, АВВГ-4х50, А-25., А-35, АВВГ-4х50,СИП 4х35 ., ААБл 3х150, АСБ 3х120, АСБ 3х150.,СИП-2А 3х150+1х95, АВбБшВ 4х185, А-95., АВБбШВ 3х95 | 65.2967 | К-108 1шт.
| 1.6. | Диагностическое оборудование | I_6р | 1.85 |  |  | 1.85 |  | 1.95 |  |  | 1.95 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.95 |  |  | 1.95
| 1.6. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии на ПС Варьёган, Промзона, Радужная. | I_7р | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 2.45 |  |  | 2.45 |  | 0.25 | 0 | 0 | 2.45 | -2.2 | 2.45 |  |  |  | 2.45
| 1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г.Радужный | H_306р | 16.541 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | -0.431 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | 16.106 | 0 | 0 | 0 | 16.106
| 1.6.1 | УАЗ-29891 бух.(деж) с прицепом |  | 0.85 |  |  |  | 0.85 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | [5 empty] | 0.723 |  |  |  | 0.723
| 1.6.2 | КАВЗ-4235/4328 |  | 5.35 |  |  |  | 5.35 | 5.05 |  |  |  | 5.05 | [5 empty] | 5.053 |  |  |  | 5.053
| 1.6.3 | Автокран 32т |  | 10.341 |  |  |  | 10.34 | 10.33 |  |  |  | 10.33 | [5 empty] | 10.33 |  |  |  | 10.33
| 1.6.4 | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) | [16 empty] | 0
| 1.6.5 | Снегоболотоход Тром ВУЭС с Мульчер с навеской ТМУ-1 | [16 empty] | 0
| 1.6.6 | УРАЛ-4320 ТМБ(Транспортно Быт.Маш.) | [16 empty] | 0
| 1.6.7. | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) | [16 empty] | 0
| 1.6.8 | ИФС-300 на базе УРАЛ | [16 empty] | 0
| 1.6.9. | КАМАЗ 65225 (седельный тягач)+ низкорамный тралл | [16 empty] | 0
| 1.6.10. | АГП-22 телескоп.на базе УРАЛ | [16 empty] | 0
| 1.6.11. | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) | [16 empty] | 0
| 1.6.12. | Бурильно-кран. Устан с ДСО . на базе УРАЛ | [16 empty] | 0
| 1.6.13. | Электролаболатория на базе ГАЗ-33081 | [16 empty] | 0
| 1.6.14. | Дизельный генератор на 100кв | [16 empty] | 0
| 1.6.15. | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) | [16 empty] | 0
| 1.6.16. | Эксковатор «Хитачи» | [16 empty] | 0
| 1.6.17. | Вездеходно-транспортное средство Тром-8 | [16 empty] | 0
| 1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта пгт.Пойковский | H_306п | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 9.3797 | -0.31027 | 0 | 0 | 0 | -0.31027 | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 9.3797
| 1.6.1 | Экскаватор-погрузчик ширина ковша -2м. Экскаватор ковш 0,25куб.м |  | 4.73 |  |  |  | 4.73 | 4.7285 |  |  |  | 4.7285 | [5 empty] | 4.7285 |  |  |  | 4.7285
| 1.6.2 | Передвижная электротехническая лаборатория для испытания, определения места повреждения и ремонта кабелей, в том числе кабелей из сшитого полиэтилена |  | 4.96 |  |  |  | 4.96 | 4.6512 |  |  |  | 4.6512 | [5 empty] | 4.6512 |  |  |  | 4.6512
| 1.6.3 | Автомобильный кран грузоподъёмностью 25тн. С удлинённой стрелой-28метров, шасси вездеход 6х6. | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.4 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором до 4тн. Грузоподъёмность - 6тн, бортовой с кузовом до 6-ти метров. | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.5 | Передвижная ремонтная мастерская | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.6 | Грузовой пикап на базе а/м «Нива» 3 шт. | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.7. | Легковой автомобиль 4 шт | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.8 | Специальная бурильно-сваебойная машина | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.9. | Грузовой автомобиль длинномер (полуприцеп) с краном-манипулятором до 4тн. | [6 empty] | 0
| 1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г.Нижневартовск | H_306н | 33.272 | 0 | 0 | 0 | 33.272 | 33.2523 | 0 | 0 | 0 | 33.2523 | -0.019667 | 0 | 0 | 0 | -0.019667 | 33.2523 | 0 | 0 | 0 | 33.2523
| 1.6.1 | Подъемник самоходный стреловой 48130-F на шасси КАМАЗ 43502 22 метра |  | 6.32 |  |  |  | 6.32 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | [5 empty] | 6.2 |  |  |  | 6.2
| 1.6.3 | УАЗ-390995-04 |  | 0.647 |  |  |  | 0.647 | 1.0659 |  |  |  | 1.0659 | [5 empty] | 1.0659 |  |  |  | 1.0659
| 1.6.4 | УАЗ-390945 |  | 0.66 |  |  |  | 0.66 | 3.3 |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.3
| 1.6.3 | Бортовой автомобиль с краном манипулятором типа HINO 300 |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.253 |  |  |  | 4.253 | [5 empty] | 4.253 |  |  |  | 4.253
| 1.6.4 | Передвижная авторемонтная мастерская на шасси ГАЗ С41R33 с 2-х рядной кабиной |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 3.2901 |  |  |  | 3.2901 | [5 empty] | 3.2901 |  |  |  | 3.2901
| 1.6.5 | Телескопический многофункциональный погрузчик BOBCAT Т40.180 SLP |  | 7.15 |  |  |  | 7.15 | 7.3 |  |  |  | 7.3 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  | 7.3
| 1.6.6 | СНЕГОБОЛОТОХОД МТЛБ-у с КМ, АГП |  | 8.695 |  |  |  | 8.695 | 7.8434 |  |  |  | 7.8434 | [5 empty] | 7.8434 |  |  |  | 7.8434
| 1.6.7. | Экскаватор погрузчик | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.8 | Автобус для перевозки пассажиров | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.9. | Бобкат S650 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.10. | Тягач седельный МАЗ | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.11. | Полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG 9433.381-0000010 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.12. | Передвижная компрессорная установка | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.13. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская ЦМФ | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.14. | Автобус для перевозки пассажиров | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.15. | Электротехническая лаборатория на шасси мерседес 515 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.16. | АГП 17м на шасси ГАЗ | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.16.17. | Автомобиль оперативный типа ВАЗ-2131 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.18. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская с бортовой платформой 6 мест | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.19. | Самосвал камаз | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.20. | АГП 22 м на шасси камаз | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.21. | Автомобиль оперативный типа ВАЗ-2131 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.22. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская ЦМФ | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.23. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская с бортовой платформой 6 мест | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.24. | Хино S300 с краном манипулятором | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.25. | Бобкат S650 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.26. | Бурильно рановая машина на шасси МТЗ 82 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.27. | Самосвал камаз | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6.28. | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором до 7тн. Грузоподъёмность - 15тн, бортовой с кузовом до 7-ти метров. | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.6. | Внесение изменений в технические и кадастровые паспорта электросетевых комплексов, реконструированных в период с 2006 по 2012 г.г. для государственной регистрации | H_307н | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| 1.6. | Мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (2 этап) | H_308н | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | -3
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Note on J17: Недобежкина Анна Сергеевна: Накопительная
Note on T17: Недобежкина Анна Сергеевна: Накопительная

## Прил. 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
__________________Елин Ю.А.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ,
Идентификационный номер проекта:
H_1н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 50%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ
Идентификационный номер проекта:
H_2н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2 | Организационный этап | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.2. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.4. | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.5. | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 60%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 60%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 60%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4кВ мкр. Южный
Идентификационный номер проекта:
H_3р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» до КТПН-145А, КТПН -145А, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОНТ «Здоровье»
Идентификационный номер проекта:
H_4р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство КТПН-130, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОО «Кедровый», СОНТ «Энергетик» (общество «Энергонефть»)
Идентификационный номер проекта:
I_1р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство КТПН 10/0,4кВ №152, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОО «Кедровый», СОНТ «Энергетик» (общество «Энергонефть»)
Идентификационный номер проекта:
I_2р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство электросетевого комплекса садового некоммерческого товарищества «Радужное»
Идентификационный номер проекта:
I_3р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Поставка оборудования 2019 год
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Монтаж основного оборудования 2019 год
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Пусконаладочные работы 2019 год
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Завершение строительства 2019 год
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство ВЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ «Причал» от опоры № 48 до КТПН 6/0,4кВ №147, КТПН 6/0,4кВ №147, ВЛИ-0,4кВ до участков ОДНП «Баклажан»
Идентификационный номер проекта:
I_4р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-155 до участков СОО «Кедровый»
Идентификационный номер проекта:
I_5р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ.
Идентификационный номер проекта:
H_6н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.2. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.4. | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.5. | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 60%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 60%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 60%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ.
Идентификационный номер проекта:
H_7н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв 2018г. | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 3 кв 2018г. | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.2. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.4. | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
3.5. | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 20%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 30%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 40%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 1 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 40%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв 2018г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 70%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5)
Идентификационный номер проекта:
H_21н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2018 |  | 5% | 5%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 1 кв. 2018 | 1кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2 кв. 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9
Идентификационный номер проекта:
H_27н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | БКТП-5/4
Идентификационный номер проекта:
H_42н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4 кВ от БКТП 5/4
Идентификационный номер проекта:
H_43н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | ПС 35/6 Энергонефть
Идентификационный номер проекта:
H_46н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 100% | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 100% | 0%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв.2018 | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | РПП-11
Идентификационный номер проекта:
H_47н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 100% | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 2 кв.2018 г. | 3 кв.2018 г. | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 19%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв.2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | РПЖ-11
Идентификационный номер проекта:
Н_52н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Двухцепная ВЛ-10кВ в габарите 35кВ для электроснабжения СОТ РЭБ.
Идентификационный номер проекта:
H_70н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г.
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Отпаечные одноцепные ВЛ-10кВ проводом СИП-3 для электроснабжения СОТ РЭБ.
Идентификационный номер проекта:
H_71н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 0%
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г. | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв.2018 г. | 1 кв.2018 г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 1 кв 2019 г. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 5% | 5%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019 г. | 2019 г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019 г. | 2019 г.
3.5. | Завершение строительства | 2019 г. | 2019 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019 г. | 2019 г.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019 г. | 2019 г.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019 г. | 2019 г.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019 г. | 2019 г.
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | РПЖ-6
Идентификационный номер проекта:
H_80н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014 | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2019 | 4 кв. 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | РПЖ-3
Идентификационный номер проекта:
H_82н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
1.1. | Получение заявки на ТП | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014 | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2019 | 4 кв. 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Д/сад №64
Идентификационный номер проекта:
H_185н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ от ТП-3/7(137)
Идентификационный номер проекта:
H_187н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 26, общ.1
Идентификационный номер проекта:
H_189н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017 | 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Мира 18а, общ.29
Идентификационный номер проекта:
H_190н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28, общ.28
Идентификационный номер проекта:
H_191н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28а
Идентификационный номер проекта:
H_192н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2-Жукова 6б
Идентификационный номер проекта:
H_193н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2-Жукова 6
Идентификационный номер проекта:
H_194н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2-Жукова 6а
Идентификационный номер проекта:
H_195н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3-Жукова 4а
Идентификационный номер проекта:
H_196н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3-Жукова 4
Идентификационный номер проекта:
H_197н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3-Жукова 4б
Идентификационный номер проекта:
H_198н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4-Жукова 2
Идентификационный номер проекта:
H_199н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4-Жукова 2б
Идентификационный номер проекта:
H_200н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4-Жукова 2а
Идентификационный номер проекта:
H_201н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Школа №11
Идентификационный номер проекта:
H_202н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21а, 23
Идентификационный номер проекта:
H_203н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21
Идентификационный номер проекта:
H_204н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2018 | 3 кв.2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/3 - Жукова 16б
Идентификационный номер проекта:
H_207н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/4 - Мира 25
Идентификационный номер проекта:
H_208н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Мира 19
Идентификационный номер проекта:
H_221н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Школа №31
Идентификационный номер проекта:
H_222н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Мира 23
Идентификационный номер проекта:
H_223н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/2 - ТП-6/3
Идентификационный номер проекта:
H_235н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв.2019 | 4 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-7/1 - ТП-7/2
Идентификационный номер проекта:
H_238н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-13/2 - ТП-13/3
Идентификационный номер проекта:
H_239н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв.2018 | 4 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/4 - ТП-6/5
Идентификационный номер проекта:
H_240н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв.2018 | 4 кв. 2018 | 3кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/1 - ТП-6/2
Идентификационный номер проекта:
H_241н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв.2019 | 4 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/3 - ТП-6/4
Идентификационный номер проекта:
H_242н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3кв.2019 | 4 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Электроснабжение школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ
Идентификационный номер проекта:
I_2н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 0%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ
Идентификационный номер проекта:
I_3н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. ТП, сети 10/0,4кВ. Квартал 5 П.
Идентификационный номер проекта:
I_4н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018 | 2018
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 4 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв.2019 | 4 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 4 кв.2019 | 4 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв.2019 | 4 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв.2019 | 4 кв.2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2019 | 4 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ.
Идентификационный номер проекта:
H_58п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не требуется | не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100% | 20%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв.2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв.2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ для электроснабжения строящегося многоквартирного проектируемого жилых домов №18, №19, №20 в 3Б микрорайоне.
Идентификационный номер проекта:
H_59п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 20% | 20%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ для электроснабжения строящегося многоквартирного жилого дома №39,40 в 3Б микрорайоне.
Идентификационный номер проекта:
H_64п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 50%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 50%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 20% | 20%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6кВ №8
Идентификационный номер проекта:
H_116п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 10% | 10%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 10% | 10%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Город-2»
Идентификационный номер проекта:
H_125р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.11.2018г. | 10.11.2018г. | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 11.11.2018г. | 20.11.2018г. | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 20.11.2018г. | 25.11.2018г. | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 26.11.2018г. | 30.11.2018г. | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.11.2018г. | 31.12.2018г. |  |  | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 16.11.2018г. | 30.11.2018г. |  |  | 0% | 0% |  | Поставка основного оборудования 2020г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.12.2018г. | 26.12.2018г. |  |  | 0% | 0% |  | Монтаж основного оборудования 2020г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 26.12.2018г. | 28.12.2018г. |  |  | 0% | 0% |  | Пусконаладочные работы 2020г.
3.5. | Завершение строительства | 28.12.2018г. | 31.12.2018г. |  |  | 0% | 0% |  | Завершение строительства 2020г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Поселок»
Идентификационный номер проекта:
H_126р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2017 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2017 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Город-1»
Идентификационный номер проекта:
H_127р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2022 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2022 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 1 кв. 2022 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2018 г. | 1 кв. 2022 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2 кв. 2018 г. | 1 кв. 2022 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-141
Идентификационный номер проекта:
H_128р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.05.2018г. | 11.05.2018г. | не требуется | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 12.05.2018г. | 18.05.2018г. | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 19.05.2018г. | 25.05.2018г. | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 25.05.2018г. | 31.05.2018г. | 15.05.2018г. | 31.05.2018г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 17.05.2018г. | 30.06.2018г. | 15.05.2018г. | 30.06.2018г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 18.05.2018г. | 31.05.2018г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2018г. | 25.06.2018г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.06.2018г. | 29.06.2018г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 29.06.2018г. | 30.06.2018г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-42
Идентификационный номер проекта:
H_133р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.07.2018г. | 01.07.2018г. | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 11.07.2018г. | 20.07.2018г. | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 20.07.2018г. | 25.07.2018г. | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 26.07.2018г. | 31.07.2018г. | 22.05.2018г. | 22.05.2018г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 17.07.2018г. | 31.08.2018г. | 22.05.2018г. | 22.05.2018г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 18.07.2018г. | 31.07.2018г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2018г. | 26.08.2018г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 26.08.2018г. | 30.08.2018г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 30.08.2018г. | 31.08.2018г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №5 для электроснабжения ИЖС
Идентификационный номер проекта:
H_111п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10кВ (РПЖ)"в составе объектов: Кабельная эстакада инв.№130.030029.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-1А, ф.105, 414 инв.№130.030001.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-16 ф.106,410 инв.№130.030028.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-2, ф.109,203 инв.№130.030002.01
Идентификационный номер проекта:
H_245н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 80% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 2 кв.2018 | 2 кв.2018 | 80% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2018 | 4 кв.2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв.2018 | 4 кв.2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ от яч.№13 РПЖ-17
Идентификационный номер проекта:
H_247н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | не требуется | не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018
2 | Организационный этап | 1 кв.2019 | 1 кв.2019
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв2019 | 1 кв2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2019 | 3 кв.2019
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ "Промзона"
Идентификационный номер проекта:
H_250р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 09.01.2018г. | 15.01.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 21.01.2018г. | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 22.01.2018г. | 26.01.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 26.01.2018г. | 31.01.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 25.01.2019г. | 28.02.2019г. | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 28.01.2019г. | 31.01.2019г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2019г. | 22.02.2019г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 26.02.2019г.
3.5. | Завершение строительства | 27.02.2019г. | 28.02.2019г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона"
Идентификационный номер проекта:
H_252р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.04.2018г. | 10.04.2018г. | не требуется | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 11.04.2018г. | 20.04.2018г. | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 20.04.2018г. | 25.04.2018г. | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 26.04.2018г. | 30.04.2018г. | 15.05.2018г. | 15.05.2018г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.04.2018г. | 31.05.2018г. | 15.05.2018г. | 15.05.2018г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 23.04.2018г. | 30.04.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2018г. | 25.05.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 26.05.2018г. | 29.05.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 30.05.2018г. | 31.05.2018г. | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Город-3»
Идентификационный номер проекта:
H_253р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | не требуется | не требуется | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | не требуется | не требуется | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.10.2018г. | 11.10.2018г. | 04.12.2017г. | 04.12.2017г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 12.10.2018г. | 18.10.2018г. | не требуется | не требуется | 0% | 0%
1.5. | Утверждение проектной документации | 19.10.2018г. | 25.10.2018г. | 01.01.2018г. | 31.01.2018г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 25.10.2018г. | 31.10.2018г. | 01.01.2018г. | 31.01.2018г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 20.10.2018г. | 30.11.2018г. | 04.12.2017г. | 04.12.2017г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | не требуется | не требуется | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | - | не требуется | не требуется | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | - | не требуется | не требуется | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 21.10.2018г. | 30.10.2018г. | 01.02.2018г. | 28.03.2018г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2018г. | 25.11.2018г. | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.11.2018г. | 28.11.2018г. | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 28.11.2018г. | 30.11.2018г. | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в | соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.ф.101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
Идентификационный номер проекта:
H_254р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Поставка основного оборудования 2019г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Монтаж основного оборудования 2019г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Пусконаладочные работы 2019г.
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. |  |  | 0% | 0% |  | Завершение строительства 2019г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11
Идентификационный номер проекта:
H_255р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №20
Идентификационный номер проекта:
H_256р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18
Идентификационный номер проекта:
H_257р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27
Идентификационный номер проекта:
H_258р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №1
Идентификационный номер проекта:
H_259р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | не требуется | не требуется | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.2.4.2. | Расширение АСДУ/АСТУЭ 5 очередь. 3этап. Оптоволоконные линии
Идентификационный номер проекта:
H_286н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организационный этап
1.1. | Заключение договора подряда | 2018 | 2018
2 | Строительно монтажные работы
2.1 | Поставка основного оборудования | 2019 | 2019
2.2 | Монтаж основного оборудования | 2019 | 2021
2.3 | Пусконаладочные работы | 2021 | 2022
2.4 | Завершение работ | 2022 | 2022
3 | Ввод в эксплуатацию
3.1 | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022
3.2 | Ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.3.3.4.1 | Комплексный програмный продукт для организации взаимодействия технических прикладных программ с выходными формами для анализа разработок перспективных решений
Идентификационный номер проекта:
H_305н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Предпроектный и проектный этап
1.2. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.4. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется
1.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.6. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
2 | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется
2.1. | Разработка и утверждение технического задания | 2018 | 1905-07-12
2.2. | Организационный этап
2.3. | Заключение договора подряда (доп. соглашения к договору) | 2018 | 2020
3 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
3.1.
3.2. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Производственный корпус
Идентификационный номер проекта:
H_287п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Открытый склад для хранения, очистки и осушения трансформаторного масла.
Идентификационный номер проекта:
H_288п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2 кв. 2018 |  | 40% | 30%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 40% | 40%
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Благоустройство территории базы РЭС
Идентификационный номер проекта:
H_289п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Открытый неотапливаемый склад для хранения трансформаторов с кран-балкой 5тн.
Идентификационный номер проекта:
H_290п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 |  | 40% | 30%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 40% | 30%
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-22 до ТП-21
Идентификационный номер проекта:
H_291р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 16.11.2018г. | 31.12.2018г. | 15.05.2018г. | 15.05.2018г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 17.11.2018г. | 30.11.2018г. | 04.2018г. | 08.2018г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.12.2018г. | 25.12.2018г. | 09.2018г. | 10.2018г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.12.2018г. | 29.12.2018г. | 11.2018г. | 11.2018г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 29.12.2018г. | 31.12.2018г. | 12.2018г. | 12.2018г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 12.2018г. | 12.2018г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-25 до ТП-21
Идентификационный номер проекта:
H_292р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ). Первый этап организации нижнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ)
Идентификационный номер проекта:
H_300н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 100% | 50%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2019 | 3 кв.2018 |  | 40% | 20%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 3 кв.2018 | 3 кв.2019 | 3 кв.2018 |  | 40% | 20%
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2019
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2018 | 3 кв.2019
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 3 кв.2018 | 3 кв.2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 3 кв.2019
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ)Организация верхнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ)
Идентификационный номер проекта:
H_302н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г | ПД не требуется постановление № 257-п от 11.07.2014г
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 | 1 кв.2018 |  | 100% | 50%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 1 кв. 2018 | 1 кв. 2018
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 50%
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 50%
3.5. | Завершение строительства | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 50%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 50%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 50%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 100% | 50%
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Видеонаблюдение
Идентификационный номер проекта:
H_303н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организационный этап
1.1. | Заключение договора подряда | 2018 | 2018
2 | Пусконаладочные работы
2.1. | Поставка основного оборудования | 2019 | 2019
2.2. | Монтаж основного оборудования | 2020 | 2020
2.3. | Пусконаладочные работы | 2021 | 2021
2.4. | Завершение работ | 2021 | 2021
3 | Ввод в эксплуатацию
3.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021 | 2021
3.2. | Ввод в эксплуатацию | 2021 | 2021
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Приобретение электросетевых объектов
Идентификационный номер проекта:
H_304н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора | 1 кв.2018 | 4 кв.2022 | 1 кв.2018 |  | 152% | 152%
купли-продажи
(допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется
3.5. | Завершение строительства | не требуется | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 1 кв. 2018 | 4 кв. 2022
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Диагностическое оборудование
Идентификационный номер проекта:
I_6р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организационный этап
1.1. | Заключение договора подряда
2 | Пусконаладочные работы
2.1. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2.2. | Монтаж основного оборудования
2.3. | Пусконаладочные работы
2.4. | Завершение работ
3 | Ввод в эксплуатацию
3.1. | Комплексное опробование оборудования
3.2. | Ввод в эксплуатацию
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Автоматизировання информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии на ПС Варьеган, Промзона, Радужная.
Идентификационный номер проекта:
I_7р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проектный этап
1.1. | Выдача задание на проектирование системы | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.2. | Утверждение проектной документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
1.3. | Разработка рабочей документации | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3 | Пусконаладочные работы
3.1. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.3. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
3.4. | Метрологические работы
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование системы | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
4.2. | Ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г.Радужный
Идентификационный номер проекта:
H_306р
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение специализированной техники и автотранспорта на 2018 г. | 1 кв2018 | 4кв 2018 | 2 кв2018 | 4кв 2018 | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта пгт.Пойковский
Идентификационный номер проекта:
H_306п
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение специализированной техники и автотранспорта на 2018 г. | 1 кв. 2018 | 4кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 4кв. 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«_14__»__05__ 20_18_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г.Нижневартовск
Идентификационный номер проекта:
H_306н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение специализированной техники и автотранспорта на 2018 г. | 1 кв2018 | 4кв 2018 | 1 кв 2018г | 4кв 2018 | 100% | 10%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Внесение изменений в технические и кадастровые паспорта электросетевых комплексов, реконструированных в период с 2006 по 2012 г.г. для государственной регистрации
Идентификационный номер проекта:
H_307н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018 | 2018
1.1. | Изготовление технического паспорта | IV квартал 2018 | IV квартал 2018
1.2. | Изготовление технического плана | IV квартал 2018 | IV квартал 2018
1.3. | Изготовление кадастрового паспорта | IV квартал 2018 | IV квартал 2018
1.4. | Изготовление акта обследования | III квартал 2018 | III квартал 2018
1.5. | Изготовление справки о технико-экономических показателях объектов. | III квартал 2018 | III квартал 2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
_______________Ю.А. Елин
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
1.6. | Мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (2 этап)
Идентификационный номер проекта:
H_308н
Отчетный период: | IV квартал 2018 год
по состоянию на: | 31.12.2018г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подготовка технического задания | 1 кв.2018 | 1 кв.2018
2 | Заключение договора на выполнение работ | 1 кв.201 | 1 кв.2018
3 | Выдача исходных данных подрядчику | 2кв.2018 | 2 кв.2018
4 | Проверка, выполненных топографо-геодезических работ подрядчиком | 2 кв.2018 | 2 кв.2018
5 | Проверка планово-картографической основы на охранные зоны. | 2 кв.2018 | 2 кв.2018
6 | Проверка карт (планов) с определенными границами охранных зон объектов | 2 кв.2018 | 2 кв.2018
7 | Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора | 3кв.2018 | 3 кв.2018
8 | Получение решения Ростехнадзора о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | 3 кв.2018 | 3 кв.2018
9 | Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Росреестра | 4 кв.2018 | 4 кв.2018
10 | Получение уведомления Росреестра о внесении сведений об охранных зонах с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости с присвоением учетного номера | 4 кв.2018 | 4 кв.2018
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## прил.11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
__________________Елин Ю.А.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил.12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период IV квартал 2018 года
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
__________________Елин Ю.А.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | За 9 месяцев 2018 год | За 9 месяцев 2017 год
1 | 2 | 3
Выручка | 1898663 | 1467843
Чистая прибыль | 186881 | 219361
Направления распределения чистой прибыли: | 0
дивиденды | 0
другое (инвестиции)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 795654 | 576472
покупатели и заказчики | 548921 | 298818
авансы выданные | 19947 | 143860
Собственный капитал | 4154519 | 4073290
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 679500 | 884467
кредиты | 679500 | 669000
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 1062727 | 786716
кредиты и займы* | 503062 | 379117
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 589257 | 359383
по строительству
по ремонтам | 0 | 0
по поставкам топлива | 0 | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 58195 | 60195
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | #REF! | 667879.6728
Профинансировано на отчетную дату | #REF! | 91614.0784
Обеспеченность источниками финансирования | #REF! | 91614.0784
Дефицит финансирования | 0 | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 9 месяцев 2018 г. | высокая | высокая
на период 2018-2022 гг. | высокая | высокая
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## прил.13 (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г. Нижневартовска за IV квартал 2018 года (представляется ежеквартально)
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
__________________Елин Ю.А.
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п по утв. ИП | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | #REF! | 0 | #REF!
0.1 | Технологическое присоединение, всего: |  | #REF! | 0 | #REF!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | #REF! | 0 | #REF!
0.3 | Инвестиционные проекты реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | #REF! | 0 | #REF!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | #REF! | 0 | #REF!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | #REF! | 0 | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | #REF! | 0 | #REF!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | #REF! | 0 | #REF!
1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | #REF! | 0 | #REF!
1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | H_1н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.1. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | H_2н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4кВ мкр. Южный | H_3р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» до КТПН-145А, КТПН -145А, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОНТ «Здоровье» | H_4р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство ВЛ 10кВ ф.112 ПС 220/110/35/10кВ "Промзона" до КТПН-92, КТПН-92 | H_5р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство КТПН-130, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОО «Кедровый», СОНТ «Энергетик» (общество «Энергонефть») | I_1р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство КТПН 10/0,4кВ №152, ВЛИ-0,4 кВ до участков СОО «Кедровый», СОНТ «Энергетик» (общество «Энергонефть») | I_2р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство электросетевого комплекса садового некоммерческого товарищества «Радужное» | I_3р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство ВЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ «Причал» от опоры № 48 до КТПН 6/0,4кВ №147, КТПН 6/0,4кВ №147, ВЛИ-0,4кВ до участков ОДНП «Баклажан» | I_4р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-155 до участков СОО «Кедровый» | I_5р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | #REF! |  | #REF!
1.1.1.2. | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | H_6н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.2. | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | H_7н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.1.2.2. | РП-СПУ, сети 10кВ | H_8н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.1.4.1. | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7,8,9 | H_9н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.1.4.1. | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1 панель 16, ЗПУг, Нижневартовска | H_10н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | H_11н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | H_12н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.1.4.1. | Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | H_13н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.1.4.1. | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | H_14н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 | H_15н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2020
1.1.4.1. | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | H_16н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.1.4.1. | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | H_17н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | H_18н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | H_19н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.1.4.1. | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | H_20н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.1.4.1. | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | H_21н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | H_22н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП | H_23н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.ТП-10/0,4кВ с КЛ- 10кВ | H_24н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | H_25н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 2 очередь. Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16; В-15, В-16, В-17, К-6. Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС для РТС | H_26н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | H_27н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | H_28н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Распред.сети 10кВ от РП-СПУ | H_29н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП,сети 10кВ | H_30н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | H_31н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | H_32н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | H_33н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение кварталов 31(а,б), 32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | H_34н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ВПР IV очередь квартал 33. РП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | H_35н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ВПР IV очередь квартал 33. КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 стр. | H_36н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка старого Вартовска 1 очередь от пер.Обской до пер Больничный.Квартала В-9, 10,11,12,13,14 ТП,сети 10/0,4кВ | H_37н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска 3 очередь ТП, сети от ПС -35/10кВ Совхозная. Квартала 11П, 12П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 23П, П-17 | H_38н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | H_39н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | H_40н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | H_41н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | БКТП-5/4 | H_42н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4 кВ от БКТП 5/4 | H_43н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ПС-35/6 Дивный | H_44н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ПС 35/6 Татра | H_45н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ПС 35/6 Энергонефть | H_46н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | РПП-11 | H_47н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | РПП-3 | H_48н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-6кВ от ПЛУ-6кВ до ВЛ-6кВ ф.8 ПС "Татра"оп.41 | H_49н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ Мира 66а-БКТП-12/6 | H_50н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4 кВ от БКТП-13/8 | H_51н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | РПЖ-11 | Н-52н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство ВЛ-10кВ (ф-302 ПС Обская (ГПП-2)) | Н-53н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КТПН-78/з | Н-54н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 15/13 (Департамент образования) | H_69н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Двухцепная ВЛ-10кВ в габарите 35кВ для электроснабжения СОТ РЭБ. | H_70н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Отпаечные одноцепные ВЛ-10кВ проводом СИП-3 для электроснабжения СОТ РЭБ. | H_71н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | РПЖ-6 | H_80н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | РПЖ-3 | H_82н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Д/сад №64 | H_185н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ от ТП-3/7(137) | H_187н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-15/5 - Чапаева 9 | H_188н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 26, общ.1 | H_189н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Мира 18а, общ.29 | H_190н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28, общ.28 | H_191н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28а | H_192н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6б | H_193н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6 | H_194н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6а | H_195н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4а | H_196н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4 | H_197н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4б | H_198н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2 | H_199н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2б | H_200н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2а | H_201н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Школа №11 | H_202н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21а, 23 | H_203н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21 | H_204н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/2 - Комс.бульвар 8б | H_205н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-5/2 - Комс.бульвар 8а | H_206н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/3 - Жукова 16б | H_207н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/4 - Мира 25 | H_208н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-7/3 - Интернациональная 6б | H_209н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/4 - Интернациональная 57 | H_210н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/4 - Интернациональная 53 | H_211н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/4 - Чапаева 79а | H_212н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/7 - Чапаева 93 | H_213н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-10/7 - Чапаева 91 | H_214н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 43 | H_215н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45б | H_216н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45а | H_217н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 43а | H_218н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45 | H_219н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-13/4 - Х-Мансийская 45в | H_220н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Мира 19 | H_221н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Школа №31 | H_222н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ ТП-6/5 - Мира 23 | H_223н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Дзержинского 15 | H_224н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Дзержинского 15б | H_225н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-З - Спортивная 13 | H_226н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 13а | H_227н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Дзержинского 15а | H_228н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 11 | H_229н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-0,4кВ РПЖ-3 - Спортивная 11а | H_230н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ВЛ-6кВ РПП-4 ф.18 (до рек. ф.1А п/ст №1) | H_231н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 | H_234н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/2 - ТП-6/3 | H_235н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-1/4 - ТП-2/11 | H_237н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-7/1 - ТП-7/2 | H_238н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-13/2 - ТП-13/3 | H_239н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/4 - ТП-6/5 | H_240н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/1 - ТП-6/2 | H_241н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ТП-6/3 - ТП-6/4 | H_242н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ от ГПП-4 ф.121,212 (каб.выход) в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-4 | H_243н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | КЛ-10кВ ГПП-4 ф.113,234 (каб.вых) | H_244н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | ПС-35/6кВ Литейная | I_1н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | I_2н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | I_3н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. ТП, сети 10/0,4кВ. Квартал 5П. | I_4н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение общеобразовательной школы в 7 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6 и 0,4кВ | Н-55п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов в 3А микрорайоне №68,69,70,76,97/1,97/2. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. | Н-56п | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение поликлиники в 5 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ и кабельных линий 6кВ для электроснабжения поликлиники в 5 микрорайоне | Н-57п | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ. I этап. | H_58п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ для электроснабжения строящегося многоквартирного проектируемого жилых домов №18, №19, №20 в 3Б микрорайоне. | H_59п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов мв микрорайоне Дорожник. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. | H_60п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ в 8 микрорайоне гп. Пойковский для электроснабжения индивидуального жилищного строительства с прокладкой кабельных линий 6кВ | H_61п | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство комплектного распределительного устройства наружной установки для секционирования воздушных линий 6кВ Ф.1403/1416 – 102/119 | H_62п | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство комплектного распределительного устройства наружной установки для секционирования воздушных линий 6кВ Ф.805/214 – 102/119 | H_63п | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ для электроснабжения строящегося многоквартирного жилого дома №39,40 в 3Б микрорайоне. | H_64п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома в 3Б микрорайоне.Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. (Взамен ТП-31) | H_65п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося индвивидуального жилого строительства в 6 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ.(Взамен ТП-9) | H_72п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома в 3Б микрорайоне.Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. (Взамен ТП-41) | H_73п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося индвивидуального жилого строительства в 6 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ.(Взамен ТП-64/1 и 64/2) | H_74п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Строительство ВЛ-35кВ КНС-35-1,2 | H_110п | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.1.4.1. | Строительство отпайки ВЛ-6/кВ Ф.1403/1416 на ТП-6/0,4кВ №57 | H_112п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Строительство ВЛ-6кВ Ф.1318 от ПС-35/6кВ №13 | H_113п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Строительство ВЛЗ-6кВ от ЗРУ-6кВ НПС-1 от ПС-220/10/6кВ Каркатеевы до РП-6кВ Каркатеевы | H_114п | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительство кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ. 2 этап | I_1п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение микрорайона Коржавино (западная часть). Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительство кабельных линий 6кВ, ВЛИ-0,4кВ. 3 этап | I_2п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов №38/1, 38/2, 36, 37 во 2 микрорайоне гп. Пойковский. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ. | I_3п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Лемпино, ул. Дорожная, д.4. Строительство распределительного пункта с выходами ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. | I_4п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп. Чеускино, ул. Центральная. Строительство участка двухцепной ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения. | I_5п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Монтаж системы АСКУЭ СОК "Ветеран" в сп. Сингапай | I_6п | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.1.4.1. | Строительство ВЛ-10кВ с оп. 7 ф.112 ПС 110/35/10кВ «Промзона» до ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | H_66р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.1.4.2. | КТПН-11/з, 2х630кВА | H_67н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2020
1.1.4.2. | КТПН-156/з, 1х630кВА | H_68н | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2020
1.1.4.2. | Реконструкция ТП-41 | H_76р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.2.1.1. | Реконструкция распределительной промежуточной подстанции РПП-2С инв.№021.12.020.01.1 | H_81н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 мкр." в составе объекта: ТП-6/2 (606) инв.№ 006.056007.01 | H_88н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 мкр." в составе объекта: ТП-6/5 (603) инв.№ 006.056004.01 | H_89н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 мкр. и общ. центра II оч. застройки (от ул. Чапаева до ул. Пермская)" в составе объекта: ТП-11/5 (253) инв.№ 011.061006.01 | H_93н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 мкр." в составе объекта: ТП-3/8 (145) инв.№ 003.053008.15 | H_94н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" в составе объекта: ТП-5/6 (217) инв.№ 005.055005.01 | H_95н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6кВ №8 | H_116п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 | H_117п | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №49 | H_118п | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Город-2» | H_125р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Поселок» | H_126р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Город-1» | H_127р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-141 | H_128р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-42 | H_133р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1. | Реконструкция РП-3 | H_134р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция РП-5 | H_135р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция РП-6 | H_136р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция РП-10 | H_137р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Новоаганская" | H_138р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ «Рославльская» | H_139р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-23 | H_140р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-31 | H_141р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-115 | H_142р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-116 | H_143р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-118 | H_144р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-119 | H_145р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | H_146р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Кирпичная" | H_147р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ «Лесная» | H_148р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 10/6кВ "Перевёртыш" | H_149р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Дачная" | H_150р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ПЛУ-2 35 кВ | H_151р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция РП-2 | H_152р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-109 | H_153р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-9 | H_154р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-9А | H_155р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-101 | H_156р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-115А | H_157р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-33 | H_158р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-24 | H_159р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-75 | H_160р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-73 | H_161р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Аэропорт" | H_162р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Котельная-3" | H_163р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Котельная-4" | H_164р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Причал" | H_165р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция РП-4 | H_166р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция РП-1 | H_167р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-55 | H_168р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-114 | H_169р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-1101 | H_170р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-1102 | H_171р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-22 | H_172р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-31 | H_173р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-156 | H_174р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-1004 | H_175р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ «Город-3» | H_176р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ «Котельная-2» | H_177р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция РП-7 | H_178р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция РП-8 | H_179р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция РП-11 | H_180р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-12 | H_181р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.1.1. | Реконструкция КТПН-76 | H_182р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №5 для электроснабжения ИЖС | H_111п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Поселок 1,2 (оп.№1-4; 11-19) | H_115п | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 мкр. и КСЗ" в составе объекта: КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Чапаева 87 инв.№ 100.040044.01 | H_183н | #REF! |  | #REF! | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 мкр. и КСЗ" в составе объекта: КЛ-0,4кВ ТП-10/6 - Чапаева 87а инв.№ 100.040038.01 | H_184н | #REF! |  | #REF! | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 мкр. и 16А мкр., квартала "Прибрежный-2" в составе объекта: КЛ-0,4кВ ТП-16/6 - Д/сад №73 Др.Нар.12 инв.№ 016.046068.01 | H_186н | #REF! |  | #REF! | 2015 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции" в составе объекта: ВЛ-6кВ РПП-3 ф.9,18 инв.№ 112.048098.01 | H_232н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции в составе объекта: ВЛ-6кВ РПП-1 ф.15,16 инв.№ 112.048028.01 | H_233н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция: ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10кВ (РПЖ)". в составе объекта: КЛ-10кВ ГПП-2 - РПЖ-5, ф.309,409 инв.№ 130.030012.01 | H_236н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10кВ (РПЖ)"в составе объектов: Кабельная эстакада инв.№130.030029.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-1А, ф.105, 414 инв.№130.030001.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-16 ф.106,410 инв.№130.030028.01, КЛ-10кВ ГПП-1А-РПЖ-2, ф.109,203 инв.№130.030002.01 | H_245н | #REF! |  | #REF! | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ от яч.№13 РПЖ-17 | H_247н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3 | H_248н | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | H_250р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | H_252р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «Город-3» | H_253р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.ф.101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | H_254р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | H_255р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №20 | H_256р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18 | H_257р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-74 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27 | H_258р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №1 | H_259р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | H_260р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.15 ПС 35/10кВ "Котельная-3" | H_261р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-11 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №9 | H_262р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №17 | H_263р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-31 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №18 | H_264р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №14 | H_265р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Посёлок" | H_266р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ ф.2, 8, 10, 16, 18, 22 КРУН "Варьёган" | H_267р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2022
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.16 ПС 35/10кВ "Город-3" | H_268р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-22 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №26 | H_269р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №5 | H_270р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №1 | H_271р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.2.1. | Реконструкция 4КЛ 0,4кВ от ТП-32 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №4 | H_272р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ 6кВ ф.16 ПС 35/6кВ "Посёлок" | H_273р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №6 | H_274р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №12 | H_275р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-11 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №2 | H_276р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от ТП-26 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №6 | H_277р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.2.1. | Реконструкция 2КЛ 0,4кВ от РП-2 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №12 | H_278р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №2 | H_279р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №3 | H_280р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.2.1. | Реконструкция 4 КЛ 0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №46 | H_281р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.2.1. | Реконструкция 4 КЛ 0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №1 | H_282р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.2.1. | Реконструкция 2 КЛ 6 кВ от ТП-23 до ТП-24 | H_283р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.2.4.2. | Модернизация Диспетчерского пункта управления энергетическими объектами | H_284н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.2.4.2. | Модернизация АСДУ ОМЬ 200 | H_285н | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2021
1.2.4.2. | Расширение АСДУ/АСТУЭ 5 очередь. 3этап. Оптоволоконные линии | H_286н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.3 | Инвестиционные проекты реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.3.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF!
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе |  | #REF! |  | #REF!
1.3.3.4.1 | Комплексный програмный продукт для организации взаимодействия технических прикладных программ с выходными формами для анализа разработок перспективных решений | H_305н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе |  | #REF! |  | #REF!
1.4. | Производственный корпус | H_287п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.4. | Открытый склад для хранения, очистки и осушения трансформаторного масла. | H_288п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.4. | Благоустройство территории базы РЭС | H_289п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.4. | Открытый неотапливаемый склад для хранения трансформаторов с кран-балкой 5тн. | H_290п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-22 до ТП-21 | H_291р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-25 до ТП-21 | H_292р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
1.4. | Строительство 2КЛ 0,4кВ от ТП-33 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №19 | H_293р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.4. | Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-13 | H_294р | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019
1.4. | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-93 | H_295р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от РП-1 до ТП-32 | H_296р | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020
1.4. | Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-15 | H_297р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.4. | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от ТП-13 до ТП-21 | H_298р | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021
1.4. | Строительство 2 КЛ 10кВ кВ от ТП-53 до ТП-63 | H_299р | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ). Первый этап организации нижнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ) | H_300н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ). Второй этап организации нижнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ) | H_301н | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | 6-й очередь имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ)Организация верхнего уровня автоматизированной системы технического учета рынка рознечной электроэнергии (АСКУ РРЭ) | H_302н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Видеонаблюдение | H_303н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приобретение электросетевых объектов | H_304н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Диагностическое оборудование | I_6р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии на ПС Варьёган, Промзона, Радужная. | I_7р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г.Радужный | H_306р | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.1 | УАЗ-29891 бух.(деж) с прицепом |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.2 | КАВЗ-4235/4328 |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.3 | Автокран 32т |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.4 | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.5 | Снегоболотоход Тром ВУЭС с Мульчер с навеской ТМУ-1 |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.6 | УРАЛ-4320 ТМБ(Транспортно Быт.Маш.) |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.7. | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.8 | ИФС-300 на базе УРАЛ |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.9. | КАМАЗ 65225 (седельный тягач)+ низкорамный тралл |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.10. | АГП-22 телескоп.на базе УРАЛ |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.11. | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.12. | Бурильно-кран. Устан с ДСО . на базе УРАЛ |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.13. | Электролаболатория на базе ГАЗ-33081 |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.14. | Дизельный генератор на 100кв |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.15. | Приобретение УАЗ-29891 бух. (деж) |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.16. | Эксковатор «Хитачи» |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.17. | Вездеходно-транспортное средство Тром-8 |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта пгт.Пойковский | H_306п | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.1 | Экскаватор-погрузчик ширина ковша -2м. Экскаватор ковш 0,25куб.м |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.2 | Передвижная электротехническая лаборатория для испытания, определения места повреждения и ремонта кабелей, в том числе кабелей из сшитого полиэтилена |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.3 | Автомобильный кран грузоподъёмностью 25тн. С удлинённой стрелой-28метров, шасси вездеход 6х6. |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.4 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором до 4тн. Грузоподъёмность - 6тн, бортовой с кузовом до 6-ти метров. |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.5 | Передвижная ремонтная мастерская |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.6 | Грузовой пикап на базе а/м «Нива» 3 шт. |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.7. | Легковой автомобиль 4 шт |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.8 | Специальная бурильно-сваебойная машина |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.9. | Грузовой автомобиль длинномер (полуприцеп) с краном-манипулятором до 4тн. |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г.Нижневартовск | H_306н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.1 | Подъемник самоходный стреловой 48130-F на шасси КАМАЗ 43502 22 метра |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.3 | УАЗ-390995-04 |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.4 | УАЗ-390945 |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.3 | Бортовой автомобиль с краном манипулятором типа HINO 300 |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.4 | Передвижная авторемонтная мастерская на шасси ГАЗ С41R33 с 2-х рядной кабиной |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.5 | Телескопический многофункциональный погрузчик BOBCAT Т40.180 SLP |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.6 | СНЕГОБОЛОТОХОД МТЛБ-у с КМ, АГП |  | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.7. | Экскаватор погрузчик |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.8 | Автобус для перевозки пассажиров |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.9. | Бобкат S650 |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.10. | Тягач седельный МАЗ |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.11. | Полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG 9433.381-0000010 |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.12. | Передвижная компрессорная установка |  | #REF! |  | #REF! | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.13. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская ЦМФ |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.14. | Автобус для перевозки пассажиров |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.15. | Электротехническая лаборатория на шасси мерседес 515 |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.16. | АГП 17м на шасси ГАЗ |  | #REF! |  | #REF! | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.16.17. | Автомобиль оперативный типа ВАЗ-2131 |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.18. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская с бортовой платформой 6 мест |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.19. | Самосвал камаз |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.20. | АГП 22 м на шасси камаз |  | #REF! |  | #REF! | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.21. | Автомобиль оперативный типа ВАЗ-2131 |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.22. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская ЦМФ |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.23. | Автомобиль оперативный типа Газель грузопассажирская с бортовой платформой 6 мест |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.24. | Хино S300 с краном манипулятором |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.25. | Бобкат S650 |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.26. | Бурильно рановая машина на шасси МТЗ 82 |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.27. | Самосвал камаз |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.28. | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором до 7тн. Грузоподъёмность - 15тн, бортовой с кузовом до 7-ти метров. |  | #REF! |  | #REF! | 2022 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Внесение изменений в технические и кадастровые паспорта электросетевых комплексов, реконструированных в период с 2006 по 2012 г.г. для государственной регистрации | H_307н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (2 этап) | H_308н | #REF! |  | #REF! | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется