## стр.1_3_титул
| ОТЧЕТ | Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания" |  |  |  |  | за |  |  | __ кв. 20__ | г.
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
за 2021 год
о фактическом использовании инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  |  |  |  | Распоряжение №27 от 21 декабря 2020 г. о внесении изменений в распоряжение Региональной энергетической комисии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 07.12.2020 №26 "Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа акционерного общества "Югорская территориальная энергетическая компания" на 2021-2025 годы, утверждена приказом Депжкк и Энергетики ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
Руководитель/Заместитель руководителя
субъекта контроля (надзора) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
|  |  | 2 | г.
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## стр.2_3_таблица 1
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта
|  |  | план | факт |  | полная стоимость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[8 empty] | план 3 | факт 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2
| В С Е Г О, |  |  |  | 45.4882 | 42.8493 | 42.8493 | 19.3569 | 19.4914 | 23.3579 | Г
1. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | 2021-2021 | 2021 | 2021 | 138.0567 | 13.8478 | 13.8478 | 13.8478 | 19.1179 | -5.27 | Г
2. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | 2021-2022 | 2021 |  | 0 | 3.0574 | 3.0574 | 2.898 |  | 3.0574 | Г
3. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | 2021-2025 | 2021 |  | 1.9973 | 14.5981 | 14.5981 | 1.4964 | 0.29157 | 14.3066 | Г
4. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | 2021-2025 | 2021 |  | 0.72223 | 11.3459 | 11.3459 | 1.1147 | 0.081944 | 11.264 | Г

## стр.3_3_таблица 2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения 2
|  | План 3 | Факт 2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| В С Е Г О, | 19.3569 | 19.4914 | 0.13447 | 100.6947
I | Собственные средства всего, в том числе:
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в гом числе: | 23.23 | 23.2 | -0.03 | 99.8709
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 23.23 | 23.2 | -0.03 | 99.8709
1.1.1.1 | Реализация электрической энергии и мощности | 23.23 | 23.2 | -0.03 | 99.8709
1.1.2. | Прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 23.23 | 23.2 | -0.03 | 99.8709
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе:
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
1 2.1.1. | Реализация электрической энергии и мощности
1.2.2. | прочая амортизация
1.2.2.1. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1. | средства дополнительной эмиссии акций
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Векселя
2.4. | Займы организаций
2.5. | бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1. | средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства (привлечение "+” / возврат" -" денежных средств акционеров)
Руководитель/Заместитель руководителя
субъекта контроля (надзора)
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.