## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2021 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 51.4191 | нд | 0 | 51.4191 | 23.2306 |  |  | 23.2306 |  | 23.2048 |  |  | 23.2048 |  | 28.2143 | -0.025824 | -0.11117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025824 | -0.11117 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 16.6174 | нд | 0 | 16.6174 | 16.6174 |  |  | 16.6174 |  | 22.7601 |  |  | 22.7601 |  | -6.1428 | 6.1428 | 36.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1428 | 36.9658 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 3.6689 | нд | 0 | 3.6689 | 3.4776 |  |  | 3.4776 |  | 0.30133 |  |  | 0.30133 |  | 3.3675 | -3.1763 | -91.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1763 | -91.3351 | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 17.5177 | нд | 0 | 17.5177 | 1.7956 |  |  | 1.7956 |  | 0.045774 |  |  | 0.045774 |  | 17.472 | -1.7499 | -97.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7499 | -97.4508 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 13.6151 | нд | 0 | 13.6151 | 1.34 |  |  | 1.34 |  | 0.097544 |  |  | 0.097544 |  | 13.5176 | -1.2425 | -92.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2425 | -92.7206 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 51.4191 | нд | 0 | 51.4191 | 23.2306 | 0 | 0 | 23.2306 | 0 | 23.2048 | 0 | 0 | 23.2048 | 0 | 28.2143 | -0.025824 | -0.11117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025824 | -0.11117 | 0 | 0 | 0
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2021, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (2022), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2021 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | 42.7286 | нд | 0 | нд | 42.8493 | нд | 19.3569 | нд | 19.4922 | нд | 23.357 | нд | 0.13534 | нд | 0.69919
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | нд | 13.8478 | нд | 0 | нд | 13.8478 | нд | 13.8478 | нд | 19.1179 | нд | -5.27 | нд | 5.27 | нд | 38.0567
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | нд | 3.0574 | нд | 0 | нд | 3.0574 | нд | 2.898 | нд | 0.25312 | нд | 2.8043 | нд | -2.6449 | нд | -91.2658
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | нд | 14.4775 | нд | 0 | нд | 14.5981 | нд | 1.4964 | нд | 0.03845 | нд | 14.5597 | нд | -1.4579 | нд | -97.4304
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | нд | 11.3459 | нд | 0 | нд | 11.3459 | нд | 1.1147 | нд | 0.08282 | нд | 11.2631 | нд | -1.0319 | нд | -92.5703
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 42.7286 | нд | 0 | нд | 42.8493 | нд | 19.3569 | нд | 19.4922 | нд | 23.357 | нд | 0.13534 | нд | 0.69919 | 0
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2021 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2021 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 42.8493 | нд | 19.3569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23905 | -1.2349
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 13.8478 | нд | 13.8478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.27 | 38.0567
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 3.0574 | нд | 2.898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.898 | -100
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 14.5981 | нд | 1.4964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.4964 | -100
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 11.3459 | нд | 1.1147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.1147 | -100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 42.8493 | нд | 19.3569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23905 | -1.2349 | 0

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа |  | 2021
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2022 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2021 |  | Отклонение от плановых значений года 2021 |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 528.087 | 510.868 | -17.219 | 96.74%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 528.087 | 510.302 | -17.785 | 96.63%
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0.566; 6: 0.566
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 488.943 | 432.8649 | -56.0781 | 88.53%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 488.943 | 432.8649 | -56.0781 | 88.53%
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 222.128 | 212.194 | -9.934 | 95.53%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 219.241 | 211.04 | -8.201 | 96.26%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 219.241 | 211.04 | -8.201 | 96.26%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей | 232.4511 | 211.04 | -21.4111 | 90.79%
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 2.887 | 1.154 | -1.733 | 39.97%
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 163.893 | 160.642 | -3.251 | 98.02%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей | 157.055 | 158.945 | 1.89 | 101.2%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей | 0.845 | 0.607 | -0.238 | 71.83%
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 5.993 | 1.09 | -4.903 | 18.19%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 73.448 | 37.575 | -35.873 | 51.16%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 0.422 | 1.41 | 0.988 | 334.1%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.004 | 0.006891 | 0.002891 | 172.3%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.004 | 0.042206 | 0.038206 | 1055%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 29.04 | 21.037 | -8.003 | 72.44%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 18.94; 6: 18.94
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 4.489 | 2.097 | -2.392 | 46.71%
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 24.551 |  | -24.551 | 0%
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | 39.144 | 0 | -39.144 | 0%
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей | 39.144 | 0 | -39.144 | 0%
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 39.144 | 78.0031 | 38.8591 | 199.3%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 39.144 | 78.0031 | 38.8591 | 199.3%
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | -7.169 | -7.126 | 0.043 | 99.4%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 11.761 | 11.761
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 1.415; 6: 1.415
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 8.79; 6: 8.79
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 8.79; 6: 8.79
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 1.556; 6: 1.556
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 7.169 | 18.887 | 11.718 | 263.5%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 1.4; 6: 1.4
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 4.063 | 7.152 | 3.089 | 176%
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 4.063 | 7.152 | 3.089 | 176%
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 3.106 | 10.335 | 7.229 | 332.7%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 31.975 | 70.8771 | 38.9021 | 221.7%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 31.975 | 70.8771 | 38.9021 | 221.7%
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 15.7623 | 15.7623
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 15.7623; 6: 15.7623
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 31.975 | 55.1248 | 23.1498 | 172.4%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 31.975 | 55.1148 | 23.1398 | 172.4%
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0.01; 6: 0.01
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 31.975 | 55.1248 | 23.1498 | 172.4%
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 19.36 | 19.4914 | 0.13137 | 100.7%
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | 12.615 | 35.6334 | 23.0184 | 282.5%
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 6: 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 32.397 | 72.2871 | 39.8901 | 223.1%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 706.7342 | 608.4705 | -98.2636 | 86.1%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 706.7342 | 608.4705 | -98.2636 | 86.1%
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 597.2184 | 638.3326 | 41.1141 | 106.9%
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 263.0892 | 256.2956 | -6.7936 | 97.42%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 263.0892 | 256.2956 | -6.7936 | 97.42%
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 188.466 | 181.1257 | -7.3403 | 96.11%
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | 56.4117 | 24.8 | -31.6117 | 43.96%
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | 17.0363 | 7.71 | -9.3263 | 45.26%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 30.7957 | 49.64 | 18.8443 | 161.2%
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 10.6744 | 18.0493 | 7.3749 | 169.1%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | 3.4644 | 1.85 | -1.6144 | 53.4%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 8.2056 | 8.75 | 0.5444 | 106.6%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 2.9572 | 2.57 | -0.38722 | 86.91%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 26.7923 | 128.7913 | 101.999 | 480.7%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 50.62 | 23.2 | -27.42 | 45.83%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 50.62 | 23.2 | -27.42 | 45.83%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | 23.37 |  | -23.37 | 0%
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | 26.11 | 22.3 | -3.81 | 85.41%
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей | 1.14 |  | -1.14 | 0%
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 6: 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 50.3388 | 50.3388
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 50; 6: 50
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0.33884; 6: 0.33884
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 109.5157 | -29.862 | -139.3778 | -27.27%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -50.62 | -23.2 | 27.42 | 45.83%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | -50.62 | -19.4914 | 31.1286 | 38.51%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 50.3388 | 50.3388
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.415 | 1.415
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 1.415 | 1.415
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | 58.8957 | -2.7232 | -61.6189 | -4.624%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 19.295 | 19.295
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 58.8957 | 16.5718 | -42.3239 | 28.14%
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 6: 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: %; 6: 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | x | x |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | 3: МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | 3: Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | 3: МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | 3: Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | x | x |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | x | x |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | 3: МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | x | x |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | x | x |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | 3: МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | x | x |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 0 | 0 | 0
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | 3: у.е.; 6: 0
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | x | x |  |  | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 108.8143 | 109.135 | 0.32065 | 100.3%
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | 3: Гкал/час; 6: 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 181.57 | 139.71 | -41.86 | 76.95%
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | x | x |  |  | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: МВт; 6: 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч; 6: 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | 72 | 33 | -39 | 45.83%
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2021 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | 3: млн. рублей; 6: 0
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 19.3569 | 19.4914 | 0.13447 | 100.7%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 19.3569 | 19.4914 | 0.13447 | 100.7%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | 19.3569 | 19.4914 | 0.13447 | 100.7%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0; 6: 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 19.3569 | 19.4914 | 0.13447 | 100.7%
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.3 | Вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 6: 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
III | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 6: 0
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 6: 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.