## прил. 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Югорская территориальная энергетическая компания" за IV квартал 2021 год, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№ по утв. программе | Наименование объекта | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2019 год] млн.руб с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 51.4191 | 23.2306 | 23.2048 | 0.32 | 0.09995 | 9.8076 | 8.5281 | 10.34 | 8.6741 | 2.763 | 5.9026 | 23.2058 | 6.254 | 22.7601 | 22.7601 | 28.2143 | -0.025824 | -0.11117
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 16.6174 | 16.6174 | 22.7601 |  | 0.09995 | 6 | 8.5281 | 10 | 8.6741 | 0.61739 | 5.458 | 22.7601 | 5.8083 | 22.7601 | 22.7601 | -6.1428 | 6.1428 | 36.9658
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 3.6689 | 3.4776 | 0.30133 |  |  | 3.4776 |  |  |  |  | 0.30133 | 0.30133 | 0.30133 | 0 | 0 | 3.3675 | -3.1763 | -91.3351
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 17.5177 | 1.7956 | 0.045774 | [6 empty] | 1.7956 | 0.045774 | 0.045774 | 0.045774 | 0 | 0 | 17.472 | -1.7499 | -97.4508
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 13.6151 | 1.34 | 0.097544 | 0.32 |  | 0.33 |  | 0.34 |  | 0.35 | 0.097544 | 0.098595 | 0.098595 | 0 | 0 | 13.5176 | -1.2425 | -92.7206
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Note on P16: Автор: Накопительная за весь период
Note on R16: Автор: Накопительная за весь период

## прил. 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Югорская территориальная энергетическая компания" за IV квартал 2021 года (представляется ежеквартально) с НДС
№№ | Наименование объекта* | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протя- женность, км
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 23.2306 | 0 | 0.70142 | 13.0333 | 9.4959 | 23.2048 | 0.09995 | 3.485 | 18.6956 | 0.92424 | -0.025824 | 0.09995 | 2.7836 | 5.6623 | -8.5717 | 23.2058 | 0.19749 | 3.3914 | 18.6956 | 0.92424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 16.6174 |  | 0.70142 | 13.0333 | 2.8827 | 22.7601 | 0.09995 | 3.3368 | 18.417 | 0.90641 | 6.1428 | 0.09995 | 2.6354 | 5.3837 | -1.9763 | 22.7601 | 0.09995 | 3.3368 | 18.417 | 0.90641
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 3.4776 |  |  |  | 3.4776 | 0.30133 |  | 0.01068 | 0.2786 | 0.012053 | -3.1763 | 0 | 0.01068 | 0.2786 | -3.4655 | 0.30133 |  | 0.01068 | 0.2786 | 0.012053
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 1.7956 |  |  |  | 1.7956 | 0.045774 |  | 0.043943 |  | 0.001831 | -1.7499 | 0 | 0.043943 | 0 | -1.7938 | 0.045774 |  | 0.043943 |  | 0.001831
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 1.34 |  |  |  | 1.34 | 0.097544 |  | 0.0936 |  | 0.0039438 | -1.2425 | 0 | 0.0936 | 0 | -1.3361 | 0.098595 | 0.097544 |  |  | 0.0039438
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## прил. 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (за IV квартал 2021 года)
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2020 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| В С Е Г О, | 23.2306 | 23.2048 | 0.32 | 0.09995 | 9.8076 | 8.5281 | 10.34 | 8.6741 | 2.763 | 11.8053
I | Собственные средства всего, в том числе: | 23.2306 | 23.2048 | 0.32 | 0.09995 | 9.8076 | 8.5281 | 10.34 | 8.6741 | 2.763 | 11.8053
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в гом числе: | 23.2306 | 23.2048 | 0.32 | 0.09995 | 9.8076 | 8.5281 | 10.34 | 8.6741 | 2.763 | 11.8053
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 23.2306 | 23.2048 | 0.32 | 0.09995 | 9.8076 | 8.5281 | 10.34 | 8.6741 | 2.763 | 5.9026
1.1.1.1 | Реализация электрической энергии и мощности | 23.2306 | 23.2048 | 0.32 | 0.09995 | 9.8076 | 8.5281 | 10.34 | 8.6741 | 2.763 | 5.9026
1.1.2. | Прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 0 | 0
1 2.1.1. | Реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0
1.2.2. | прочая амортизация | 0 | 0
1.2.2.1. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1. | средства дополнительной эмиссии акций | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Векселя | 0 | 0
2.4. | Займы организаций | 0 | 0
2.5. | бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1. | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (привлечение "+” / возврат" -" денежных средств акционеров) | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил. 11.1
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
«___»________ 20__ года
М.П.
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.»
(приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения)
Идентификационный номер проекта:
K_ЮТЭК-ХМАО-01
Отчетный период: | IV квартал 2021 год
по состоянию на: | 2021-12-31
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 0%
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 0%
1.3. | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 100% | 0%
3 | Строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2021г. | 100% | 20%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2021г. | 100% | 20%
3.3. | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2021г | 3 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2021г. | 100% | 20%
3.4. | Завершение строительства | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Настройка программного обеспечения и личного кабинета | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2021г. | 100% | 20%
4.2. | Ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100% | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация)
Идентификационный номер проекта:
K_ЮТЭК-ХМАО-02
Отчетный период: | IV квартал 2021 год
по состоянию на: | 2021-12-31
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 0%
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 0%
1.3. | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 0%
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 10% | 10%
3 | Строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Установка и настройка ПО | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 10% | 10%
3.2. | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 10% | 10%
3.3. | Настройка личного кабинета | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 10% | 10%
3.4. | Завершение работ | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 10% | 10%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  |  | 0% | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ)
Идентификационный номер проекта:
К_ЮТЭК-ХМАО-03
Отчетный период: | IV квартал 2021 год
по состоянию на: | 2021-12-31
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 100%
1.2. | Размещение тендера на электронной площадке | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 100%
1.3. | Утверждение подрядчика, заключение договора | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Передача прав доступа к ИСУЭЭ | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100% | 100%
3 | Завершающий этап
3.1. | Начало оказания услуг по обслуживанию ИСУЭЭ | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г. |  | 0.2613% | 0.2613%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь)
Идентификационный номер проекта:
К_ЮТЭК-ХМАО-04
Отчетный период: | IV квартал 2021 год
по состоянию на: | 2021-12-31
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 100% | 100%
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 100% | 100%
1.3. | Утверждение оператора связи, заключение договоров | 2 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100% | 100%
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1. | Ввод в эксплуатацию (начало опроса счётчиков) | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г. |  | 0.7242% | 0.7242%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## прил. 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
АО "ЮТЭК"
__________________А.В. Стукалов
«___»________ 20__ года
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | событие
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | событие
1.3. | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования | работа
2.2. | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО | работа
2.3. | Передача прав доступа к ИСУЭЭ | событие
2.4. | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных | событие
3 | Строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Поставка основного оборудования | событие
3.2. | Монтаж основного оборудования | работа
3.3. | Установка и настройка ПО | работа
3.4. | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей | работа
3.5. | Настройка личного кабинета | работа
3.6. | Пусконаладочные работы | работа
3.7. | Завершение строительства/работ | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Настройка программного обеспечения и личного кабинета | работа
4.2. | Ввод в эксплуатацию | событие
4.3. | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета | событие
5 | Завершающий этап
5.1. | Начало оказания услуг по обслуживанию ИСУЭЭ | событие