## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2022 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 50.8701 | нд | 23.2048 | 27.6653 | 4.2741 |  |  | 4.2741 |  | 4.2741 |  |  | 4.2741 |  | 23.3913 | 2e-09 | 4.6794e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 4.6794e-08 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 22.7601 | нд | 22.7601 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 27.9656 | нд | 0.30133 | 27.6643 | 4.273 |  |  | 4.273 |  | 4.273 |  |  | 4.273 |  | 23.3913 | 2e-09 | 4.6805e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 4.6805e-08 | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 0.045774 | нд | 0.045774 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 0.098595 | нд | 0.097544 | 0.0010512 | 0.0010512 |  |  | 0.0010512 |  | 0.0010512 |  |  | 0.0010512 |  | 2.1684e-18 | 2.8189e-18 | 2.6816e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8189e-18 | 2.6816e-13 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 50.8701 | нд | 23.2048 | 27.6653 | 4.2741 | 0 | 0 | 4.2741 | 0 | 4.2741 | 0 | 0 | 4.2741 | 0 | 23.3913 | 2e-09 | 4.6794e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 4.6794e-08 | 0 | 0 | 0
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (2022), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2022 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 42.7302 | 42.7286 | нд | 19.4922 | нд | 23.238 | нд | 3.5893 | нд | 3.5893 | нд | 19.6487 | нд | 0 | нд | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 19.1179 | 19.1179 | нд | 19.1179 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 23.4911 | 23.6124 | нд | 0.25312 | нд | 23.238 | нд | 3.5893 | нд | 3.5893 | нд | 19.6487 | нд | 0 | нд | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 0.03845 |  | нд | 0.03845 | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 0.08282 |  | нд | 0.08282 | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 42.7302 | 42.7286 | нд | 19.4922 | нд | 23.238 | нд | 3.5893 | нд | 3.5893 | нд | 19.6487 | нд | 0 | нд | 0 | 0
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2022 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 42.7302 | нд | 3.9637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_ЮТЭК-ХМАО-01 | 19.1179 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_ЮТЭК-ХМАО-02 | 23.6124 | нд | 3.9637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5e-10 | 1.2614e-08
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_ЮТЭК-ХМАО-03 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_ЮТЭК-ХМАО-04 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 42.7302 | нд | 3.9637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
| Инвестиционная программа | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Субъект Российской Федерации: | АО "Югорская территориальная энергетическая компания"
|  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2023 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2022 |  | Отклонение от плановых значений года 2022 |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 512.494 | 490.0085 | -22.4855 | 95.61%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 512.302 | 490.0085 | -22.2935 | 95.65%
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.192 |  | -0.192 | 0%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 458.7016 | 439.2843 | -19.4172 | 95.77%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 458.6759 | 439.2843 | -19.3916 | 95.77%
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.02562 |  | -0.02562 | 0%
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 209.46 | 204.4678 | -4.9922 | 97.62%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей |  |  | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 208.403 | 203.6047 | -4.7983 | 97.7%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 208.403 | 203.6047 | -4.7983 | 97.7%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей |  |  | 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | 208.403 | 203.6047 | -4.7983 | 97.7%
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей |  |  | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1.057 | 0.49125 | -0.56575 | 46.48%
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей |  | 0.37193 | 0.37193
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 171.861 | 162.2558 | -9.6052 | 94.41%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей |  |  | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 166.754 | 161.0384 | -5.7156 | 96.57%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | 0.596 | 0.79244 | 0.19644 | 133%
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 4.511 | 0.42498 | -4.086 | 9.421%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 46.687 | 43.6986 | -2.9884 | 93.6%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4.878 | 5.35 | 0.47195 | 109.7%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 0.007996 | 0.007996 | 0 | 100%
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.007996 | 0.007996 | 0 | 100%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 25.802 | 23.4686 | -2.3334 | 90.96%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 23.6 | 21.3497 | -2.2503 | 90.46%
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 2.202 | 2.1136 | -0.088403 | 95.99%
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей |  | 0.0052315 | 0.0052315
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 0.53 | 0.035517 | -0.49448 | 6.701%
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 0.53 | 0.035517 | -0.49448 | 6.701%
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей |  |  | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей |  |  | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 53.7924 | 50.7242 | -3.0683 | 94.3%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 53.6261 | 50.7242 | -2.9019 | 94.59%
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.16638 | 0 | -0.16638 | 0%
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -8.022 | -9.078 | -1.056 | 113.2%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 6.495 | 0 | -6.495 | 0%
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей |  |  | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей |  |  | 0
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 5.595 | 0 | -5.595 | 0%
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 5.595 |  | -5.595 | 0%
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 0.9 |  | -0.9 | 0%
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 14.517 | 9.078 | -5.439 | 62.53%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 1.559 | 1.4837 | -0.07531 | 95.17%
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей |  | 0 | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 5.126 | 5.6461 | 0.52013 | 110.1%
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 5.126 | 5.6461 | 0.52013 | 110.1%
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 7.832 | 1.9481 | -5.8839 | 24.87%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 45.7704 | 41.6462 | -4.1242 | 90.99%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 45.6073 | 41.6462 | -3.9611 | 91.31%
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.16314 |  | -0.16314 | 0%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 9.034 | 11.2759 | 2.2419 | 124.8%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей |  |  | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей |  |  | 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей |  |  | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей |  |  | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | 9.001 | 11.2759 | 2.2749 | 125.3%
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей |  |  | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 0.033 |  | -0.033 | 0%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 36.7364 | 30.3703 | -6.3662 | 82.67%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 36.6063 | 30.3703 | -6.236 | 82.96%
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 0.13014 | 0 | -0.13014 | 0%
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 36.7373 | 30.3703 | -6.367 | 82.67%
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 3.5902 | 3.3283 | -0.26195 | 92.7%
8.2 | Резервный фонд | млн рублей |  |  | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей |  |  | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 33.1471 | 27.042 | -6.1051 | 81.58%
IX | Иные сведения: | - |  |  | 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 50.6484 | 46.9961 | -3.6523 | 92.79%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 614.7624 | 654.9148 | 40.1524 | 106.5%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 614.7624 | 654.9148 | 40.1524 | 106.5%
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 0 | 0 | 0
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 566.3188 | 534.2561 | -32.0627 | 94.34%
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей |  |  | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 250.0836 | 245.3266 | -4.757 | 98.1%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 250.0836 | 245.3266 | -4.757 | 98.1%
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  | 0 | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей |  |  | 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей |  |  | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 200.1048 | 184.6433 | -15.4615 | 92.27%
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 35.8579 | 30.2876 | -5.5703 | 84.47%
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 10.8291 | 10.1142 | -0.71489 | 93.4%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 19.0261 | 32.6247 | 13.5985 | 171.5%
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 9.034 | 10.3401 | 1.3061 | 114.5%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 1.2684 | 0.97271 | -0.29569 | 76.69%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 6.1272 | 2.7601 | -3.3671 | 45.05%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2.6424 | 2.7072 | 0.064777 | 102.5%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 0 | 0 | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 40.3792 | 24.8197 | -15.5595 | 61.47%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 1.5383 | 0.68386 | -0.85449 | 44.45%
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей |  |  | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей |  | 0.68386 | 0.68386
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 4.3082 | 4.2741 | -0.034184 | 99.21%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 4.3082 | 4.2741 | -0.034184 | 99.21%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей |  |  | 0
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 4.2741 | 4.2741 | 2e-09 | 100%
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей |  |  | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей |  |  | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей |  |  | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей |  |  | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей |  |  | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
13.4 | Иные сведения: | - |  |  | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей |  |  | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 1.4858 | 0 | -1.4858 | 0%
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 1.4858 | 0 | -1.4858 | 0%
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей |  |  | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей |  |  | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей |  |  | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей |  |  | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей |  |  | 0
14.4.2 | вексели | млн рублей |  |  | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей |  |  | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей |  |  | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей |  |  | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей |  |  | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей |  |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей |  |  | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей |  |  | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей |  |  | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 48.4436 | 120.6587 | 72.215 | 249.1%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -8.0517 | -3.5902 | 4.4614 | 44.59%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -8.0517 | -3.5902 | 4.4614 | 44.59%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей |  |  | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 2.9715 | 0 | -2.9715 | 0%
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 1.4858 | 0 | -1.4858 | 0%
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 1.4858 | 0 | -1.4858 | 0%
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей |  |  | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 43.3635 | 117.0685 | 73.705 | 270%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 67.2188 | 16.5727 | -50.6461 | 24.65%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 110.5823 | 133.6412 | 23.0589 | 120.9%
XXIII | Иные сведения: | - |  |  | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей |  | 0 | 0
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей |  |  | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей |  |  | 0
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей |  |  | 0
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей |  |  | 0
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей |  |  | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей |  |  | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей |  | 0 | 0
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % |  |  | 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 0
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | 105.577 | 103.271 | -2.306 | 97.82%
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час |  |  | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 136.5496 | 124.5729 | -11.9767 | 91.23%
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей |  |  | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - |  |  | 0
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт |  |  | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт |  |  | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт |  |  | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт |  |  | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей |  |  | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2022 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 3.5902 | 3.5902 | 0 | 100%
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3.5902 | 3.5902 | 0 | 100%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 3.3283 | 3.3283 | 0 | 100%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 3.3283 | 3.3283 | 0 | 100%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 3.3283 | 3.3283 | 0 | 100%
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей |  |  | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 100%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 100%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 100%
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей |  |  | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей |  |  | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей |  |  | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей |  |  | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн рублей |  |  | 0
2.3 | Вексели | млн рублей |  |  | 0
2.4 | Займы организаций | млн рублей |  |  | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей |  |  | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей |  |  | 0
2.6 | Использование лизинга | млн рублей |  |  | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей |  |  | 0
III | Иные сведения: | - |  |  | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей |  |  | 0
3.1.3 | кредитов | млн рублей |  |  | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.