## K_ЮТЭК-ХМАО-01
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: |  |  |  |  | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | K_ЮТЭК-ХМАО-01
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта |  |  |  |  | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей |  |  |  |  | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 2021 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | IV этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Год реализации |  |  | Количество |  |  |  | Ед.изм. | Примечание (характеристики и пр.)
[7 empty] | начала |  | окончания | По проекту |  | Фактически
|  | ИСУЭЭ |  |  |  |  | 2021 |  | 2021
| I | Оборудование ИСУЭЭ |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | [5 empty] | ИСУЭЭ согласно проекту - трехуровневая территориально-распределенная система, функционирующая круглосуточно, без постоянного присутствия специалиста по обслуживанию на объектах: • нижний уровень - информационно-измерительный комплекс точки измерения (ИИК ТИ) - приборы учета; • промежуточный уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВКЭ) - комплекс средств для сбора данных от нижнего уровня, промежуточной обработки и передачи информации на верхний уровень - устройство сбора и передачи данных (УСПД); • верхний уровень - информационно-вычислительный комплекс центра сбора и обработки данных (ИВК ЦСОД) - сама система с установленным программным обеспечением (ПО). СОЕВ имеет распределенный характер, присутствует на всех уровнях системы. СОЕВ обеспечивает синхронизацию времени при проведении измерений количества электроэнергии и мощности точностью не хуже ±5,0 с/сутки и привязана к единому календарному времени. Характеристики системы и входящего в состав системы оборудования приведены в Приложении №1 к паспорту.
в составе:
| 1 | Основной сервер | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | компл
| 1.1 | Сервер HPE DL380Gen10 или аналог | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | шт.
| 1.2 | Ноутбук DELL Vostro 3500 [3500-7367] black 15.6'' {FHD i5-1135G7 (2.4GHz)/8GB/512GB SSD/W10Pro} с программным обеспечением T5D-03361 Microsoft Office Home and Business 2019 Russian Only Medialess P6 {MAC / Windows 10} | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | шт.
| 2 | Резервный сервер | [7 empty] | 1 |  |  |  | компл
| 3 | Коммутатор для управления сбором данных | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | компл.
| 4 | Коммутатор | [7 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 5 | Головные маршрутизаторы | [7 empty] | 8 |  | 8 |  | компл.
| 6 | Межсетевой экран. Лицензию нужно продлевать каждый год | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | компл.
| 7 | NAS - Система хранения данных HPE MSA 2060 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
| 8 | Сервер точного времени ICBcom ГЛОНАСС/GPS, 32 канала слежения; ТСХО; 2хRS232 СТВ-01 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
| 9 | Мониторинг серверный | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
| 10 | АРМ | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | компл.
| II | Программный комплекс «Энергосфера» |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 1 |  | 1 |  | шт | Конфигурация ПК "Энергосфера" версия 8.1: – Программа «Сервер опроса» - 1шт., – Программа «Консоль администратора – 2шт., – Программа «Редактор расчетных схем» - 10 шт., – Программа «АРМ «Энергосфера» - 10шт., – Программа «Оперативный контроль данных» - 1шт, – Программа «Ручной ввод данных» - 1шт., – обработка данных со счетчиков производства «Эльстер-Метроника» - 1шт., – обработка данных «остальные счетчики» - 1шт., – PLC-концентраторы – 1шт., – программа «Импорт из Excel (E_DTS) – 1шт. – программа Web-интерфейс – 1шт., – дистанционное управление нагрузкой потребителя (E_CTRL) – 1шт. – подсистема управления доступа к приборам учета (ПУД) – 1шт., – контроль тарифных расписаний эл/счетчиков (E_TAR) – 1 шт. Характеристики ПО приведены в п.1.5. Приложения №1 к паспорту, обоснование применения данного типа ПО - п.1.5 стр.3-9 и п.2 стр.29-32 Приложения №1
| III | Иные характеристики проекта |  |  |  |  | 2021 |  | 2021
в составе:
| 1 | Монтажные работы | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | шт.
| 2 | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | шт.
| 3 | Настройка ПО | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | шт.
| 4 | Настройка личного кабинета | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | шт.
ИТОГО за 2021 год:
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [9 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[6 empty] | Плановая стоимость |  |  |  |  | Фактическая стоимость
[6 empty] | без НДС |  | с НДС |  |  | без НДС |  | с НДС |  |  | № договора |  | Дата договора |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  | 13.8478 |  | 16.6174 |  |  | 19.1179 |  | 22.7601
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 0.083292 |  | 0.09995 |  |  | 13044.20/04627.20 |  | 09.12.2020г. |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
| 1.2. | Строительные работы, монтаж оборудования |  |  |  | 0.58452 |  | 0.70142 |  |  | 2.7807 |  | 3.3368 |  |  | 13050.20 |  | 28.12.2020г. |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
| 1.3. | Оборудование |  |  |  | 10.8611 |  | 13.0333 |  |  | 15.3475 |  | 18.417
| 1.4. | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 2.2204 |  | 2.6645
| 1.5. | Прочие затраты |  |  |  | 0.18178 |  | 0.21813 |  |  | 0.90641 |  | 0.90641
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Локальный сметный расчет составлен в базисных ценах 2001г. в Федеральной сметной нормативной базе ФЕР-2020 с изм.1-3, пересчитан в текущий уровень цен с применением индекса изменения сметной стоимости и прогнозного индекса-дефлятора. Стоимость оборудования в смете принята по результатам проведенного мониторинга технико-коммерческих предложений нескольких поставщиков.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021г.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год
[5 empty] | План |  | Факт
3.1. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 16.6174 |  | 22.7601
3.2. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 16.6174 |  | 22.7601
3.3. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. | 16.6174 |  | 22.7601
3.4. | Ввод в ОФ |  |  | шт | 1 |  | 1
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [6 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | План |  |  | Факт
[7 empty] | начало |  | окончание | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  | 1 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендеров на электронной площадке |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  | 1 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  | 1 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка помещений для размещения оборудования |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 100%
| 3 |  | Строительство и пусконаладочные работы
| 3.1 |  | Поставка основного оборудования |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 100%
| 3.2 |  | Монтаж основного оборудования |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 100%
| 3.3 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 100%
| 3.4 |  | Завершение строительства |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 100%
| 4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 4.1 |  | Настройка программного обеспечения и личного кабинета |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 100%
| 4.2 |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 100%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта система АСКУЭ создана, что обеспечивает: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • возможность снижения расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • возможность проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## K_ЮТЭК-ХМАО-02
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (Модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного оборудования и программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь))
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_ЮТЭК-ХМАО-02
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2025 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | IV этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Ед.изм. |  | Примечание (характеристики и пр.)
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  | По проекту |  | Фактически
| 1 | Оборудование ИСУЭЭ | [5 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 1 | [5 empty] | ИСУЭЭ согласно проекту - трехуровневая территориально-распределенная система, функционирующая круглосуточно, без постоянного присутствия специалиста по обслуживанию на объектах: • нижний уровень - приборы учета; • промежуточный уровень - комплекс средств для сбора данных от нижнего уровня, промежуточной обработки и передачи информации на верхний уровень (УСПД); • верхний уровень - центр сбора и обработки данных - сама система с установленным программным обеспечением (ПО). Характеристики системы и входящего в состав системы дополнительно устанавливаемого оборудования приведены в Приложении №1 к паспорту: требования к системе - стр.3-9, обоснование - стр.29-31, характеристики - табл.1 стр.13-29.
в составе:
|  | Резервный сервер | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | компл
|  | Коммутатор | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
|  | Коммуникатор | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
|  | АРМ | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
|  | СХД | [10 empty] | 1 |  |  |  | компл.
| 2 | Дополнительные модули к ПО «Энергосфера» (по Постановлению Правительства РФ №1852 от 29.10.2021г.) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2022 |  | 1 |  | 1 |  | шт |  | Характеристики приведены на стр.29 Приложения №1 к паспорту: 1. Для формирования отчетной документации: s.3.2.2 Программа «Центр экспорта/импорта». Макеты 63002, ФОПД s.3.2.3 Программа «Центр экспорта/импорта». Макеты АСКП s.3.2.4 Программа «Центр экспорта/импорта». Макеты KEGOC s.3.2.5 Программа «Центр экспорта/импорта». Контроль импорта\экспорта 2.Сбор данных в ручном режиме с приборов учета и импорт данных в ПО Энергосфера s.3.5 Программа «Электроколлектор». Опрос кодовых счетчиков с помощью ноутбука
| 3 | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" на период 2022 - 2025 гг. | [5 empty] | 2022 |  |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | услуга |  | Общее количество интегрируемых в систему приборов учета за 2021-2025гг составит 2525шт. Доработка нижнего уровня трехуровневой системы автоматизированного коммерческого учета обусловлена необходимостью создания единой системы учета электроэнергии, путем заведения в созданную в 2021 году систему (паспорт К-ЮТЭК-ХМАО-01) приборов учета электроэнергии и импорта данных из других системы в ПК «Энергосфера». Согласно учетной политики АО "ЮТЭК" для достоверного учета и отчетности приборы учета электроэнергии учитываются как основные средства (независимо от стоимости ПУ)
в том числе:
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2022г | [10 empty] | 225 |  | 225 |  | шт
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2023г | [10 empty] | 1100 |  |  |  | шт
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2024г | [10 empty] | 1200 |  |  |  | шт
|  | Интеграция приборов учета в ПО "Энергосфера" в 2025г | [10 empty] | 0 |  |  |  | шт
| 4 | Обслуживание ИСУЭЭ 2021 год | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  | 1 |  | 1 |  | услуга |  | выполнено
| 5 | Обеспечение сбора данных со счётчиков (связь) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  | 900 |  | 900 |  | шт |  | выполнено
ИТОГО за 2021-2025гг.:
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [12 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [6 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | без НДС |  | с НДС |  |  |  | № договора |  |  | Дата договора |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 23.6124 |  |  | 28.11 |  |  |  | 3.9637 |  | 4.7187
| 1.2. | Строительные, монтажные, пусконаладочные работы |  |  |  |  | 10.5242 |  |  | 12.629 |  |  |  | 0.92373 |  | 1.1085 |  |  |  | 13050.20 |  |  | 28.12.2020г. |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
| 1.3. | Оборудование, ПО |  |  |  |  | 11.9638 |  |  | 14.3565 |  |  |  | 2.8512 |  | 3.4215 |  |  |  | 13031.21 |  |  | 13.10.2021г. |  | ООО "Центр 2М"
| 1.5. | Прочие затраты |  |  |  |  | 1.1244 |  |  | 1.1244 |  |  |  | 0.18875 |  | 0.18875
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Локальный сметный расчет составлен в базисных ценах 2001г. в Федеральной сметной нормативной базе ФЕР-2020 с изм.1-3, с изм.1-8, пересчитан в текущий уровень цен с применением индекса изменения сметной стоимости и прогнозного индекса-дефлятора. Стоимость оборудования в смете принята по результатам проведенного мониторинга технико-коммерческих предложений нескольких поставщиков.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021-2025гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  | Факт |  | План | Факт | План |  | Факт |  | План | Факт
3.1. | Освоение* |  |  | Млн.руб. |  | 0.30133 | 4.273 |  | 4.273 | 6.389 |  |  |  | 5.775 |  | 11.2273 |  |  |  | 27.9656 | 4.5743
3.2. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. |  | 0.30133 | 4.2741 |  | 4.273 | 6.389 |  |  |  | 5.775 |  | 11.2273 |  |  |  | 27.9667 | 4.5743
3.3. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. |  |  | 4.7187 |  | 4.7187 | 6.389 |  |  |  | 5.775 |  | 11.2273 |  |  |  | 28.11 | 4.7187
3.4. | Ввод в ОФ |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [8 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) |  |  | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендеров на электронной площадке |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 16.79% |  | 100%
| 3 |  | Строительство и пусконаладочные работы
| 3.1 |  | Установка и настройка ПО |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 16.79% |  | 100%
| 3.2 |  | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 16.79% |  | 100%
| 3.3 |  | Настройка личного кабинета |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 16.79% |  | 100%
| 3.4 |  | Завершение работ |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  | 16.79% |  | 100%
| 4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 4.1 |  | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2025г.
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## K_ЮТЭК-ХМАО-03
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_ЮТЭК-ХМАО-03
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | I этап
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Ед.изм.
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  | По проекту |  | Фактически
| 1 | Обслуживание ИСУЭЭ 2021 год | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  | 1 |  | 1 |  |  | услуга
ИТОГО за 2021гг.:
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [12 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [6 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | без НДС |  |  | с НДС |  |  | № договора |  | Дата договора |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 0.03845 |  |  | 0.045774 |  |  |  | 0.03845 |  |  | 0.045774
| 1.1. | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 0.03845 |  |  | 0.045774 |  |  |  | 0.03845 |  |  | 0.045774 |  |  | 13050.20 |  | 28.12.2020г. |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
в составе:
| 1.1.1 | Обслуживание ИСУЭЭ 2021 год |  |  |  |  | 0.03845 |  |  | 0.045774 |  |  |  | 0.03845 |  |  | 0.045774
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Стоимость обслуживания ИСУЭЭ принята на основании калькуляции затрат по техническому обслуживанию ИСКУЭ для нужд АО "ЮТЭК", с учетом коэффициента-дефлятора.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Показатели энергетической и экономической эффективности
| Наименование показателя | [5 empty] | Планируемые |  |  |  |  | Достигнутые |  |  |  | Ед.изм.
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021г.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт
3.2. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 0.045774 | 0.045774 | 0.045774 |  | 0.045774
3.3. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 0.045774 | 0.045774 | 0.045774 |  | 0.045774
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб.
3.5. | Ввод в ОФ |  |  | шт
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [9 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендера на электронной площадке |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение подрядчика, заключение договора |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Передача прав доступа к ИСУЭЭ |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 3 |  | Завершающий этап
| 3.1 |  | Начало оказания услуг по обслуживанию ИСУЭЭ |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## K_ЮТЭК-ХМАО-04
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_ЮТЭК-ХМАО-04
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2022 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | I этап
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации | [5 empty] | Количество |  |  |  |  | Ед.изм.
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  |  | По проекту |  | Фактически
| 1 | Приобретение SIM-карт
| 1.1 | Приобретение SIM-карт 2021 год | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | шт
| 2 | Иные характеристики проекта
| 2.1 | Получение внутреннего IP-адреса | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | шт
| 2.2 | Настройка | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | шт
| 2.3 | Опрос счётчиков | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | шт
ИТОГО за 2021г.:
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [13 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [7 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  |  | без НДС |  |  | с НДС |  |  | № договора |  | Дата договора |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 0.08282 |  |  | 0.098595 |  |  |  |  | 0.08282 |  |  | 0.098595
| 1.1. | Прочие затраты |  |  |  |  | 0.08282 |  |  | 0.098595 |  |  |  |  | 0.08282 |  |  | 0.098595 |  |  | 13031.21 |  | 13.10.2021г. |  | ООО "Центр 2М"
в составе:
| 1.1.1 | Получение внутреннего IP-адреса (разово при подключении) |  |  |  |  | 0.078747 |  |  | 0.093746 |  |  |  |  | 0.078747 |  |  | 0.093746
| 1.1.3 | Абонентская плата (ежемесячно) |  |  |  |  | 0.0040729 |  |  | 0.0048487 |  |  |  |  | 0.0040729 |  |  | 0.0048487
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Стоимость проекта принята по результатам анализа стоимости услуг связи различных операторов связи. При рассмотрении предложений операторов связи учитывалось выполнение условия - тарифы с трафиком минимум 40 МБ в месяц на 1 SIM-карту
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Показатели энергетической и экономической эффективности
| Наименование показателя | [5 empty] | Планируемые |  |  |  |  | Достигнутые |  |  |  |  | Ед.изм.
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021-2022гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | 2022 год |  |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  |  | Факт
3.2. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 0.098595 | 0.098595 |  |  |  | 0.098595 |  |  | 0.098595
3.3. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 0.097544 | 0.097544 | 0.0010512 |  | 0.0010512 | 0.098595 |  |  | 0.098595
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб.
3.5. | Ввод в ОФ |  |  | шт
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [10 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План | [5 empty] | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендера на электронной площадке |  |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение оператора связи, заключение договоров |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 3.1 |  | Ввод в эксплуатацию (начало опроса счётчиков) |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД